**Проверка законности и эффективности использования средств городского бюджета на строительство причала на о.Хабарка в Соломбальском территориальном округе Администрации МО «Город Архангельск» за 2017 – 2018 годы**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка законности и эффективности использования средств городского бюджета на строительство причала на о.Хабарка в Соломбальском территориальном округе Администрации МО «Город Архангельск» за 2017 – 2018 годы.

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения (замечания):

1. Заключение дополнительных муниципальных контрактов при наличии возможности внесения изменений в проектную документацию по ранее заключенным муниципальным контрактам, что привело к несоблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств.

2. Постановления мэра города Архангельска от 10.12.2007 №483 «Об управлении имуществом, составляющим казну МО «Город Архангельск»» в части нарушения постановки на учет имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Архангельск» для ведения оперативного и технического учета.

3. Не соблюдение требований Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части не внесения заказчиком изменения в план-график закупок на 2017 год в связи с изменением срока исполнения контракта и планируемой даты начала закупки.

4. Непредъявление выполненных работ по укреплению берега каменной наброской, предусмотренной ЛСР и актом о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5. Неустранение в пределах гарантийного срока неисправности тротуара (отсутствие тротуарной плитки).

6. Пункта 2.39.1 раздела II «Исчисление объемов работ» ФЕР39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» в части завышения общего объема работ по установке речных анкерных тяг с воды по сравнению с объемом, предусмотренным в графической части проектной документации.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения нарушений в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлены предложения по устранению выявленных нарушений. Информация о результатах проверки направлена Главе муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска и УМВД России по городу Архангельску.