УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 18.01.2022 № 67

(в ред. от 02.10.2023 № 1585)

Ведомственная целевая программа

**"Развитие городского хозяйства на территории**

**городского округа "Город Архангельск"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы "Развитие городского**

**хозяйства на территории городского округа**

**"Город Архангельск"**

**(далее - ведомственная программа)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2022 - 2027 годы | | | | |
| Координатор ведомственной программы | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент городского хозяйства) | | | | |
| Заказчики ведомственной программы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры), Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация Октябрьского территориального округа), Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация Ломоносовского территориального округа), Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация территориального округа Варавино-Фактория), Администрация территориального округа Майская Горка Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация территориального округа Майская Горка), Администрация городского округа «Город Архангельск» (далее- Администрация города Архангельска) | | | | |
| Исполнители ведомственной программы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее - МУ "ИРЦ"), Администрация Октябрьского территориального округа, Администрация Ломоносовского территориального округа, Администрация территориального округа Варавино-Фактория, Администрация территориального округа Майская Горка, отдел учета и отчетности Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – отдел учета и отчетности), муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Чистый город» (далее – МКУ «Чистый город» | | | | |
| Цели и задачи ведомственной программы | Цель. Улучшение функционирования городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 1. Создание условий для надлежащего содержания жилищного фонда на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 2. Обеспечение предоставления населению городского округа "Город Архангельск" банных услуг.  Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 4. Обеспечение содержания дорожного хозяйства городского округа "Город Архангельск".  Задача 5. Обеспечение исполнения прочих вопросов городского хозяйства.  Задача 6. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами.  Задача 7. Обеспечение населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта в городском округе "Город Архангельск" | | | | |
| Целевые индикаторы ведомственной программы | Целевой индикатор 1. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество нарушений сроков уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 3. Количество нарушений сроков уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 4. Удельный вес общей площади незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах.  Целевой индикатор 5. Количество незаселенных жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", по которым проведён ремонт и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние, в соответствующем году.  Целевой индикатор 6. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена экспертиза о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  Целевой индикатор 7. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 8. Количество посещений общих отделений муниципальных бань гражданами.  Целевой индикатор 9. Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства (энергетики).  Целевой индикатор 10. Процент горения светильников уличного освещения на территории городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 11. Площадь благоустроенных общественных территорий, содержание которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 12. Площадь внутриквартальных проездов городского округа "Город Архангельск", содержание которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 13. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 14. Количество мостов и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт.  Целевой индикатор 15. Количество мостов и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 16. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 17. Количество дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 18. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт.  Целевой индикатор 19. Количество светофорных объектов, дорожных знаков и указателей городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание и ремонт.  Целевой индикатор 20. Количество внутригородских пассажирских линий, обслуживаемых внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава.  Целевой индикатор 21. Количество причалов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание.  Целевой индикатор 22. Количество рейсов, выполняемых перевозчиками при осуществлении перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник.  Целевой индикатор 23. Количество автобусных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по которым заключены муниципальные контракты.  Целевой индикатор 24. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о предоставлении информации, основанной на данных регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 25. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о заключении договора социального найма жилого помещения от общего количества заявлений, поступивших в соответствующем году.  Целевой индикатор 26. Количество участников общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик".  Целевой индикатор 27. Количество безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 28. Количество исполненных судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам путем осуществления выплат денежных средств в соответствующем году.  Целевой индикатор 29. Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, для которых плата за содержание и ремонт жилого помещения установлена в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирном доме.  Целевой индикатор 30. Количество посещений общих отделений муниципальных бань отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате банных услуг.  Целевой индикатор 31. Количество граждан, планируемое к перевозке водным и автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, которым в соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами предоставлено право бесплатного проезда.  Целевой индикатор 32. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа.  Целевой индикатор 33. Количество семей, имеющих право и состоящих на учете на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.  Целевой индикатор 34. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента городского хозяйства по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 35. Значение итоговой оценки качества финансового мониторинга департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 36. Доля муниципальных служащих департамента городского хозяйства, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента городского хозяйства.  Целевой индикатор 37. Доля муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.  Целевой индикатор 38. Количество ледовых переправ, подлежащих устройству и содержанию в соответствующем году.  Целевой индикатор 39. Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории городского округа «Город Архангельск.  Целевой индикатор 40. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено дополнительное обследование основных конструкций.  Целевой индикатор 41. Количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы, которые были заменены в соответствующем году.  Целевой индикатор 42. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу.  Целевой индикатор 43. Удельный вес исполненных обоснованных обращений граждан о проведенных работах по благоустройству и озеленению территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск" к общему количеству указанных обращений.  Целевой индикатор 44. Количество проведенных технических обследований систем дренажно-ливневой канализации в целях осуществления мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов.  Целевой индикатор 45. Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе.  Целевой индикатор 46. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан в соответствующем году.  Целевой индикатор 47. Количество земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, в отношении которых реализуются мероприятия по рекультивации в соответствующем году.  Целевой индикатор 48. Количество схем и программ, в отношении которых проведена разработка и (или) актуализация в соответствующем году.  Целевой индикатор 49. Количество многоквартирных домов, в которых осуществлен ремонт фасадов в соответствующем году.  Целевой индикатор 50. Количество приобретаемого оборудования для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства в соответствующем году.  Целевой индикатор 51. Площадь зеленых насаждений, в отношении которых проводились мероприятия, направленные на их воспроизводство, в соответствующем году.  Целевой индикатор 52. Количество общественных туалетов, в отношении которых осуществлялось содержание и ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 53. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствующем году.  Целевой индикатор 54. Завершение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия «Архангельское предприятие пассажирских перевозок городского округа « Город Архангельск» в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 12 503 398,7 тыс. руб., в том числе: | | | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | Итого |
| городской  бюджет | областной бюджет |
| 2022 | 1 598 405,1 | 714 694,1 | 2 313 099,2 |
| 2023 | 1 724 949,7 | 1 348 638,9 | 3 073 588,6 |
| 2024 | 1 031 634,7 | 983 345,5 | 2 014 980,2 |
| 2025 | 1 019 838,5 | 680 738,4 | 1 700 576,9 |
| 2026 | 1 019 838,5 | 680 738,4 | 1 700 576,9 |
| 2027 | 1 019 838,5 | 680 738,4 | 1 700 576,9 |
| Всего | 7 414 505,0 | 5 088 893,7 | 12 503 398,7 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**ведомственной программы**

Городское хозяйство городского округа "Город Архангельск" представляет собой целый комплекс систем жизнеобеспечения территории города. Жилищная проблема - одна из самых острых в городском округе "Город Архангельск". По состоянию на 1 января 2021 года в городском округе "Город Архангельск" насчитывается 5 352 многоквартирных дома общей площадью 8 325,9 тыс. кв. метров, из общего числа многоквартирных домов 108 домов общей площадью 1 357,0 тыс. кв. метров находится в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск". От общего количества многоквартирных домов – 3 747 строений в деревянном исполнении общей площадью 1 556,9 тыс. кв. метров, из них 3 671 многоквартирных дома требуют капитального ремонта. На сегодняшний день в Администрации городского округа "Город Архангельск" насчитывается 38 неисполненных судебных актов в отношении обязанности Администрации городского округа "Город Архангельск" о проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов на сумму 107 810 тыс. руб. Формирование плана капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных актов в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке очередности вступления в силу судебных актов. Отсутствие должного финансового обеспечения на протяжении ряда лет не позволяет содержать жилищный фонд на территории городского округа "Город Архангельск" в удовлетворительном техническом состоянии. Решение проблемы ветхого жилья - задача, которую нужно решать комплексно. В области жилищного хозяйства приоритетными направлениями являются: улучшение технического состояния деревянного жилищного фонда; дальнейшее развитие рыночных отношений в сфере управления многоквартирными домами; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Это позволит сохранить жилищный фонд на территории городского округа "Город Архангельск" и увеличить сроки его эксплуатации, а также обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан города. Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется за счет взносов, в том числе дополнительных, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые обязаны уплачивать собственники помещений в многоквартирных домах. Городской округ "Город Архангельск" участвует в расходах по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск". В целях обеспечения исполнения обязательств городского округа "Город Архангельск", как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, а также соблюдения иных положений жилищного законодательства в рамках ведомственной программы необходимо реализовать такие мероприятия, как содержание незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений муниципального жилищного фонда, ремонт незаселенных жилых помещений, а также другие мероприятия. В сфере коммунального хозяйства одной из приоритетных задач является обеспечение населения города Архангельска банными услугами. На сегодняшний день из общего числа многоквартирных деревянных домов города Архангельска 72 процента не обеспечены горячим водоснабжением. Немаловажная роль в городском округе "Город Архангельск" отводится качественному предоставлению населению банных услуг. Для обеспечения населения города Архангельска банными услугами создано муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" (далее - МУП "Городские бани"), которое осуществляет оказание банных услуг населению, включая льготные категории, в общих отделениях бань по утвержденным Администрацией городского округа "Город Архангельск" тарифам. Банные услуги в общих отделениях муниципальных бань населению города Архангельска предоставляются в соответствии с постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 ноября 2016 года № 1274 "О тарифах на услуги помывки в общих отделениях бань, оказываемые МУП "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" и признании утративших силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (далее – Постановление). Согласно указанному Постановлению, МУП "Городские бани" предоставлено право по оказанию услуг помывки в мыльных отделениях бань по льготному тарифу отдельным категориям граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде: пенсионерам по возрасту - женщинам 50 лет и более, мужчинам 55 лет и более; инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам и лицу, сопровождающему инвалида; членам многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; детям от трех до десяти лет. В настоящее время предприятие в своей деятельности использует 15 муниципальных бань, из них в хозяйственном ведении находится 8 бань и 7 бань арендованы у Администрации городского округа "Город Архангельск". При этом большую часть посетителей муниципальных бань составляют жители неблагоустроенного жилого фонда. В целях обеспечения работы предприятия и сохранения помывочных мест, а также учитывая, что оказание банных услуг населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде, имеет большую социальную значимость, в рамках ведомственной программы предусмотрено мероприятие по возмещению МУП "Горбани" убытков, связанных с оказанием населению банных услуг. Одним из приоритетных направлений развития городского округа "Город Архангельск" является повышение уровня благоустройства территории городского округа "Город Архангельск". Уровень благоустройства территории городского округа "Город Архангельск" напрямую связан с организацией уличного освещения. Для реализации мероприятий по уличному освещению в городском округе "Город Архангельск" создано муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" (далее - МУП "Горсвет"). В настоящее время в хозяйственном ведении МУП "Горсвет" находится следующее имущество: опоры наружного освещения – 14 787 штук; светильники наружного освещения – 21 106 штук, в том числе антивандальные – 1 495 штук; обслуживаемые пункты питания - 295 штук; обслуживаемые исполнительные пункты - 87 штук; Протяженность обслуживаемых воздушных линий составляет 502,67 км, протяженность обслуживаемых кабельных линий – 99,77 км. Основной социальный эффект реализации мероприятий по организации уличного освещения заключается в создании безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Архангельска и формировании привлекательного облика улиц и площадей городского округа "Город Архангельск" в вечернее время. Для организации и осуществления благоустройства территории городского округа "Город Архангельск", в том числе озеленения, санитарного содержания территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", в 2022 году создано МКУ "Чистый город". Дорожное хозяйство является одним из важнейших элементов экономики, от устойчивого и эффективного функционирования, которого в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского округа "Город Архангельск" и условия жизни населения города Архангельска. В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа "Город Архангельск" составляет 460,3 км. Существующий уровень состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа "Город Архангельск" не отвечает требованиям современных условий их эксплуатации. Фактически на всех улицах города Архангельска асфальтобетонное покрытие отслужило 2 - 3 нормативных срока и потеряло свои прочностные свойства. Кроме того, на территории городского округа "Город Архангельск" находится 34 мостовых сооружения, из них 30 мостов числятся в реестре муниципального имущества городского округа "Город Архангельск". Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий является наличие ямочности, колейности и других деформаций на покрытии, неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие линий разметки, пешеходных ограждений, средств регулирования транспортных потоков. Остается актуальным вопрос нанесения дорожной разметки, в том числе разметки на всех пешеходных переходах с целью повышения безопасности дорожного движения. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения в границах городского округа "Город Архангельск" и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия автомобильных дорог, по промывке, очистке дренажноливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные средства, которыми в настоящее время городской округ "Город Архангельск" не располагает. Необходимость реализации мероприятий по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск" вызвана критическим состоянием данных сетей. В настоящее время сети дренажно-ливневой канализации имеют колоссальный износ, что подтверждается многочисленными жалобами жителей города Архангельска. Основная проблема заключается в том, что в аварийном состоянии находится более 22 000 пог. метров магистральных коллекторов ливневой канализации постройки 1932 - 1958 годов. На сегодняшний день 30 процентов из общей протяженности сетей дренажноливневой канализации находятся в деревянном исполнении. Также требуется восстановление дренажных канав протяженностью 13 300 пог. метров для отвода талых и дождевых вод от придомовых территорий с прокладкой труб под дорогами, тротуарами. Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием отрасли на протяжении многих лет. Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации ведется по остаточному принципу. До настоящего времени выделяемые средства почти в полном объеме направляются на содержание насосных станций и магистральных коллекторов сети, а также устранение аварийных ситуаций. Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, направленных на поддержание транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, совершенствование системы организации дорожного движения. К числу прочих, но не менее важных вопросов городского хозяйства следует отнести оказание услуг (выполнение работ) МУ "ИРЦ" по осуществлению отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда, ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства, осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществлению отдельных полномочий по организации похоронного дела в городском округе "Город Архангельск. В рамках ведомственной программы необходимо реализовать мероприятия, связанные с осуществлением соответствующей деятельности указанным муниципальным учреждением, оказанием мер социальной поддержки гражданам, а также иные мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик", исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу "Город Архангельск" по возмещению вреда, содержание и использование безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск" и другие. Транспортный комплекс городского округа "Город Архангельск" включает в себя 15 транспортных организаций, из них услуги, связанные с перевозкой пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок, осуществляют 14 организаций (4 индивидуальных предпринимателя, 9 предприятий малой формы собственности и 1 муниципальное предприятие), услуги, связанные с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным водным маршрутам, осуществляет 1 организация (ООО "Пассажирский флот"). Функцию диспетчерского контроля за работой городского автомобильного пассажирского транспорта выполняет 1 муниципальное предприятие (муниципальное унитарное предприятие "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" городского округа "Город Архангельск"). Маршрутная сеть общественного транспорта городского округа "Город Архангельск" достаточно развита и позволяет жителям перемещаться по городу Архангельску с минимумом пересадок. Из 32 маршрутов регулярных автобусных перевозок, 2 маршрута работают на островных территориях городского округа "Город Архангельск" и имеют социальное значение. Особую роль для жителей островных территорий играет водный транспорт общего пользования, который является единственным видом транспортного сообщения с материковой частью города Архангельска и на сегодняшний день не имеет альтернативы. В период осеннего ледостава и весеннего ледохода необходимо обеспечить перевозку людей ледокольными буксирами. В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", на водном и автомобильном транспорте общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении предоставляется право бесплатного проезда по социальным талонам. Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" - обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск". Достижение целей и решение задач ведомственной программы характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению № 1 к ведомственной программе.

**Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной программы**

Реализация ведомственной программы осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов.

Реализация ведомственной программы осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в соответствии с:

областным законом от 24 октября 2011 года № 350-25-ОЗ "О дорожном фонде Архангельской области";

государственной программой Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" (подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп;

государственной программой Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области" (подпрограммы: "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп.

Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к ведомственной программе.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной программы "Развитие городского хозяйства**

**на территории городского округа "Город Архангельск" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | Годы реализации ведомственной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 1. Количество многоквартирных домов, расположенных  на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество нарушений сроков уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского  округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 3. Количество нарушений сроков уплаты дополнительных взносов  на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4. Удельный вес общей площади незаселенных жилых помещений  и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск"  и расположенных в многоквартирных домах | % | 4,85 | 4,82 | 22 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Целевой индикатор 5. Количество незаселенных жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск",  по которым проведен ремонт и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние, в соответствующем году | Единиц | - | 30 | 22 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Целевой индикатор 6. Количество многоквартирных домов, в отношении  которых проведена экспертиза о признании  дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Единиц | 10 | 15 | 30 | 203 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Целевой индикатор 7. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа  "Город Архангельск" | Квадратных метров | 173,2 | 270,27 | 523,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Целевой индикатор 8. Количество посещений общих отделений муниципальных бань гражданами | Тысяч человек | 110,38 | 117 | 106,2 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 9. Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства (энергетики) | Единиц | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Целевой индикатор 10. Процент горения светильников уличного освещения на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 69 | 69 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Целевой индикатор 11. Площадь благоустроенных общественных территорий, содержание которых осуществлялось  в соответствующем году | Квадратных метров | - | - | 168 706,50 | 147 734,2 | 147 734,2 | 147 734,2 | 147 734,2 | 147 734,2 |
| Целевой индикатор 12. Площадь внутриквартальных проездов городского округа "Город Архангельск", содержание которых осуществлялось в соответствующем году | Тыс. кв. м | 285,799 | 285,799 | 285,799 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 13. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа  "Город Архангельск" | % | 95,4 | 95,3 | 95,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| Целевой индикатор 14. Количество мостов  и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт | Единиц | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| Целевой индикатор 15. Количество мостов  и путепроводов городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 29 | 29 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Целевой индикатор 16. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Целевой индикатор 17. Количество дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Целевой индикатор 18. Количество объектов дренажно-ливневой канализации городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется ремонт | Единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Целевой индикатор 19. Количество светофорных объектов, дорожных знаков и указателей городского округа "Город Архангельск",  в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | Единиц | 8 874 | 8 874 | 10 543 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 |
| Целевой индикатор 20. Количество внутригородских пассажирских линий, обслуживаемых внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| Целевой индикатор 21. Количество причалов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляется содержание | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 |
| Целевой индикатор 22. Количество рейсов, выполняемых перевозчиками при осуществлении перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник | Единиц | 3400 | - | 4100 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 23. Количество автобусных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по которым заключены муниципальные контракты | Единиц | 2 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Целевой индикатор 24. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о предоставлении информации, основанной  на данных регистрационного учета граждан  по месту пребывания и по месту жительства  в пределах городского округа "Город Архангельск" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 25. Своевременность рассмотрения заявлений граждан о заключении договора социального найма жилого помещения от общего количества заявлений, поступивших  в соответствующем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 26. Количество участников общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик" | Единиц | 66 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Целевой индикатор 27. Количество безнадзорных домашних животных, принятых  в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 94 | 109 | 219 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Целевой индикатор 28. Количество исполненных судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам путем осуществления выплат денежных средств в соответствующем году | Единиц | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Целевой индикатор 29. Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, для которых плата за содержание  и ремонт жилого помещения установлена  в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирном доме | Тысяч человек | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Целевой индикатор 30. Количество посещений общих отделений муниципальных бань отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки  по оплате банных услуг | Тысяч человек | 37,67 | 36 | 35,52 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| Целевой индикатор 31. Количество граждан, планируемое к перевозке водным и автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, которым в соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона  от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"  и муниципальными правовыми актами предоставлено право бесплатного проезда | Человек | 18 695 | 18 280 | 18 280 | 20 549 | 20 549 | 20 549 | 20 549 | 20 549 |
| Целевой индикатор 32. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов  и мировых соглашений по возмещению вреда  и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 33. Количество семей, имеющих право и состоящих на учете  на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера  и приравненных к ним местностям | Семей | 315 | 316 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Целевой индикатор 34. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента городского хозяйства  по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году  за отчетный финансовый год | % | 78,95 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Целевой индикатор 35. Значение итоговой оценки качества финансового мониторинга департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск"  в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 72,32 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Целевой индикатор 36. Доля муниципальных служащих департамента городского хозяйства, прошедших повышение квалификации  и переподготовку, а также участвовавших  в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах  в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента городского хозяйства | % | 59 | 26,7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Целевой индикатор 37. Доля муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, прошедших повышение квалификации  и переподготовку, а также участвовавших  в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах  в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры | % | 13,9 | 13,9 | 7,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Целевой индикатор 38. Количество ледовых переправ, подлежащих устройству  и содержанию в соответствующем году | Единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 39. Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам  на территории городского округа "Город Архангельск" | Человек | 441 296 | 441 296 | 395 500 | 379 458 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 40. Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено дополнительное обследование основных конструкций | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 41. Количество лифтов  с истекшим назначенным сроком службы, которые были заменены в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 42. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу | Единиц | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Целевой индикатор 43. Удельный вес исполненных обоснованных обращений  граждан о проведенных работах  по благоустройству и озеленению территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск"  к общему количеству указанных обращений | Единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 44. Количество проведенных технических обследований систем дренажно-ливневой канализации в целях осуществления мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 45. Количество приобретенных автобусов, работающих  на газомоторном топливе | Единиц | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Целевой индикатор 46. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан, реализованных  в соответствующем году | % | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 47. Количество земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых  и других отходов, в отношении которых реализуются мероприятия по рекультивации  в соответствующем году | Единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 48. Количество схем  и программ, в отношении которых проведена актуализация в соответствующем году | Единиц | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 49. Количество многоквартирных домов, в которых осуществлен ремонт фасадов в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 50. Количество приобретаемого оборудования для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства в соответствующем году | Единиц | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 51. Площадь зеленых насаждений, в отношении которых  проводились мероприятия, направленные  на их воспроизводство, в соответствующем году | Квадратных метров | - | - | - | 10 142,0 | 5 311,0 | - | - | - |
| Целевой индикатор 52. Количество общественных туалетов, в отношении которых осуществлялось содержание и ремонт в соответствующем году. | Единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 53. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствующем году. | Единиц | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 54. Завершение процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия «Архангельское предприятие пассажирских перевозок городского округа « Город Архангельск» в соответствующем году | Да/Нет | - | - | - | Да | - | - | - | - |

Примечание: целевые индикаторы № 13, 14, 15, 35 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры;

целевые индикаторы № 4, 6, 10, 16, 17, 18, 34 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие городского хозяйства на территории

городского округа "Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы**

**"Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Заказчики ведомственной программы / исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 3 833,2 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | | Всего | Городской бюджет | | 97 348,7 | | 104 573,6 | 15 800,8 | 33 610,1 | 33 610,1 | 33 610,1 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | | 97 348,7 | | 104 551,5 | 15 800,8 | 33 610,1 | 33 610,1 | 33 610,1 |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | - | | 22,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | | Всего | Городской бюджет | | 118,5 | | 514,1 | 2 618,7 | 8 177,1 | 8 177,1 | 8 177,1 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | - | | 514,1 | 2 618,7 | 8 177,1 | 8 177,1 | 8 177,1 |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 118,5 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги | | Всего | Городской бюджет | | 89 947,6 | | 66 797,2 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | | 73 017,1 | | 61 486,2 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 16 930,5 | | 5 311,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Ремонт незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 4 866,2 | | 6 839,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие 6. Проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 635,6 | | 5 376,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие 7. Изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | | Всего | Городской бюджет | | 173 849,4 | | 125 032,4 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 10 209,1 | | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 163 640,3 | | 117 032,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Возмещение убытков МУП "Горбани", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 33 118,1 | | 34 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |
| Мероприятие 9. Текущий ремонт объектов коммунального хозяйства (энергетики) | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 6 096,0 | | 4 723,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие 10. Уличное освещение | | Всего | Городской бюджет | | 107 591,8 | | 114 550,4 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 107 591,4 | | 114 550,4 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 0,4 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Содержание общественных территорий | | Всего | Городской бюджет | | 32 984,7 | | 42 967,4 | 11 818,6 | 11 818,6 | 11 818,6 | 11 818,6 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 31 429,9 | | 42 967,4 | 11 818,6 | 11 818,6 | 11 818,6 | 11 818,6 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 1 554,8 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Содержание внутриквартальных проездов на территории городского округа "Город Архангельск" | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 5 192,2 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 13. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | | Всего | Итого | | 1 102 148,9 | | 1 117 203,7 | 556 897,7 | 303 062,3 | 278 466,4 | 278 466,44 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Всего | | 1 097 352,7 | | 1 112 388,0 | 552 343,9 | 298 508,5 | 273 912,6 | 273 912,6 |
| Городской бюджет | | 449 192,6 | | 595 339,6 | 519 027,3 | 298 508,5 | 273 912,6 | 273 912,6 |
| Областной бюджет | | 648 160,1 | | 517 048,4 | 33 316,6 | - | - | - |
| Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | | 2 124,8 | | 2 692,8 | 2 692,8 | 2 692,8 | 2 692,8 | 2 692,8 |
|  | | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | | 600,0 | | 971,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | | 761,0 | | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 |
| Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | | 1 310,4 | | 205,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 14. Содержание и ремонт мостов и путепроводов | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 41 753,2 | | 34 007,9 | 940,9 | 28 858,0 | 36 108,0 | 36 108,0 |
| Мероприятие 15. Содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций | | Всего | Итого | | 37 271,5 | | 45 561,1 | 27 910,1 | 27 910,1 | 27 910,1 | 27 910,1 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 35 853,4 | | 45 561,1 | 27 910,1 | 27 910,1 | 27 910,1 | 27 910,1 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 1 418,1 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 16. Содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков и указателей | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 17 215,2 | | 18 841,9 | 1 446,8 | 10 001,0 | 10 001,0 | 10 001,0 |
| Мероприятие 17. Обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 153 322,5 | | 65 977,2 | - | 50 855,4 | 50 855,4 | 50 855,4 |
| Мероприятие 18. Содержание причалов | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 6 319,0 | | 5 865,6 | - | 4 011,8 | 4 011,8 | 4 011,8 |
| Мероприятие 19. Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 2 645,5 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 20. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск" | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | | 32 655,2 | | 774 253,7 | 713 139,6 | 680 247,1 | 680 247,1 | 680 247,1 |
| Городской бюджет | | 3 180,1 | | 30 959,9 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | 29 475,1 | | 743 293,8 | 713 139,6 | 680 247,1 | 680 247,1 | 680 247,1 |
| Мероприятие 21. Обеспечение деятельности МУ "ИРЦ" | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | | 70 528,8 | | 72 349,7 | 70 243,5 | 70 243,5 | 70 243,5 | 70 243,5 |
| Мероприятие 22. Награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик" | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 170,0 | | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Мероприятие 23. Содержание и использование безнадзорных домашних животных, принятых в муниципальную собственность городского округа "Город Архангельск" | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 3 177,0 | | 9 011,1 | 3 013,9 | 3 013,9 | 3 013,9 | 3 013,9 |
| Мероприятие 24. Исполнение судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений путем осуществления выплат денежных средств | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 8 816,1 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Мероприятие 25. Внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилых помещений в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирных домах | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства, МУ "ИРЦ" | Городской бюджет | | 1 376,3 | | 828,3 | 413,3 | 413,3 | 413,3 | 413,3 |
| Мероприятие 26. Предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск" | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 1 281,1 | | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8 | 1 452,8 |
| Мероприятие 27. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, установленных нормативными правовыми актами | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Областной бюджет | | 442,6 | | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 |
| Мероприятие 28. Предоставление права бесплатного проезда автомобильным транспортом общего назначения по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск" отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 82 999,3 | | 84 683,5 | - | 76 676,2 | 94 022,1 | 94 022,1 |
| Мероприятие 29. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | | Всего | Итого | | 9 504,1 | | 3 410,9 | 18,0 | 17 594,8 | 17 594,8 | 17 594,8 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 4 334,2 | | 2 780,8 | - | 17 561,3 | 17 561,3 | 17 561,3 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 195,3 | | 630,1 | 18,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 4 974,6 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 30. Уплата исполнительских сборов, штрафов (в том числе административных) | | Всего | Городской бюджет | | 18 630,2 | | 842,5 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 282,2 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 5 716,0 | | 742,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 12 632,0 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 31. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Областной бюджет | | 21,0 | | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Мероприятие 32. Содержание и обеспечение деятельности департамента городского хозяйства, департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | Всего | Городской бюджет | | 105 079,2 | | 130 377,3 | 130 742,6 | 130 742,6 | 130 742,6 | 130 742,6 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 63 344,4 | | 79 205,0 | 79 570,3 | 79 570,3 | 79 570,3 | 79 570,3 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 41 734,8 | | 51 172,3 | 51 172,3 | 51 172,3 | 51 172,3 | 51 172,3 |
| Мероприятие 33. Устройство и содержание ледовой переправы | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 3 500,0 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 34. Исполнение судебных актов, предписаний и представлений надзорных органов по поверке, замене и установке поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в том числе о взыскании задолженности | | Всего | Городской бюджет | | 36,8 | | 15,4 | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 36,8 | | 4,0 | - | - | - | - |
| Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | - | | 11,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 35. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории городского округа "Город Архангельск" | | Всего |  | | 37 924,4 | | 35 247,1 | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 1 329,1 | | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | 36 595,3 | | 35 247,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 36. Исполнение судебных актов о взыскании задолженности по оплате нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | Администрация города Архангельска /отдел учета и отчетности | Городской бюджет | | 9 418,1 | | 4 364,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 37. Проведение дополнительного обследования основных конструкций многоквартирного дома № 120 по просп. Советских Космонавтов в городе Архангельске | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | | 781,2 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 39. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 500,0 | | 275,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие 40. Обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 8 181,6 | | 44 698,6 | 60 331,7 | 60 331,7 | 60 331,7 | 60 331,7 |
| Мероприятие 41. Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | 1 818,4 | | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 42. Рекультивация земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, в том числе обследование указанных земельных участков | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | - | | 300,0 | 8 062,1 | 16 595,3 | 16 595,3 | 16 595,3 |
| Мероприятие 43. Реализация инициативных проектов граждан | | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | | - | | 999,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 44. Приобретение подвижного состава, работающего на газомоторном топливе | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | | - | | - | 236 634,6 | - | - | - |
| Городской бюджет | | - | | - | 236,6 | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | | - | 236 398,0 | - | - | - |
| Мероприятие 45. Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Архангельск», программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Архангельск» | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Городской бюджет | | - | 1 700,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 46. Предоставление муниципальной поддержки управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами № 93 корпус 1 и № 95 по набережной Северной Двины в городском округе "Город Архангельск", на осуществление мероприятий по капитальному ремонту фасадов указанных домов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Итого | | - | 16 302,6 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | | - | 5 864,3 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | 10 438,3 | - | - | - | - |
| Мероприятие 47. Предоставление муниципальной поддержки товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и (или) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на осуществление мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Итого | | - | 54 000,0 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | | - | 11 500,0 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | 42 120,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 48. Приобретение оборудование для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства (энергетики) | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Городской бюджет | | - | 4 503,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 49. Реализация мероприятий, направленных на снижение загрязнений атмосферного воздуха, в том числе мероприятий, направленных на воспроизводство зеленых насаждений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Городской бюджет | | - | 16 295,3 | 8 533,2 | - | - | - |
| Мероприятие 50. Ликвидация муниципального унитарного предприятия «Архангельское предприятие пассажирских перевозок городского округа «Город Архангельск» | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | Городской бюджет | | - | 2 652,5 | - | - | - | - |
| Мероприятие 51. Содержание и ремонт общественных туалетов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Городской бюджет | | - | 10 000,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 52. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | | | Городской бюджет | | - | 1 500 | - | - | - | - |
| Мероприятие 53. Исполнение судебных актов о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электрической энергии | Администрация города Архангельска/отдел учета и отчетности | | | Городской бюджет | | - | 32,5 | - | - | - | - |
| Ведомственная программа | Всего | | | Итого | | 2 313 099,2 | 3 073 588,6 | 2 014 980,2 | 1 700 576,9 | 1 700 576,9 | 1 700 576,9 |
| Городской бюджет | | 1 598 405,1 | 1 724 949,7 | 1 031 634,7 | 1 019 838,5 | 1 019 838,5 | 1 019 838,5 |
| Областной бюджет | | 714 694,1 | 1 348 638,9 | 983 345,5 | 680 738,4 | 680 738,4 | 680 738,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_