"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Модернизация школьного музея "Вот она какая, дорогая родина моя"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
|  | Поиск поставщиков в соответствии с требуемыми параметрами услуг и товаров. Разработка технических заданий и определение способа закупки | 01.04.2023 | 29.04.2023 | МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта с включением обоснования НМЦК для определения цены контракта | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО  "Город Архангельск",  МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 21.04.2023 | 22.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО  МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Внесение изменений в ПФХД МБОУ СШ №45 , утверждение ПФХД | 25.04.2023 | 12.05.2023 | МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Внесение изменений в План закупок и План – график | 12.05.2023 | 19.05.2023 | МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Проведение закупочных процедур | 20.05.2023 | 30.06.2023 | МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Заключение договоров на приобретение оборудования,  проведение работ (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) | 20.05.2023 | 30.06.2023 | Исполнитель работ,  МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Выполнение работ согласно техническим заданиям  (закупка товаров, выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 01.07.2023 | 21.08.2023 | Исполнитель работ,  МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Контроль за исполнением договоров, подписание актов приемки работ, товарных накладных | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО  "Город Архангельск",  МБОУ СШ №45 | Выполнено |
|  | Торжественное открытие обновлённого школьного музея "Вот она какая, дорогая родина моя!" |  | 15.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО  "Город Архангельск",  МБОУ СШ №45 | Выполнено |