Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 12.11.2019 № 1910

**ПЛАН**

**подготовки и проведения семейного праздника для детей и родителей с открытием первой новогодней елки
в городе Архангельске 23 ноября 2019 года**

 Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1 | Разработка сценария мероприятия | 20 ноября | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация), муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.2 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспортас учетом необходимости ограничения его доступа на территорию, прилегающую к месту проведения мероприятия:23 ноября с 14 до 15часов на пересечении ул. Поморской и просп. Чумбарова-Лучинского | 23 ноября | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрация, отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| **2. Техническое обеспечение мероприятия** |
| 2.1 | Монтаж и демонтаж новогодней ели на просп. Чумбарова-Лучинского, световое оформление ели | 22 ноября 2019 год – январь 2020 год | Администрация Ломоносовского территориального округа, МУП "Горсвет" |
| 2.2 | Обеспечение мероприятия звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности  | 23 ноября | Управление культуры и молодежной политики Адми-нистрации, МУК "Архангельский городской культурный центр" |

 Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3. Информационно-рекламная работа** |
| 3.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятия | Ноябрь | Пресс-служба Администрации  |
| **4. Работа по благоустройству города** |
| 4.1 | Организация работ по благоустройству места проведения мероприятия | 22 ноября | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации  |
| 4.2 | Организация оперативной уборки просп. Чумбарова-Лучинского | 23 ноября | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации  |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** |
| 5.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 23 ноября | Государственная инспекция безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску |
| 5.2 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий  | 23 ноября | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилиза-ционной работы, гражданской обороны и администра-тивных органов Администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_