УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 10.04.2017 № 377

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования "Город Архангельск" в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Евменов Н.В. | - | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководитель аппарата (руководитель рабочей группы) |
| Лебединский К.В. | - | директор департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Попов В.А. | - | главный специалист отдела организационной работы и контроля департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь рабочей группы) |
| Агеев Ю.В. | - | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Атапин И.Ю. | - | начальник пресс-службы Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Белов Р.С. | - | начальник отдела общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, подполковник полиции (по согласованию) |
| Богомолов С.Е. | - | исполняющий обязанности главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Дулепова О.В. | - | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Елагин М.В. | - | директор департамента градостроительства Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Климова Н.А. | - | директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Кривонкин Н.К. | - | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Любова И.В. | - | заместитель директора департамента экономического развития Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" – начальник управления по торговле и услугам населению  |
| Меженный В.С. | - | директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Семушин Д.В. | - | начальник муниципального учреждения муниципаль-ного образования "Город Архангельск" "Хозяй-ственная служба" |
| Феклистов А.Н. | - | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Чуваков В.Д. | - | председатель избирательной комиссии муниципаль-ного образования "Город Архангельск"  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 10.04.2017 № 377

ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования "Город Архангельск" в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва по одномандатному
 избирательному округу № 4 21 мая 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение совещаний с главами администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория, председателем Южной территориальной избирательной комиссии по вопросам подготовки к дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года  | Апрель - май 2017 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. | Создание в администрациях территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория рабочих групп по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года | До 22 марта 2017 года | Главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. | Проведение обследования помещений, выделенных территориальной избирательной комиссии для работы, а также помещений для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны указанных помещений и избирательной документации).Создание необходимых условий для работы территориальных избирательных комиссий,  | На срок осуществления полномочий избирательной комиссий | Главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе обеспечение их транспортными средствами, средствами связи и техническим оборудованием |  |  |
| 4. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе соответствующих установленным требованиям помещений для работы избирательных комиссий, для голосования, для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны указанных помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования | До 20 апреля 2017 года | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 5. | Рассмотрение возможности оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | До 20 апреля 2017 года | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 6. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" | Постоянно | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Хозяйственная служба", избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 7. | Представление сведений об избирателях в Южную террито-риальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 05 мая 2017 года | Главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория, управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", командиры воинских частей  |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.  | Информирование Южной территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава муниципального образования "Город Архангельск", командиры воинских частей |
| 9. | Проведение ревизии избирательных участков и их границ, уточнение адресов и номеров телефонов мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения голосования | До 30 апреля 2017 года | Главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория, департамент организационной работы, Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 10. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 10 апреля 2017 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации города об утверждении перечня помещений для проведения агитационных публичных мероприятий, встреч политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями; опубликование постановления | Не позднее 20 апреля 2017 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск",главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации города о выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка; опубликование постановления | Не позднее 20 апреля 2017 года | Председатель Южной территориальной избирательной комиссии, департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", главы администраций территориальных округов  |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Майская горка, Варавино-Фактория, избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 13. | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | В течение 3 дней со дня получения уведомления | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 14 | Рассмотрение заявлений о предос-тавлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находя-щихся в государственной или муниципальной собствен-ности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 03.03.2017 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Феде-рации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 15 | Письменное уведомление избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату |
| 16. | Составление списков избирателей для голосования | Не позднее 09 мая 2017 года | Южная территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 10 мая 2017 года | Южная территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Направление в Южную территориальную (участковые) избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно, а за 10 и менее дней до дня голосования – каждые три дня  | Глава Администрации муниципального образования "Город Архангельск", главы администраций террито-риальных округов Майская Горка, Варавино-Фактория Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", командиры воинских частей  |
| Еженедельно,с 04 марта 2017 года - 2 раза в неделю | Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еженедельно, в период проведения выборов, референдума – 2 раза в неделю | Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области,Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Ежемесячно, 20 числа  | Военный комиссариат Архангельской области по г.Архангельску, Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Еженедельно, по средам  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области, Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Незамедлительно, после вступления решения в законную силу  | Управление Судебного депар-тамента в Архангельской области, Управление инфор-мационных ресурсов и систем Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Ежемесячно, до 10 числа | Управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Управление информационных ресурсов и систем Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Ежемесячно, 20 числа | Председатели ТСЖ, КИЗ, ЖСК, МЖК, руководители управляющих компаний, ведущих учет граждан, главы администраций территориальных округов Майская горка и Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Проведение мероприятий по приглашению избирателей на избирательные участки для ознакомления со списком избирателей | С 10 по 20 мая 2017 года | Главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск", избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск", Южная территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 20. | Размещение объявлений о дате, времени и месте совершения избирательных действий | Не позднее 10 мая 2017 года | Главы администраций территориальных округов Майская горка и Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск", избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск", Южная территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 21. | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" | С 10 по 16 мая 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 22. | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии | С 17 по 20 мая 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 23. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об усилении мер общественной безопасности, предупреждении проявлений терроризма и экстремизма в период подготовкии проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года | Не позднее 25 апреля 2017 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о мерах пожарной безопасности при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года | Не позднее 25 апреля 2017 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 25. | Организация и проведение проверок совместно с председателями избирательных комиссий помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. Контроль соблюдения требований пожарной безопасности на избирательных участках | В период подготовки и проведения выборов | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск", Южная территориальная избирательная комиссия, руководители муниципальных учреждений, в которых находятся центры избирательных участков |
| 26. | Организация в день дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года культурно-массовых мероприятий по месту жительства избирателей, обеспечение работы организаций торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости к ним | 21 мая 2017 года | Управление культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по торговле и услугам населению Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| 27. | Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному  | Май 2017 года  | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | избирательному округу № 4 21 мая 2017 года на совещании при Главе муниципального образования "Город Архангельск" с руково-дителями отраслевых (функцио-нальных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| 28. | Контроль за подготовкой помещений для голосования, за обеспечением их необходимым технологическим избирательным оборудованием | В период подготовки и проведения выборов | Главы администраций территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| 29. | Подготовка распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о порядке работы органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в день проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года | Не позднее 10 мая 2017 года | Департамент организа-ционной работы Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| 30. | Обеспечение функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | Постоянно | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 31. | Оборудование автобуса для развертывания передвижного избирательного участка на случай чрезвычайной ситуации | До 17 мая 2017 года | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", глава администрации террито-риального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 32. | Принятие актов о готовности помещений для голосования на избирательных участках | Не позднее 20 мая 2017 года | Главы администраций территориальных округов Майская горка, Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск", Южная территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей в период подготовки к дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года | В период подготовки и проведения выборов | Отраслевые (функцио-нальные) органы Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| 34. | Размещение информации о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" | В период подготовки и проведения выборов | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 35. | Предоставление в департамент организационной работы информации по итогам проведения дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 21 мая 2017 года, обстановке на территории округа в день голосования, поступивших обращениях граждан | 21 мая 2017 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| 36. | Контроль за сохранностью техно-логического избирательного оборудования, оформление сохранных расписок с руково-дителями учреждений и организаций, в которых размещаются избирательные участки | Май, июнь 2017 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", председатель Южной территориальной избирательной комиссии |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_