УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 муниципального образования

 "Город Архангельск"

от 07.06.2018 № 708

**СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году празднования Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СкомороховаСветлана Александровна | – | заместитель Главы муниципального образо-вания "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета)   |
| Зарубина Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета)  |
| Трофимова Мария Игоревна | – | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| АбакшинаОльга Александровна | – | директор муниципального учреждения куль-туры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Агеев Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилиза-ционной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск"  |
| БуйновскаяИрина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" |
| ГурьевАлександр Евгеньевич | – | директор муниципального унитарного пред-приятия "Горсвет" |
| Давидчук Марина Владимировна | – | заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" |
| КалининАлексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск"   |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| МининНиколай Павлович | – | директор общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство по уборке города" |
| Огорелков Алексей Владимирович | – | заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Павлов Алексей Борисович | – | директор муниципального учреждения куль-туры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" |
| ПавловВладимир Леонидович | – | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ПономареваВера Яковлевна | – | глава администрации Ломоносовского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| ПоповАндрей Николаевич | – | заместитель директора департамента организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник отдела по связям с общественными организациями |
| ЧечулинПетр Александрович | – | директор департамента транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ШабакаевПавел Константинович | – | исполняющий обязанности начальника муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяй-ственная служба"  |
| ШадринВладимир Александрович | – | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЮницынаАлександра Николаевна | – | исполняющий обязанности директора департа-мента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск"   |
| Яхлаков Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 07.06.2018 № 708

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в 2018 году празднования**

**Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня | 30 мая,19 июня 14:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2.  | Разработка сценарных планов празднования в 2018 году Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня | 14 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3. | Разработка программы празднования в 2018 году Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня | 06 июня  | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"), муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч") |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Разработка сценариев праздничных мероприятий | 15 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5. | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздничных мероприятий:23 июня: 14:30 – 21:00 Красная пристань (от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта).24 июня:12:00 – 14:00пр. Троицкий (от ул. Северных Конвоев до ул. Поморской);пр. Чумбарова-Лучинского (от ул. Серафимовича до пл. Ленина);ул. Воскресенская (от наб. Северной Двины до пр. Ломоносова);наб. Северной Двины (от ул. Северных Конвоев до ул. Карла Либкнехта);ул. Свободы (от наб. Северной Двины до пр. Троицкого);пл. В.И. Ленина.14:00 – 19:00 – Красная пристань. 14:00 – 17:00 – наб. Северной Двины (от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта).14:00 – 18:00 – ул. Поморская (от пр. Троицкого до пр. Ломоносова);14:00 – 20:00 – ул. Воскресенская (от пр. Троицкого до пр. Чумбарова-Лучинского) | 08 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску  |
| 1.6. | Приглашение почетных гостей на празднование Дня города Архангельска | До 18 июня | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Организация охраны оборудования и художественного оформления мест проведения праздничных мероприятий (площадь перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пл. В.И. Ленина, Петровский парк, пр. Чумбарова-Лучинского) | 23 – 24 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.8. | Организация работы выездной торговли, в т. ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией с символикой Дня города Архангельска, летних кафе на празднике, праздничного оформления торговых мест на следующих площадках:Красная пристань;пл. В.И.Ленина;площадь перед Архангельским театром драмы им.М.В. Ломоносова;Петровский парк; пр. Чумбарова-Лучинского;Красная Пристань | 23 июня13:00 – 21:0024 июня10:00 – 20:30  | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 23, 24 июня | Управление по физической культуреи спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.10. | Организация, проведение церемонии награждения победителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик" в Петровском парке | 24 июня | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.11. | Организация церемонии возложения цветов к:монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;памятному камню городам воинской славы;стеле"Архангельск – город воинской славы" | 24 июня11:0011:1011:20 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.12. | Приобретение и доставка цветов для возложения к:монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;памятному камню городам воинской славы;стеле"Архангельск – город воинской славы" | 24 июня11:0011:1011:20 | Муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13. | Организация процесса аккредитации представителей СМИ | 22 июня  | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** |
| 2.1. | Разработка буклета с программой празднования Дня российской молодёжи, Дня города Архангельска | 08 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ"  |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня российской молодёжи и Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3. | Публикация графика и схемы движения общественного транспорта в День молодёжи 23 июня и в День города 24 июня с 10:00 до 22:00  | 20 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** |
| 3.1. | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих: пл. В.И. Ленина;площадь перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова;территория Петровского парка; пр. Чумбарова-Лучинского;пл. Мира;Красная Пристань | 15 июня | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий | 23, 24 июня | Администрации Ломоносовскогои Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для артистов, занятых в праздничных программах, – бесплатно) | 23, 24 июня | Администрации Октябрьскогои Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
| 3.4. | Организация праздничного оформления:улиц и площадей города, фасадов зданий; мест проведения праздничных мероприятий | 22 июня23 июня | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск",управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **4. Техническое обеспечение праздника** |
| 4.1. | Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий:Красная пристань:(две точки подключения мощностью 15 кВт) Площадь перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (мощность 40 кВт)  | 23 июня09:00 – 22:0024 июня08:00 – 21:00 | МУП "Горсвет",МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Петровский парк:площадка за ротондой (мощность 10 кВт) Красная пристань(одна точка подключения мощностью 10 кВт) Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на площадке перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для монтажа/демонтажа настила, установки сцены и репетиций (мощность 2 кВт) | 12:00 – 19:0013:00 – 19:00с 10:00 20 июня до 23:00 25 июня  |  |
| 4.2. | Обеспечение присутствия дежурного электрика:на Красной пристани;на площади перед зданием Администрации муниципального образования | 23 июня09:00 – 21:0024 июня08:00 – 21:00  | МУП "Горсвет" |
| 4.3. | Обеспечение установки сцен для проведения праздничных мероприятий: на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск";на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова;на пр. Чумбарова-Лучинского;на Красной пристани | до 23 июня  | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 4.4. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности  | 23, 24 июня  | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** |
| 5.1. | Организация охраны общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 23, 24 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск",МКУ "Городской центр гражданской защиты" |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Организация работы по обеспечению дежурства бригады скорой помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий на Красной пристани | 23 июня15:00 – 21:00 | МУК "МКЦ "Луч" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**