**Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов незавершенного строительства объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» и результативности мер, направленных**

 **на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства,**

**в 2017 – 2019 годах и за истекший период 2020 года»**

Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов незавершенного строительства объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» и результативности мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства, в 2017 – 2019 годах и за истекший период 2020 года».

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения (замечания).

1. Существующий порядок формирования Городской адресной инвестиционной программы (далее – ГАИП) допускает включение новых объектов капитального строительства при наличии объектов незавершенного строительства, не обеспеченных финансированием в очередном финансовом году, но ранее финансируемых в рамках ГАИП.

2. Установлено, что в нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 01.01.2020 по пятнадцати объектам строительство приостановлено без консервации.

3. Установлено неэффективное использование средств городского бюджета по 8 объектам на общую сумму 41 502,42 тыс. рублей (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

4. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, перед составлением годовой бюджетной отчетности в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года инвентаризация объектов незавершенного строительства не проведена.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в адрес Главы муниципального образования «Город Архангельск» и в Архангельскую городскую Думу.