Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2020 г. N 721-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНТРАКТА)

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Архангельской областиот 22.03.2022 [N 150-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100005), от 06.04.2022 [N 206-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=124061&dst=100005), от 23.11.2023 [N 1147-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=135756&dst=100005),от 16.07.2024 [N 537-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142283&dst=100026)) |  |

В соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1320), [пунктом 1 части 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1486) и [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=12271) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Архангельской области постановляет:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142283&dst=100027) Правительства Архангельской области от 16.07.2024 N 537-пп)

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P40) подготовки проектов распоряжений Правительства Архангельской области об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 06.04.2022 [N 206-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=124061&dst=100010), от 23.11.2023 [N 1147-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=135756&dst=100011))

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области -

председатель Правительства

Архангельской области

А.В.АЛСУФЬЕВ

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 03.11.2020 N 721-пп

ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА (КОНТРАКТА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ

ИЗЫСКАНИЙ, И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА

НЕДВИЖИМОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Архангельской областиот 22.03.2022 [N 150-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100005), от 06.04.2022 [N 206-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=124061&dst=100011), от 23.11.2023 [N 1147-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=135756&dst=100012),от 16.07.2024 [N 537-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142283&dst=100028)) |  |

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1320), [пунктом 1 части 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1486) и [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=12271) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), определяет порядок подготовки распоряжений Правительства Архангельской области об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости (далее соответственно - государственный контракт, распоряжение).

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 22.03.2022 [N 150-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100010), от 06.04.2022 [N 206-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=124061&dst=100012), от 23.11.2023 [N 1147-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=135756&dst=100014), от 16.07.2024 [N 537-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142283&dst=100029))

2. Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100011) Правительства Архангельской области от 22.03.2022 N 150-пп.

3. Распоряжение должно содержать:

1) указание на правовое основание для изменения существенных условий государственного контракта ([пункт 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1320), [подпункты "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1487), ["б"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1488), ["в" пункта 1 части 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1489) или [часть 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=12271) Федерального закона);

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 22.03.2022 [N 150-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100010), от 16.07.2024 [N 537-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142283&dst=100030))

2) дату, номер, идентификационный номер и наименование сторон государственного контракта;

3) существенные условия государственного контракта, которые предлагается изменить.

4. Проект распоряжения разрабатывается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен государственный контракт.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100012) Правительства Архангельской области от 22.03.2022 N 150-пп)

5. К проекту распоряжения прилагается пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о государственном контракте и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон государственного контракта;

3) информацию о проведенных государственных экспертизах проектной документации (при необходимости проведения в соответствии с требованиями законодательства);

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100014) Правительства Архангельской области от 22.03.2022 N 150-пп)

4) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Архангельской области, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен государственный контракт;

5) предложение об изменении цены или предмета государственного контракта увеличении или установлении аванса, изменении обеспечения исполнения государственного контракта или иных существенных условий и обоснование наличия правовых оснований для изменения существенных условий государственного контракта в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1320), [пунктом 1 части 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=1486) и [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=12271) Федерального закона;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 22.03.2022 [N 150-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=123827&dst=100010), от 16.07.2024 [N 537-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142283&dst=100031))

6) указание о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий государственного контракта комиссией по рассмотрению предложений об изменении существенных условий государственных контрактов на выполнение проектных и строительных работ, а также на приобретение объектов недвижимости.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=124061&dst=100013) Правительства Архангельской области от 06.04.2022 N 206-пп)

6. К пояснительной записке, указанной в [пункте 5](#P64) настоящего Порядка, прилагается заключение контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области о возможности изменений существенных условий государственного контракта и наличии (отсутствии) ущерба областному бюджету в результате изменений существенных условий государственного контракта.

7. Принятие распоряжения осуществляется в порядке, предусмотренном [Регламентом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=142663&dst=100009) подготовки, согласования, подписания, регистрации и выпуска правовых актов Губернатора Архангельской области и правовых актов Правительства Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 11 марта 2010 года N 29-у.