ИНФОРМАЦИЯ

к проекту решения Архангельской городской Думы "Информация о деятельности ПАО "ТГК-2" на территории городского округа "Город Архангельск"

Работы на всех плановых объектах тепловых сетей г. Архангельска в 2024 году выполнены. Объемы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполнены с превышением плановых показателей.

Работы 2024 г.

| № п/п | Наименование объекта | План 2024г, м.п. | Факт 2024г, м.п. | Выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС | 5232 | 7482 | 143% |  |
| 2 | Капитальный ремонт ТТ от ТК-19-7 до ТК-19-8 | 277 | 269 | 97% | Выполнено |
|  | Итого по ремонту: | 5509 | 7751 | 141% |  |
| Объекты по развитию тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых теплотрасс | 2009 | 2168 | 108% |  |
| 2 | Реконструкция участков тепловых сетей с целью технического присоедиения в счёт платы за подключение | 592 | 339 | 57% |  |
|  | Итого объекты по развитию тепловых сетей: | 2601 | 2507 | 96% |  |
| Реконструкция тепловых сетей (объекты по тех. готовности) |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТТ от ТК-3а до ТК-5 | 690 | 675 | 98% | Выполнено |
| 2 | Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "БКАД" и Федерального проекта "ФКГС" г. Архангельск | 1379 | 1329 | 96% | Выполнено |
|  | Итого объекты по тех. готовности: | 2069 | 2004 | 97% |  |
|  | ИТОГО Ремонт и Реконструкция: | 10179 | 12262 | 120% |  |
| Затраты 2024 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Осуществление инвестиций, млн. руб. без НДС |  | Выполнение | Примечание |
|  |  | ПЛАН | ФАКТ | % |  |
| 1 | Инвестиционная программа на 2024 год | 296,8 | 248,7 | 84% | Реальное невыполнение 9 млн руб. (отказ адм-ции ГО г.Архангельск от благоустройства территории МБОУ "Эколого-биологический лицей им. академика Н.П, Лаверова" по программе ФКГС; невыполнение подрядчиком устройства ОПС в зданиях АГТС). Экономия 31 млн руб. по итогам выполненных работ по реконструкции ТТ от ТК-3а до ТК-6. |
| 1.1 | Объекты по развитию тепловых сетей | 104,0 | 93,8 | 90% |  |
| 1.2 | Объекты для обеспечения технической готовности | 192,8 | 154,9 | 80% |  |
| 2 | Программа ремонтов на 2024 год | 133,4 | 150,7 | 113% | Увеличение затрат на текущий ремонт и восстановление благоустройства. |

Планы на 2025 год.

- завершение проектирования и прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ» до конца 2025 года;

- завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ до начала отопительного сезона 2025-2026гг. на объекте «Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения»;

- реконструкция семи участков тепловых сетей по ул. Володарского, ул. Шубина, ул. Советская общей протяженностью 279 метров трассы в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- модернизация теплотрассы по просп. Обводный Канал на участке от ТК-11 до ТК-12 (от ул. Садовая до ул. Логинова) – 165 метров трассы Ду 700 мм;

- модернизация теплотрассы на участке от ТК-С-22 до ТК-С-24 по ул. Советской – 200 метров трассы Ду 300 мм;

- реконструкция одиннадцати участков тепловых сетей диаметром от 65 до 600 мм обще протяженностью 1 060 метров трассы;

- строительство 18 участков тепловых сетей для подключения новых потребителей по ранее выданным техническим условиям общей протяженностью 1 410 метров трассы.

| План на 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект, оборудование, наименование работ | Ду, мм | L, м.п | План затрат, млн. руб. |
| 1 | Программа ремонтов 2025г |  | 6 772 | 150,7 |
| 1.1 | Капитальный ремонт т/сетей, всего, в т.ч. |  | 632 | 28,2 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2л-2 до ТК-2л-3 | 125 | 172 | 2,4 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2л-3 до ТК-2л-4 | 125 | 160 | 3,1 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-37 до ТК-38 | 500 | 300 | 22,7 |
| 1.2 | Текущий ремонт т/сетей (текущий ремонт тепловых сетей, вспомогательного оборудования, восстановление благоустройства) | 50 - 1000 | 6 140 | 120,8 |
| 1.3 | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  | 1,7 |
| 2 | Инвестиционная программа 2025г |  | 6 738 | 613,5 |
| 2.1 | Крупные инвестиционные проекты |  |  | 160,4 |
| 2.1.1 | Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения |  |  | 69,6 |
| 2.1.2 | Cтроительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ (ПИР) | 1000 |  | 90,7 |
| 2.2 | Объекты по развитию тепловых сетей |  | 3 330 | 171,5 |
| 2.2.1 | Строительство и реконструкция теплотрасс в счёт платы за подключение | 50 - 200 | 3330 | 171,5 |
| 2.3 | Объекты для обеспечения технической готовности, в т.ч.: |  | 3 408 | 281,6 |
| 2.3.1 | Модернизация теплотрассы Соломбала от С-12 до С-24,С-27 до С-28 (инв.№400020012) на участке от ТК-С-22 до ТК-С-24 (АГТС) | 300 | 400 | 13,7 |
| 2.3.2 | Модернизация теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№ 2400020041) на участке от ТК-11 до ТК-12 (АГТС) | 700 | 330 | 75,2 |
| 2.3.3 | Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск (АГТС) | 50, 250, 300 | 558 | 39,2 |
| 2.3.4 | Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС |  |  | 25,2 |
| 2.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Касаткиной (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а до УП-2 (АГТС) | 400 | 102 | 8,3 |
| 2.3.6 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) с заменой участка от НО до ТК-С-1 (АГТС) | 600 | 162 | 8,3 |
| 2.3.7 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) с заменой участка от ТК-С-5 до ТК-С-6 (АГТС) | 600 | 100 | 6,5 |
| 2.3.8 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400102157) с заменой участка от ТК-С-5л до ТК-С-5-1 (АГТС) | 400 | 110 | 7,7 |
| 2.3.9 | Реконструкция теплотрассы по пр. Новгородский 101 к2 (инв.№ 2400101789) с заменой участка от 11-3-11п-3 до 11-3-11п-5 (АГТС) | 150 / 65 | 96 / 82 | 5,5 |
| 2.3.10 | Реконструкция теплотрассы по ул. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от ТК-55-15-5л-8 до Воронина 31к.1 (АГТС) | 200 | 236 | 8,3 |
| 2.3.11 | Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400278856) с заменой участка от ТК-С-20 до УП-2 ул. Кр.Партизан,18 (АГТС) | 250 | 266 | 8,3 |
| 2.3.12 | Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400101912) с заменой участка от ТК-С-20-1 до ТК-ТКС-18л-7 (АГТС) | 200 | 152 | 8,3 |
| 2.3.13 | Реконструкция теплотрассы по пр. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от 55-15-5л-4 до МКЖД Воронина,37,к.2 (АГТС) | 250 | 94 | 4,4 |
| 2.3.14 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400101949) с заменой участка от ТК-С-11-1 до ТК-С-11-1-2 (АГТС) | 150 | 298 | 6,8 |
| 2.3.15 | Реконструкция теплотрассы по ул. Терехина (инв.№ 2400101949) с заменой участка от ТК-С-11-1-2а до ТК-С-11-1-5 (АГТС) | 150 | 422 | 7,6 |

Томилова Наталья Владимировна

(8182) 606-779