Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" за 2024 год

- Сведения о муниципальных программах городского округа "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2024 году

В 2024 году реализовывались шесть муниципальных программ городского округа "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 1721, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2019 года № 1711, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2019 года № 1704, заказчиками которой являлись Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13 декабря 2011 года № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 1 августа 2019 года № 1114, заказчиками которой являлись департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" 
за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значения целевого индикатора |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент достижения |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" в социальной сфере городского округа "Город Архангельск" | % | 91,0 | 93,8 | 103,1% |  |  |
| Целевой индикатор 2. Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену | % | 16,1 | 18,3 | 113,7% | Показатель не выполнен по причине вывода из эксплуатации зданий для проведения капитального ремонта МБОУ СШ № 11, 14, 52, перевода учащихся МБОУ СШ № 95 в здание МБОУ СШ № 28. |  |
| Целевой индикатор 3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | % | 85,8 | 96,6 | 112,6% | Перевыполнение показателя связано со снижением количества заявлений на предоставление мест в детские сады и увеличением количества мест за счет реализации национального проекта "Демография". |  |
| Целевой индикатор 4. Доля детей в возрасте 5 ‒ 18 лет, получающих в городском округе "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 80,0 | 85,9 | 107,4% | Перевыполнение показателя связано с увеличением охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования. |  |
| Целевой индикатор 5. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры городского округа "Город Архангельск" | % | 324,4 | 514,0 | 158,4% | Значение показателя возросло в связи с увеличением количества общегородских мероприятий и их посещаемостью, а также возрос интерес к посещению библиотечных мероприятий в течение 2024 года. |  |
| Целевой индикатор 6. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,3 | 50,3 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей городского округа "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 14,8 | 15,0 | 101,4% | Значение целевого индикатора увеличилось в связи с тем, что большее количество детей удалось охватить различными формами отдыха. |  |
| Целевой индикатор 9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 6,7 | 7,8 | 116,4% | Значение целевого показателя выше в связи с тем, что стоимость одного квадратного метра на рынке недвижимости ниже установленной постановлением Правительства Архангельской области от 23 октября 2023 года № 1031-пп. |  |
| Целевой индикатор 10. Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 1,02 | 1,02 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 11. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 30,0 | 30,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 12. Количество реализованных инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Единицы | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 0,7 | 0,7 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | % | 6,7 | 9,8 | 146,3% | Целевой индикатор выше в связи с тем, что ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Архангельск", проводимый на постоянной основе, в том числе с применением современных технологий, обеспечивает снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям. |  |
| Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Единиц | 4 | 4 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией городского округа "Город Архангельск" территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 6. Доля объектов городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,00 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 78,2 | 78,2 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 4,99 | 4,99 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 9. Количество построенных, реконструированных, приобретенных объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 10 | 8 | 80,0% | В 2024 году заключены муниципальные контракты № 240001022 от 04 апреля 2024 года по выполнению работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по ул. Постышева в г. Архангельске и № 24001112 от 9 апреля 2024 года по выполнению работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по ул. Лермонтова, д. 23, стр. 24 в г. Архангельске. В связи с погодными условиями, препятствующими проведению инженерных изысканий до июня 2024 года, значительным объемом проектной документации, разрабатываемой в ходе исполнения муниципальных контрактов и длительности процесса проверки документации, загруженной в ГАУ АО "Управление государственной экспертизы", не удалось выполнить первый этап в сроки, утвержденные муниципальными контрактами. Исполнение муниципальных контрактов продлено до 2025 года. |  |
| Целевой индикатор 10. Количество объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", в целях строительства (реконструкции) которых разработана проектная документация и (или) выполнено обоснование инвестиций | Шт. | 32 | 28 | 87,5% | В 2024 году в рамках заключенных муниципальных контрактов на обоснование инвестиций в строительство образовательных учреждений на территории городского округа "Город Архангельск" выполнены инженерные изыскания, разработана документация по обоснованию инвестиций в объекты капитального строительства: Строительство школы на 368 мест на проспекте Никольский; Строительство школы на 1 000 мест на проспекте Советских Космонавтов. В 2025 году планируется получить положительные заключения технологического и ценового аудита в ГАУ АО "Управление государственной экспертизы". В процессе подготовки документации по объекту "Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска" выявлено, что в настоящее время отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения, муниципальный контракт расторгнут. По объекту "Конноспортивный клуб муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6" в 2024 году положительное заключение технологического и ценового аудита не получено. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. |  |
| Целевой индикатор 11. Количество реализованных инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Единиц | 10 | 10 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 85,0 | 85,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 370 | 1 988 | 83,9% | Причины недостижения значения целевого индикатора следующие: 1. Негативные последствия, связанные с введением санкционных ограничений; 2. Смена режима налогообложения - перерегистрация физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; 3. Снижение доступности кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса в связи с ростом ключевой ставки Банка России до 21% и соответственно увеличением банковских ставок по кредитам. |  |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" | % | 2,2 | 3,0 | 136,4% | Превышение доли муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск" над запланированным показателем произошло за счет увеличения в казне на конец года количества движимого имущества, а именно, вновь приобретенных материальных запасов и инвентаря производственного и хозяйственного назначения. Ожидается уменьшение фактического процента в связи с передачей данного имущества в оперативное управление. |  |
| Целевой индикатор 5. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Раз | 0 | 0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 18 | 21 | 116,7% | Превышение целевого индикатора связано с эффективной реализацией оказанных мер поддержки территориальных общественных самоуправлений, что привело к увеличению их количества на территории городского округа "Город Архангельск". |  |
| Целевой индикатор 9. Доля объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", предлагаемых для самодеятельных туристов на интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | % | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 10. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2. Доля благоустроенных общественных территорий в границах городского округа "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 3. Доля реконструируемых объектов городского округа "Город Архангельск", от общего количества объектов, по которым запланирована реконструкция в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году, шт. | Штук | 2 | 2 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 5. Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году, шт. | Штук | 28 | 28 | 100,0% |  |  |
| Целевой индикатор 15. Удельный вес исполненных судебных актов и предписаний (представлений) контролирующих органов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |  |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Человек | 217 | 199 | 91,7% | Недостижение целевого индикатора связано с тем, что не все собственники, имеющие решения суда о выплате возмещения предоставили исполнительные листы и реквизиты на оплату до конца 2024 года. По подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" - 38 человек получили возмещение, по подпрограмме "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" - 161 собственник. |  |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Единиц | 288 | 191 | 66,3% | Недостижение целевого индикатора связано с тем, что заселение граждан в многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 28, корп. 6, который был построен и введен в эксплуатацию 27.12.2024 года, началось в январе 2025 года. |  |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | Кв. м. | 4 442,42 | 5 415,95 | 121,9% | Показатель выше планового ввиду изъятия у собственников жилых помещений больших площадей по соглашениям с целью использования выделенного финансирования в рамках подпрограммы "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" в полном объеме. 4248,27 кв. м. изъято у собственников по соглашениям, 312,55 кв. м. по судебным решениям (оплата исполнительных листов) - по подпрограмме "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения". 855,13 кв. м. изъято у собственников по соглашениям и судебным решениям - по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". |  |
| Целевой индикатор 4. Доля аварийных многоквартирных домов, снесенных в соответствующем году, от общего числа аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу в соответствующем году | % | 100,0 | 80,0 | 80,0% | Недостижение целевого индикатора связано с тем, что работы по муниципальному контракту № 4-СН/24 от 28 июня 2024 года на разбор многоквартирного дома № 9 по ул. Катарина не были выполнены в 2024 году. При выполнении работ по сносу дома были выявлены действующие провода ПАО "Ростелеком". Информация о необходимости отключения дома была направлена в ПАО "Ростелеком" 5 июля 2024 года. |  |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского округа "Город Архангельск", за 2024 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 19 201 545,6 | 18 500 423,9 | 96,3% |
|  | Городской бюджет | 8 838 296,4 | 8 544 190,5 | 96,7% |
|  | Областной бюджет | 8 852 089,3 | 8 442 206,4 | 95,4% |
|  | Федеральный бюджет | 1 405 274,9 | 1 403 348,2 | 99,9% |
|  | Иные источники | 44 428,1 | 44 428,1 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | 61 456,9 | 66 250,7 | 107,8% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | Итого | 10 496 837,8 | 10 484 751,2 | 99,9% |
|  | Городской бюджет | 4 274 361,3 | 4 270 372,4 | 99,9% |
|  | Областной бюджет | 5 768 848,4 | 5 760 783,5 | 99,9% |
|  | Федеральный бюджет | 452 546,3 | 452 513,5 | 100,0% |
|  | Иные источники | 1081,8 | 1081,8 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 5 688 816,2 | 5 241 191,2 | 92,1% |
|  | Городской бюджет | 3 048 532,8 | 2 998 600,5 | 98,4% |
|  | Областной бюджет | 2 248 224,2 | 1 846 495,2 | 82,1% |
|  | Федеральный бюджет | 333 485,0 | 332 727,5 | 99,8% |
|  | Иные источники | 349,3 | 349,3 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | 58 224,9 | 63 018,7 | 108,2% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 1 370 622,9 | 1 196 530,9 | 87,3% |
|  | Городской бюджет | 1 320 725,3 | 1 146 699,2 | 86,8% |
|  | Областной бюджет | 45 827,8 | 45 761,9 | 99,9% |
|  | Федеральный бюджет | 837,8 | 837,8 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | 3 232,0 | 3 232,0 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 479 079,5 | 413 747,3 | 86,4% |
|  | Городской бюджет | 95 057,7 | 29 725,5 | 31,3% |
|  | Областной бюджет | 36 583,9 | 36 583,9 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | 347 437,9 | 347 437,9 | 100,0% |

| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 807 252,5 | 806 982,7 | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет | 61 033,5 | 60 763,7 | 99,6% |
|  | Областной бюджет | 746 219,0 | 746 219,0 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | Итого | 358 936,7 | 357 220,6 | 99,5% |
|  | Городской бюджет | 38 585,8 | 38 029,2 | 98,6% |
|  | Областной бюджет | 6 386,0 | 6 362,9 | 99,6% |
|  | Федеральный бюджет | 270 967,9 | 269 831.5 | 99,6% |
|  | Иные источники | 42 997,0 | 42 997,0 | 100,0% |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского округа "Город Архангельск" за 2024 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | 100,0% | 94,1% | 99,9% | 98,0% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | 97,0% | 97,7% | 92,1% | 95,6% |
| 3. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | 98,4% | 95,8% | 87,3% | 93,8% |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 100,0% | - | 100,0% | 100,0% |
| Средняя эффективность реализации |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | 100,0% | 75,0% | 86,4% | 87,1% |
| 6. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | 84,5 % | 84,0% | 99,5% | 89,3% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |

___________