**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации инициативы

"Сцена твоих возможностей"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
|  | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 30.03.2022 | 08.05.2022 | Управление культуры городского округа "Город Архангельск" | Исполнено |
|  | Заключение договора на проведение работ по изготовлению сцены | 10.05.2022 | 13.05.2022 | МУК "Культурный центр "Луч" | Исполнено |
|  | Контроль за исполнением договора. Подписание акта приемки работ | 10.05.2022 | 31.05.2022 | МУК "Культурный центр "Луч" | Исполнено |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках акции "Летний марафон в Архангельске" в территориальном округе Майская горка городского округа "Город Архангельск" | 01.06.2022 | 30.08.2022 | МУК "Культурный центр "Луч" | Исполнено |
|  | Организация и проведение фестиваля стихов и песен о Великой Победе "О Победе Народ говорит" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | МУК "Культурный центр "Луч" | Исполнено |
|  | Организация празднования Дня Российской молодежи в территориальном округе Майская горка городского округа "Город Архангельск" | 27.06.2022 | 27.06.2022 | МУК "Культурный центр "Луч" | Исполнено |
|  | Организация и проведение творческих встреч "Воскресная песня"  | 28.08.2022 | 25.09.2022 | МУК "Культурный центр "Луч" |  |
|  | Организация празднования Нового Года в территориальном округе Майская горка городского округа "Город Архангельск" | 31.12.2022 | 11.01.2023 | МУК "Культурный центр "Луч" |  |