"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы «АКТовый зал – пространство возможностей»

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1. | Подготовка актового зала к ремонту | 24.02.2025 | 06.03.2025 | Администрация МБОУ СШ № 55 | Аверина О.И. |
| 2. | Запрос на выделение средств целевой субсидии | 17.03.2025 | 21.03.2024 | Капицына Е.А. |
| 3. | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Департамент образования администрации городского округа "Город Архангельск" | Капицына Е.А. |
| 4. | Замена окон  Договор № 1от 07.03.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Администрация МБОУ СШ № 55 | Аверина О.И. |
| 5. | Ремонт стен  Договор № 2 от 10.03.2025 | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Администрация МБОУ СШ № 55 | Аверина О.И. |
| 6. | Ремонт пола  Договор № 3 от 10.03.2025 | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Администрация МБОУ СШ № 55 | Аверина О.И. |
| 7. | Ремонт потолка  Договор № 4 от 10.03.2025 | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Администрация МБОУ СШ № 55 | Аверина О.И. |
| 8. | Открытие актового зала | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Администрация МБОУ СШ № 55 | Аверина О.И. |