«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Пять оттенков футбольного мастерства»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств МБОУ СШ № 50 на реализацию инициативы | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Департамент образования,МБОУ СШ № 50  | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта. Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 50. |
| 2. | Заключение контракта на проведение работ по устройству футбольной площадки  | 01.02.2020 | 01.05.2020 | МБОУ СШ № 50 | Проходит геодезическая разметка участков для определения видов работ и уточнения сметы. Заключение контрактов планируется в течение мая-июня 2020 года. |
| 3. | Выполнение работ по устройству футбольной площадки (подготовка территории для строительства площадки (выравнивание, отсыпка и пр.), строительно-монтажные работы, установка спортивного оборудования) | 01.05.2020 | 31.07.2020 | МБОУ СШ № 50 |  |
| 4. | Торжественное открытие футбольной площадки | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Департамент образования, МБОУ СШ № 50 |  |