"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Экологическая тропа "Северные просторы"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 27.02.2025 | 01.05.2025 | МБОУ СШ №5, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Решитько С.А. |
| 2 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур. | 01.05.2025 | 01.06.2025 | МБОУ СШ №5 | Окишев В.В. |
| 3 | Осуществление закупки, заключение контракта | 01.06.2025 | 01.07.2025 | МБОУ СШ №5 | Окишев В.В.  |
| 4 | Подготовка участка (уборка листьев, веток) | 15.05.2025 | 15.06.2025  | МБОУ СШ №5 | Молчанова Ж.А. Творческая группа (воспитатели) |
| 5 | Создание объекта "Альпийская горка" (разработка конструкции, подборка растений, оформление акции "Подари цветок детскому саду", посадка цветов) | 01.06.2025 | 30.06.2025 | МБОУ СШ №5 | Творческая группа (воспитатели, родители) |
| 6 | Создание объекта "Лечебная полянка" (закупить, доставить стройматериалы – доски, собрать конструкцию грядки, вырастить рассаду лечебных трав, посадка трав). | 01.06.2025 | 30.06.2025 | МБОУ СШ №5 | Творческая группа (воспитатели, родители) |
| 7 | Поставка, установка, монтаж оборудования | 01.07.2025 | 01.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Окишев В.В |
| 8. | Создание объекта "Болото"(создание границ болота, закупка и установка фигур цапли и лягушат). | 01.07.2025 | 20.07.2025 | МБОУ СШ №5 | Творческая группа (воспитатели, родители) |
| 9. | Создание объекта "Птичья столовая" (установка реек между деревьями для установки кормушек, создание конкурса "Лучшая кормушка", установка кормушек). | 20.07.2025 | 10.08.2025 | МБОУ СШ №5 | Творческая группа (воспитатели, родители) |
| 10.  | Техническое открытие экологической тропы "Северные просторы". | 10.08.2025 | 15.08.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., творческая группа |
| 11.  | Доработка объектов, образовательных маршрутов. | 15.08.2025 | 30.08.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., творческая группа |
| 12. | Торжественное открытие экологической тропы "Северные просторы" | 01.09.2025 | 15.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., творческая группа |
| 13. | Постановка на учет основных средств, возврат неиспользованных средств. | 01.09.2025 | 30.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Решитько С.А. |