"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Здоровей – ка"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Разработка проектно- сметной документации. Определение технического задания и способа закупки | 25.02.2025 | 03.03.2025 | МБДОУ Детский сад № 103 | Шкаева Людмила Николаевна  Лыткина Мария Сергеевна |
| 2 | Ходатайство на заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии на реализацию инициативы "Здоровей –ка" по проекту "Бюджет твоих возможностей" | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"  МБДОУ Детский сад № 103 | Шкаева Людмила Николаевна |
| 3 | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский Сад № 103, утверждение ПФХД | 01.04.2025 | 30.04.2025 | МБДОУ Детский сад № 103 | Лыткина Мария Сергеевна |
| 4 | Внесение изменений в План закупок и План - график | 01.04.2025 | 30.04.2025 | МБДОУ Детский сад № 103 | Лыткина Мария Сергеевна |
| 5 | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (установка спортивного оборудования) | 01.04.2025 | 30.04.2025 | МБДОУ Детский сад № 103 | Лыткина Мария Сергеевна |
| 6 | Заключение договоров на поставку спортивного оборудования, проведение работ (согласно Федеральному закону 223 – ФЗ) | 01.05.2025 | 31.05.2025 | Исполнитель работ,  МБДОУ Детский сад № 103 | Шкаева Людмила Николаевна  Лыткина Мария Сергеевна |
| 7 | Выполнение работ согласно техническим заданиям (подготовка территории, при помощи родителей демонтаж старых металлических конструкций, выкорчевывание куста ивы, очистка асфальтовых площадок, установка спортивного оборудования, нанесение разметки) | 01.06.2025 | 31.08.2025 | Исполнитель работ,  МБДОУ Детский сад № 103 | Шкаева Людмила Николаевна  Лыткина Мария Сергеевна |
| 8 | Контроль за исполнением договоров, подписание актов приемки работ, товарных накладных | 01.06.2025 | 14.09.2025 | МБДОУ Детский сад № 103 | Шкаева Людмила Николаевна |
| 9 | Торжественное открытие спортивной площадки "Здоровей – ка" | 15.09.2025 | 15.09.2025 | МБДОУ Детский сад № 103 | Шкаева Людмила Николаевна |