"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Мультстудия "Фантазеры"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Разработка технических заданий, поиск поставщиков | 01.04.2025 | 09.04.2025 | МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н.,  Плюснина И.М. |
| 2 | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"  МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н., Старцева О.С. |
| 3 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"  МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н.,  Старцева О.С. |
| 4 | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад №47 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"  МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н.,  Старцева О.С. |
| 5 | Внесение изменений в План закупок и План-график | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"  МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н.,  Старцева О.С. |
| 6 | Подготовка кабинета к созданию мультстудии | 01.05.2025 | 11.05.2025 | МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н.,  Плюснина И.М., |
| 7 | Заключение договоров на поставку оборудования (в соответствии с ФЗ 44-ФЗ) | 12.05.2025 | 16.05.2025 | МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н., Плюснина И.М., |
| 8 | Выполнение работ согласно техническому заданию (выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 19.05.2025 | 15.07.2025 | МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н., Плюснина И.М., |
| 9 | Контроль за исполнением договоров. Подпись актов приемки работ | 01.06.2025. | 28.07.2025 | МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н., Плюснина И.М., |
| 10 | Торжественное открытие Мультстудии "Фантазеры" | 05.09.2025 | 05.09.2025 | МБДОУ Детский сад №47 | Скрябина Л.Н. |