"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Студия психолого-педагогического сопровождения "Разноцветный мир"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 27.02.2025 | 01.05.2025 | МБОУ СШ №5, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Решитько С.А. |
| 2 | Подготовка документации для проведения закупки | 01.05.2025 | 01.06.2025 | МБОУ СШ №5 | Окишев В.В. |
| 3 | Осуществление закупки, заключение контракта | 01.06.2025 | 01.07.2025 | МБОУ СШ №5 | Окишев В.В. |
| 4 | Демонтаж электрических розеток и выключателей, монтаж новых розеток и выключателей | 11.03.2025 | 15.04.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. |
| 5 | Ремонт стен (вынос мебели, снятие старых обоев, выравнивание стен, грунтовка стен, покраска стен) | 11.03.2025 | 15.04.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. |
| 6 | Покраска плинтусов и батареи | 15.04.2025 | 20.04.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А.  Полунин С.Ю. |
| 7 | Замена окна (составление сметы, работы по замене) | 15.04.2025 | 20.04.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. |
| 8 | Закупка оборудования, доставка и монтаж оборудования | 01.07.2025 | 01.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Окишев В.В. |
| 9 | Техническое открытие студии | 01.09.2025 | 15.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. |
| 10 | Торжественное открытие студии | 15.09.2025 | 30.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. |
| 11 | Постановка на учет основных средств, возврат неиспользованных средств. | 01.09.2025 | 30.09.2025 | МБОУ СШ №5 | Решитько С.А. |