"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Театральная веранда"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициатив | Срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Отправление писем депутатам, очные встречи | 01.02.2025 | 31.03.2025 | МБОУ СШ № 60 | Корельская В.В. |
| 2 | Сбор средств на платформе <http://dobro-da.ru/> | 15.03.2025 | 01.05.2025 | ТОС «Кузнечевский лесозавод» | Селезнёва В.В., руководитель ТОС |
| 3 | Заключение соглашения с департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск" о предоставлении субсидии на иные цели | 01.03.2025 | 01.04.2025 | МБОУ СШ № 60, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Корельская В.В. |
| 4 | Согласование ПСД, проведение торгов | 01.03.2025 | 31.05.2025 | МБОУ СШ № 60 | Корельская В.В. |
| 5 | Исполнение контракта по строительству веранды | 01.06.2025 | 01.08.2025 | МБОУ СШ № 60 | Корельская В.В. |
| 6 | Исполнение контракта по закупке и установке скамеек | 01.06.2025 | 01.07.2025 | МБОУ СШ № 60 | Корельская В.В. |
| 7 | Закупка клумб, саженцев, уличных светильников, краски, полистоуна литьевого | 01.06.2025 | 15.06.2025 | МБОУ СШ № 60 | Корельская В.В. |
| 8 | Оформление клумб, высадка саженцев, установка светильников, декоративная отделка стен веранды, создание арт-объектов из полистоуна литьевого (трудовое участие)  | 15.06.2025 | 01.08.2025 | МБОУ СШ № 60 | Козлова И.М. |
| 9 | Оформление закрывающих документов | 02.08.2025 | 31.08.2025 | МБОУ СШ № 60 | Корельская В.В. |