"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Три березы"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Подготовка и утверждение сметы, запрос коммерческого предложения на покупку малых архитектурных форм и оказания услуг | 01.12.2024 | 03.04.2025 | МБОУ СШ № 9 | Реутов Е.В., Фокина И.В. |
| 2 | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 01.03.2025 | 03.04.2025 | МБОУ СШ № 9 | Реутов Е.В., |
| 3 | Покупка малых архитектурных форм | 03.04.2025 | 30.04.2025 | МБОУ СШ № 9 | Реутов Е.В., Фокина И.В. |
| 4 | Согласование с Администрацией Ломоносовского округа спиливание и выкорчёвывание деревьев | 03.04.2025 | 30.04.2025 | МБОУ СШ № 9 | Реутов Е.В., Кокорина Н.Н. |
| 5 | Выкорчевывание старых деревьев, уборка мусора | 02.06.2025 | 13.06.2025 | МБОУ СШ № 9 | Кокорина Н., Игумнов А.И. |
| 6 | Выравнивание территории | 13.06.2025 | 20.06.2025 | МБОУ СШ № 9 | Кокорина Н.Н. |
| 7 | Закатка асфальтовых дорожек | 23.06.2025 | 21.07.2025 | МБОУ СШ № 9 | Кокорина Н.Н., Игумнов А.И. |
| 8 | Посадка деревьев, газона | 23.06.2025 | 29.08.2025 | МБОУ СШ № 9 | Игумнов А.И. |
| 9 | Установка стенда посвящённого Константину Симонову | 11.08.2025 | 27.08.2025 | МБОУ СШ № 9 | Игумнов А.И. |
| 10 | Установка скамеек, уличных урн, велосипедных дорожек | 11.08.2025 | 27.08.2025 | МБОУ СШ № 9 | Игумнов А.И. |
| 11 | Торжественное открытие сквера | 01.09.2025 | 01.09.2025 | МБОУ СШ № 9 | Реутов Е.В., Хацкелевич Г.К., Перешнева О.И., |
| 12 | Освещение открытия сквера в СМИ и в социальных сетях | 01.09.2025 | 05.09.2025 | МБОУ СШ № 9 | Перешнева О.И., |