"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

по реализации инициативы "Школьный дворик"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации |  | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания (ДД/ММ/ГГ) |  |  |
| 1 | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 11.03.2025 | 30.03.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Карбасникова Анна Викторовна |
| 2 | Запрос коммерческих предложений от компаний, производящих (поставляющих) оборудование | 15.03.2025 | 30.03.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 3 | Проведение конкурсных процедур, закупка оборудования (тренажеры) | 02.04.2025 | 30.05.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 4 | Проведение конкурсных процедур, закупка оборудования (диваны, вазоны, урны) | 02.04.2025 | 30.05.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 5 | Проведение конкурсных процедур, закупка оборудования (велопарковка) | 02.04.2025 | 30.05.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 6 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по изготовлению и возведению подиума (сцены) с навесом | 02.04.2025 | 30.05.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 7 | Заключение договора на изготовление и возведение подиума (сцены) с навесом | 02.05.2025 | 30.06.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 8 | Доставка оборудования | 02.06.2025 | 31.07.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 9 | Комплекс мероприятий по подготовке мест для установки оборудования | 01.07.2025 | 30.08.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 10 | Установка, монтаж оборудования | 01.07.2025 | 30.08.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 11 | Возведение подиума (сцены) с навесом | 01.07.2025 | 30.08.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |
| 12 | Планирование торжественного открытия реализованного проекта (подготовка сценария) | 01.08.2025 | 29.08.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Галашева Ольга Ивановна |
| 12 | Торжественное открытие реализованного проекта | 01.09.2025 | 01.09.2025 | МБОУ Гимназия № 6 | Фатова Анастасия Сергеевна |