УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 1008р

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 
в городе Архангельске праздничных мероприятий,  посвященных  
71-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне

| Орлова Ирина Васильевна | - | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (руководитель оргкомитета) |
| --- | --- | --- |
| Бакшеева Наталья Валентиновна | - | исполняющий обязанности начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя оргкомитета) |
| Трофимова Мария Игоревна | - | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (секре-тарь оргкомитета) |
| Абанов Андрей Александрович | - | начальник муниципального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Агеев Юрий Викторович | - | начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Акишин Виталий Сергеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Атапин Игорь Юрьевич | - | начальник пресс-службы Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Боровиков Николай Валериевич | - | глава администрации Исакогорского и Цигло-менского территориальных округов Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Галышева Наталья Владимировна | - | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Гаркавенко Сергей Иванович | - | глава администрации Маймаксанского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Гибадуллин Андрей Рафаилович | - | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |

2

| Дулепова Ольга Валерьевна | - | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- |
| Завернин Александр Александрович |  | руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" в Архангельской области (по согласованию) |
| Зарубина Наталья Ивановна | - | ведущий консультант управления культуры и искусства Министерства культуры Архангельской области (по согласованию) |
| Калинин Алексей Александрович | - | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Ковалёв Григорий Владимирович | - | начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (по согласованию) |
| Лузьянов Виктор Анатольевич | - | начальник муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Любова Ирина Владимировна | - | начальник управления по торговле и услугам населению Администрации муниципального обра-зования "Город Архангельск" |
| Макарова Людмила Юрьевна | - | художественный руководитель ГБУК Архан-гельской области "Дом народного творчества" (по согласованию) |
| Морозова Инна Михайловна | - | начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального обра-зования "Город Архангельск" |
| Михеевский Денис Владимирович | - | исполняющий обязанности директора ГАУ Архан-гельской области "Патриот" (по согласованию) |
| Малыхин Вадим Николаевич | - | военный комендант Архангельского гарнизона (по согласованию) |

3

| Намойлик Сергей Александрович | - | директор департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- |
| Огибина Татьяна Сергеевна | - | директор департамента образования Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Супалов Андрей Александрович | - | директор МУП "Горсвет" |
| Таран Александр Викторович | - | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Трофимов Игорь Владимирович | - | глава администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| Феклистов Александр Николаевич | - | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Чечулин Александр Сергеевич | - | глава администрации Соломбальского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Шадрин Владимир Александрович | - | глава администрации Ломоносовского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Шолохов Валерий Борисович | - | начальник УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Юницына Александра Николаевна | - | директор департамента градостроительства Адми-нистрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Яхлаков Андрей Викторович | - | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |

_____________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 1008р

ПЛАН

подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 22.04, 29.04 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", члены организационного комитета |
|  | Разработка сценариев праздничных мероприятий | До 25.04 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" , МУК "АГКЦ" |
|  | Разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий: 09.05 пл. Терехина – пр. Никольского – ул. Валявкина – Кузнечевского моста – наб. Северной Двины – пл. Профсоюзов (7.30-10.00); пл.Мира, наб.Северной Двины от ул.Попова до ул.Воскресенской (08.30-17.00, 21.00-22.30); пр.Троицкого от ул.Попова до ул. К. Либкнехта, ул. Воскресенской от наб. Северной Двины до пр. Троицкого (12.00-14.00); ул. Химиков на участке от ул. Кировской до ул. Малиновского (09.00-14.00); пр. Ленинградский на участке от ул. Чкалова до ул. Ленина (10.00-10.20) | До 25.04 | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к месту проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09.05 с 08.30 до 17.00, с 21.00 до 23.00, опубликование вышеуказанного графика | До 25.04 До 30.04 | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

2

|  | Организация и проведение 49-ой традиционной легкоатлетической эстафеты, посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Соломбалы 23.04 с 11.00 | 23.04 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на улицах, площадях, в учреждениях культуры города | 25.04-09.05 | Отдел по делам молодёжи управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение 02.05 с 11.00 традиционной Майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 02.05 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация вахты памяти: у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира; у стелы "Архангельск – город воинской славы"; у памятника "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг."; у памятника юнгам Северного флота | 05-08.05 10.00-17.00, 09.05 10.00-17.00, 17.00-22.30 07-09.05 10.00-17.00 09.05 11.00-13.00 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", АОО ВООВ "Боевое Братство", ГБОУ АО "Кадетская школа-интернат "Архангельский морской кадетский корпус" |
|  | Художественное оформления площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Установка сценической площадки, художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий на площадке у Пур-Наволок отеля, у памятника юнгам Северного флота, наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 07-08.05 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", МУП "Горсвет", администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

3

|  | Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пл. Мира | 07.05-10.05 | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, МУК "АГКЦ" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение и доставка цветов для возложения: 10.00 – к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову; 10.15 – к памятнику юнгам Северного флота; 10.40 – к стеле "Архангельск – город воинской славы"; 11.10 – к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 г.г."; 11.30 – к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 09.05 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация и проведение 51-го легкоатлетического пробега с пл. Терёхина до пл. Профсоюзов, посвящённого 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09.05 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка из территориальных округов города и обратно | 09.05 09.00-16.00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация работы Полевой кухни для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени на территории у Пур-Наволок отеля обеспечение ограждения территории Полевой кухни для ветеранов | 09.05 с 12.30 | Управление по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |

4

|  | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях, праздничного оформления торговых мест | 09.05 09.00-17.00 | Управление по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 09.05 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК |  |  |
|  | Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – город воинской славы", на экране, установленном на пересечении ул. Воскресенской и пр. Троицкого | 09.05 | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |  |  |
|  | Организация участия кадетских классов школ города Архангельска в торжественном прохождении: пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира | 09.05 12.30-14.00 |  | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. Информационно-рекламная работа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | До 22.04 | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |  |  |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организация выпуска специального номера еженедельного издания Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельск – город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий | 25.04-12.05 | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |
| 2.3. | Организация изготовления и размещения праздничных плакатов, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | До 27.04 | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |

5

| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение мероприятий по благоустройству: воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; маршрута торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетских классов школ города Архангельска, колонн молодёжи, Бессмертного полка (ул. К. Маркса – пр. Троицкий (от ул. Попова) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира); мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | До 30.04 | Администрации территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архан-гельск", департамент городского хозяйства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация работы по подготовке территории рекреации (в районе пл. Мира) для проведения праздничного салюта | До 07.05 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 08.05-09.05 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.4. | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов и артистов, занятых в праздничных программах – бесплатно) | 09.05 11.00-17.00, 21.00-22.30 | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.5. | Организация работы туалетов для ветеранов в помещениях, занимаемых управлением культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 09.05 11.00-13.00 | Муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", управление культуры и молодёжной политики Администрация муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |

6

| 3.6. | Организация праздничного оформления улиц и площадей города, фасадов зданий | До 05.05 | Администрации территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архан-гельск", департамент градострои-тельства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Организация работы: по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных на наб. Северной Двины в районе пл. Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных мероприятий | 05.05 до 9.00 10.05 до 10.00 | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий (мощность – 20 кВт): на пл. Мира; на территории у Пур-Наволок отеля | 08.05 12.00-20.00 09.05 11.00-17.00 21.00-22.30 12.00-16.00 | МУП "Горсвет" МУК "АГКЦ" |
| 4.2. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 09.05 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 4.3. | Организация звукового сопровождения торжественного прохождения кадетских классов школ города Архангельска, Бессмертного полка, курсантов Арктического морского института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова (пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира) | 09.05 13.00-14.00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |

7

| 5. Обеспечение безопасности граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 09.05 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта 09.05 | До 06.05 | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты", МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 5.3. | Организации дежурства экипажа скорой медицинской помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий: пл. Мира (с 09.30 до 12.30), территория у Пур-Наволок отеля (с 12.30 до 15.30) | 09.05 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

_____________

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.04.2016 № 1008р

ПРОГРАММА

празднования 07 – 09 мая 2016 года в городе Архангельске 71-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

Областные и общегородские мероприятия

9 мая

08.00 – 	51-й легкоатлетический пробег (пл. Терехина – пр. Никольский – 
ул. Валявкина – Кузнечевский мост – наб. Северной Двины –  
пл. Профсоюзов) (6+)

Возложение цветов:

10.30 – 	к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову

10.50 – 	к памятнику юнгам Северного флота

11.20 – 	к стеле "Архангельск – город воинской славы"

11.40 – 	к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг."

12.00 – 	торжественный митинг в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (пл. Мира)

13.00 – 	торжественное прохождение:

духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы (ул. К.Маркса – пр. Троицкий – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – ул. Свободы);

кадетских классов школ города Архангельска, Бессмертного полка, курсантов Арктического морского института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Ореш-кова (пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – 
наб. Северной Двины – пл. Мира)

с 12.30 – 	праздничная программа на полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени "Майский вальс" (площадка у отеля "Пур-Наволок")

14.00 – 	Акция Памяти с участием Бессмертного полка, кадетских классов школ города Архангельска, курсантов Арктического морского института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова

2

14.30 – 18.00 – 	праздничное народное гуляние "И снова май и День Победы" (набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. К.Маркса, пл. Мира)

14.30 – 16.00 – 	соревнования "Полевой курс молодого бойца" (сквер у 
к/т Мир)

14.30 – 16.30 – 	концертная программа "Победа одна на всех"  (наб. Северной Двины в районе пл. Мира)

14.30 – 	соревнования среди учащихся кадетских классов "Свистать всех наверх!" (площадка у памятника юнгам Северного флота)

15.00 – 	Акция "Рекорд Победы" (выполнение 25933 отжиманий, соответствующих количеству дней, прожитых под мирным небом)  (у памятника Соловецким юнгам)

16.30 – 	массовое исполнение вальса молодыми людьми "Победный вальс"  (наб. Северной Двины в районе пл. Мира)

17.00 – 18.00 – 	концертная программа вокально-инструментального ансамбля "Зеркало"

21.00 – 	исполнение песен военных лет под акустическую гитару "Песни Победы"

21.30 – 22.00 – 	праздничная концертная программа с участием эстрадного ансамбля "Северное сияние"

22.00 – 	праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске (наб. Северной Двины в районе пл. Мира)

Мероприятия в территориальных округах города Архангельска

Октябрьский территориальный округ

8 мая

10.00 – 	торжественный митинг, возложение цветов к памятнику лётчикам отдельного авиаполка ГВФ (о.  Кего) (0+)

9 мая

10.00 – 	торжественный митинг, возложение цветов к памятнику погибшим землякам  (о.  Кего)  (0+)

10.00 – 	митинг памяти у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 гг. (Вологодское кладбище) (0+)

10.00 – 	торжественное возложение цветов к мемориалу 10-ти воен-
ных лётчиков погибших в годы ВОВ (о. Кего)

12.00 – 17.00 	праздничный концерт "Весна нашей Победы";

выставка военного оружия "Оружие Победы" (площадь у ГАУ Архангельской области "Патриот", пр. Троицкий, д. 118) (3+);

выставка раритетной техники (площадь перед Архангельским государственным цирком, пр. Троицкий, д. 110)

3

Территориальный округ Варавино-Фактория

8 мая

15.00 – 	народное гуляние в честь 71-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне (пос. Силикатного завода, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 (детская площадка) (0+)

9 мая

Митинг-концерт "Журавли над Россией":

10.00 – 	у обелиска погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, 
ул. Октябрьская, д. 3, корп. 1 (0+)

12.00 – 	у стелы Победы в память о тех, кто не вернулся с войны и мемориальной доски В.Д. Никитову, ул. Никитова, д. 1 (0+)

13.00 – 	народное гуляние с полевой кухней "Звенит Победой май цве-
тущий" (площадь у Ломоносовского ДК, ул. Никитова, д. 1) (0+)

Территориальный округ Майская горка

7 мая

15.00 – 	театрализованное представление "От героев былых времён…" 
с участием "Северной хоровой лиги" МУК МКЦ "Луч" (ул. Перво-майская, д.3) (14+)

8 мая

11.30 – 	торжественный митинг (площадка у памятной доски Герою Советского Союза П.И. Галушину, ул. Галушина, д. 9) (0+)

11.50 – 	праздничное шествие по маршруту: ул. Галушина, д. 9 – ул. Ф. Абра-мова – ул. Первомайская, д. 3 (0+)

12.00 – 	праздничное гуляние "Победы солнечные дни" (площадь у МУК МКЦ "Луч", ул. Первомайская, д. 3) (0+)

14.00 – 	спектакль "Военный конферанс" театра "Наше время" (филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч", пр. Ленинградский, д. 165/2) (12+)

9 мая

10.00 – 	праздничное шествие по маршруту: филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч" – проспект Ленинградский – обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода (0+)

10.30 – 	торжественный митинг "Дань памяти" (у обелиска погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, пр. Ленинградский) (0+)

11.00 –	праздничное гуляние "Подвигу жить в веках!" (площадь у филиала № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч", пр. Ленинградский, д. 154/2) (0+)

11.30 – 	торжественный митинг "Во славу павших, во имя живых..." (площадка у памятника жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины) (0+)

4

12.00 – 14.00 – 	праздничное гуляние "Салют Победы" (остров Красно-флотский, площадь у филиала № 2 МУК МКЦ "Луч",  
ул. Дружбы, д. 39) (0+)

14.00 – 	Программа "На солнечной поляночке" (площадь у МУК МКЦ "Луч", ул. Первомайская, д. 3) (0+)

Соломбальский территориальный округ

7 мая

12.00 – 	праздничный концерт  "Спасибо за Победу" творческих коллективов МУК "Культурный центр "Соломбала-Арт" (МУК КЦ "Соломбала-Арт", пр. Никольский, д. 29) (3+)

15.00 – 	показ фильмов о войне "Это страшное слово "война" 
(МУК КЦ "Соломбала-Арт", пр. Никольский, д. 29) (6+)

9 мая

09.00 – 	торжественный митинг,  посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (на площади у памятника воинам-судоремонтникам, пр. Никольский, д. 22) (0+)

12.00 – 		народное гуляние "Победный май" (пл. Терёхина) (0+)

Северный территориальный округ

8 мая

14.00 – 	праздничный концерт, посвящённый Дню Победы "Одна на всех Великая Победа" (КЦ "Северный", ул. Кировская, д. 27) (3+)

9 мая

10.00 – 	праздничный митинг "Через года, через века помните!" (площадь у мемориального комплекса Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) (0+)

12.00 – 14.00 – 	народное гуляние: конкурс рисунка на асфальте "Дети рисуют Победу",  молодежные акции "Голубь мира", "Мои мысли", мастер-класс "Медаль Победы" (площадь у МУК КЦ "Северный", ул. Кировская, д. 27) (0+)

площадь у спорткомплекса, ул. Химиков, д. 4:

10.45 – 12.15 – 	легкоатлетическая эстафета, посвящённая 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (7+)

5

Маймаксанский территориальный округ

7 мая

14.00 – 	торжественный митинг-концерт "Есть память, которой не будет конца"  (площадь у МБОУ СОШ № 59, ул. Победы, д. 128, корп. 1, 
пос. 26 лесозавода) (0+)

9 мая

10.00 – 	торжественный митинг "Подвигу жить в веках" (воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище, поселок Гидролизного завода) (6+)

10.30 – 	концерт "Мы все Победою сильны" (площадь у дома № 3 по улице Лесоэкспортной) (3+)

14.00 – 	праздник фронтовой песни "Маймакса поёт о Победе" (площадь 
у КЦ "Маймакса",   ул. Лесотехническая, д. 1, корп. 1)

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

7 мая

14.00 – 	праздничный концерт "Победа в сердце каждого живёт" 
(КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, д. 2) (2+)

8 мая

12.00 – 	праздничный концерт "Живи, цвети – Победный май!" (филиал "Турдеевский" МУК КЦ "Бакарица", ул. Центральная, д. 28) (0+)

9 мая

09.00 – 	митинг у мемориала "Никто не забыт, ничто не забыто!" 
(ул. Речников/ул. Судоремонтная) (0+)

10.00 – 	торжественный митинг, возложение цветов к монументу героям Великой Отечественной войны (ул. Вычегодская, д. 19, корп. 2) (3+)

12.00 – 	торжественный митинг (ул. Куйбышева/ул. Цигломенская)

12.30 – 	концертная программа "Споёмте, друзья" (филиал "Турдеевский" МУК КЦ "Бакарица", ул. Центральная, д. 28)

12.30 – 	праздничный концерт "Победа в сердце каждого живёт" (площадка перед МУК КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, д. 2)

14.00 – 	театрализованная концертная программа "Моя Весна, моя Победа" (МУК КЦ "Бакарица", ул. А. Нахимова, д. 15) (3+)

__________