УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 18 июня 2025 г. № 1021

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. **Общие организационные мероприятия**
 |
|  | Организовать заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска в 2025 году  | Июнь  | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";члены организационного комитета |
|  | Организовать регулярный мониторинг территорий проведения уличных мероприятий фестиваля "Белый июнь", XXXI фестиваля уличных театров, определение мест, требующих проведения работ по благоустройству и ремонтных работ, представление в Министерство культуры Архангельской области графика работ по благоустройству и ремонтных работ в местах проведения мероприятий  | В течениеиюня | Главы администраций Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов;Глава территориального округа Варавино-Фактория;департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город"  |
|  | Сформировать программу праздничных мероприятий | До 19 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ");муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт");муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК");муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС") |
|  | Организовать подготовку сценарных планов праздничных мероприятий | До 18 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; МУК "АГКЦ";МУК КЦ "Соломбала-Арт";МУК "Ломоносовский ДК";МУК "ЦБС" |
|  | Разработать график движения общественного транспорта из территориальных округов города Архангельска к местам проведения общегородских праздничных мероприятий 19 – 29 июня и обратно, предусматривающего увеличением количества транспортных единиц и их работы до 22:00 в указанные дни | До 19 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Выпустить распоряжение об ограничении движения автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска в 2025 году  | До 19 июня  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать работу выездной торговли:на площади у здания МУК "Ломоносовский ДК",на набережной Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова  | 29 июня | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение на Красной пристани репетиции танцевальной акции "Танцуй, Архангельск!" | 28 июня8:00 - 9:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт";Творческое объединение Любови Крыловой |
|  | Организовать проведение на площади Мира репетиции праздничной концертной программы, посвященной Дню города Архангельска | 28 июня11:00 - 13:00 | МУК "АГКЦ";МУК "Соломбала-Арт" |
|  | Обеспечить работу дежурного электрика и точки подключения электропитания на площади Мира  | 29 июня | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа"Город Архангельск"  |
|  | Обеспечить праздничные мероприятия звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности: площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1,площадь Мира  | 29 июня | МУК "Ломоносовский ДК";МУК "АГКЦ"; МУК "Соломбала-Арт" |
|  | Обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий | 29 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организовать участие Главы городского округа "Город Архангельск" в церемонии возложения цветов к стеле "Архангельск – Город воинской славы"  | 29 июня | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Приобрести и доставить цветы для возложения к стеле "Архангельск – Город воинской славы"  | 29 июня | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска, в 2025 году**
 |
|  | Организовать церемонию возложения цветов к стеле"Архангельск – Город воинской славы" | 29 июня | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение танцевальной акции "Танцуй, Архангельск!" на Красной пристани  | 29 июня 13:00 - 14:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; МУК "Соломбала-Арт" |
|  | Организовать проведение творческой интерактивной программы "Архангельск поднимает паруса" для семейной аудитории, включая концертную программу на площади Мира, на наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова  | 29 июня 11:00-18:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; [муниципальные](http://northernmaritime.ru/) учреждения культуры городского округа "Город Архангельск";управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение мероприятия "Рыбный торжок" на площадке перед зданием торгового центра "Александр", ул. Иоанна Кронштадтского, д. 16 | 29 июня  | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать работу открытой студии "Литературный Архангельск" ул. Попова, 2 | 29 июня | МУК "ЦБС" |
|  | Организовать проведение татаро-башкирского праздника "Сабантуй" на площади перед зданием МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | 29 июня,12:00 – 15:00 | МУК "Ломоносовский ДК";региональная общественная организация татарской национально-культурной автономии Архангельской области |
|  | Организовать проведение соревнований по пляжному футболу и волейболу на городском пляже в районе площади Мира (по отдельному плану) | 28 июня | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение первенства города Архангельска по парусному спорту посвященное Дню города Архангельска в акватории Северной Двины в районе городского пляжа (по отдельному плану) | 28 – 29 июня  | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";МБУ ДО СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова |
| 1. **Информационно-рекламная работа**
 |
|  | Обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска в 2025 году в средствах массовой информации, на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск"  | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить размещение в средствах массовой информации графика перекрытия движения автотранспорта 29 июня в местах проведения праздничных мероприятий | 20 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить выпуск газеты "Архангельск – Город воинской славы", посвященной празднованию Дня города Архангельска | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликовать схемы перекрытия движения автотранспортных средствв зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | До 19 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**
 |
|  | Организовать работу по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и территорий к ним прилегающих:Красная пристань,набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова,площадь Мира,площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | До 23 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск"; муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город"  |
|  | Организовать монтаж сценического оборудования на пл. Мира | 24 июня | МУК "АГКЦ";МУК "Соломбала-Арт" |
|  | Организовать демонтаж сценического оборудования на пл. Мира | 30 июня – 1 июля | МУК "АГКЦ";МУК "Соломбала-Арт" |
|  | Организовать покос травы:Красная пристань и территория к ней прилегающая, наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова, площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1площадь Мира и территория к ней прилегающая | 26 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий, и территорий к ним прилегающих:площадь Мира,Красная пристань,площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1набережная Северной Двины от Красной пристани до ул. Попова | 19 – 29 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить дополнительными урнами территории проведения праздничных мероприятий и своевременную их уборку:площадь Мира,наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова;Красная пристань,Буянова пристань,площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 | 19 – 29 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать художественное оформление наб. Северной Двины для творческой программы "Архангельск поднимает паруса " | 28 июня с 21:00 – 29 июня до 06:00 | МУК "АГКЦ";МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Предоставить эвакуатор для проведения осмотра проезжей части в местах перекрытия движения автотранспортных средств | 29 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Обеспечить установку биотуалетов на наб. Северной Двины в районе площади Мира  | 29 июня | МУК "АГКЦ";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство"  |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан**
 |
|  | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | 19 июня – 29 июня | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Обеспечить доставку арочных металлодетекторов и барьеров к местам проведения мероприятий и обратно:в Петровский парк,на Красную пристань,на пл. Мира | 19 июня – 2 июля | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство  |
|  | Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения пропускного режима на уличные общегородские мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города Архангельска в 2025 году  | 19 июня – 29 июня | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости)  | 29 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска в 2025 году | 29 июня | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить установку и подключение арочных металлодетекторов, барьеров для ограждения прохода на территорию проведения татаро-башкирского праздника "Сабантуй" на площадь перед зданием МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1  | 29 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Предоставить арочные металлодетекторы в количестве 10 единиц, барьеров для ограждения прохода на территорию проведения проведение творческой интерактивной программы "Архангельск поднимает паруса" | 29 июня | МУК "АГКЦ";муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных Дня города Архангельска в 2025 году  | 29 июня | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**