Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 18.09.2018 № 1103

**ПЛАН**

**подготовки и проведения митинг-концерта в рамках информационно-агитационной акции**

**"Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Организация работы выездной торговли на площади Мира | 22 сентября  10:00 – 15:00 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.2 | Разработка сценария мероприятия | 19 сентября | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта  с учетом необходимости ограничения его доступа на территорию, прилегающую к месту проведения мероприятия:  22 сентября 08:00 – 16:00  наб. Северной Двины, от ул. П.Норицына до ул. Свободы;  ул. П.Норицына и ул. Северных конвоев, от пр. Троицкого  до наб. Северной Двины | 20 сентября | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| **2. Техническое обеспечение мероприятия** | | | |
| 2.1 | Обеспечение установки модульной сцены для проведения мероприятия на площади Мира | 21 сентября | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУК "Культурный центр "Соломбала-Арт" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение мероприятия звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 22 сентября | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУК "Культурный центр "Соломбала-Арт" |
| **3. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 3.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятия | Сентябрь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Работа по благоустройству города** | | | |
| 4.1 | Организация работ по благоустройству места проведения мероприятия | 22 сентября | Администрация Октябрьского территориального округа, департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4.2 | Организация оперативной уборки площади Мира | 22 сентября | Администрация Октябрьского территориального округа, департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4.3 | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения мероприятия | 22 сентября | Администрации Октябрьского  территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4.4 | Обеспечение электропитания для подключения звуковой аппаратуры на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 22 сентября | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1 | Обеспечение безопасности граждан | 22 сентября | Управление министерства внутренних дел России  по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_