## регоператор
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.07.2020 № 1150
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1 - Перечень многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ
1 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 259 | 1965 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3851.1 | 3851.1 | 3407.89 | 129 | 11722696.39 | 0 | 0 | 0 | 11722696.39 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3043.99 | 3043.99 | 2020-12-31
Ремонт фасада - Строительный контроль
2 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 190 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 445.3 | 409.3 | 96.2 | 31 | 57509.7 | 0 | 0 | 0 | 57509.7 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 140.51 | 140.51 | 2020-12-31
3 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 121, корп. 3 | 1963 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3414.1 | 3755.1 | 2817.1 | 111 | 7486816.24 | 0 | 0 | 0 | 7486816.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1993.77 | 1993.77 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
4 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 161 | 1965 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3155.4 | 3153.9 | 2234.73 | 110 | 6288160.03 | 0 | 0 | 0 | 6288160.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1993.77 | 1993.77 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
5 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 2 | 1964 | * | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2241.4 | 2093.3 | 1226.21 | 115 | 4570283.17 | 0 | 0 | 0 | 4570283.17 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2183.29 | 2183.29 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
6 | г. Архангельск, ул. Аэропорт Кегостров, д. 39 | 1971 | * | Деревянные | 2 | 3 | 518.6 | 518.6 | 237.2 | 28 | 5728870.48 | 0 | 0 | 0 | 5728870.48 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 11046.8 | 11046.8 | 2020-12-31
7 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 26 | 1970 | * | Панельные | 5 | 4 | 2970.6 | 2970.6 | 2395.72 | 0 | 6342387.99 | 0 | 0 | 0 | 6342387.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2135.05 | 2135.05 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Проектирование
Ремонт крыши - Строительный контроль
8 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 | 1963 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4185.7 | 3270.2 | 2381.23 | 120 | 6011761.82 | 0 | 0 | 0 | 6011761.82 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1838.35 | 1838.35 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
9 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 59, корп. 1 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 1 | 732.6 | 732.6 | 255.88 | 35 | 60727.04 | 0 | 0 | 0 | 60727.04 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 82.89 | 82.89 | 2020-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 18 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3554.4 | 3172 | 2134.12 | 0 | 337952.92 | 0 | 0 | 0 | 337952.92 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 106.54 | 106.54 | 2020-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 23 | 1973 | * | Панельные | 5 | 6 | 4755 | 4343 | 4058.08 | 0 | 4111096.3 | 0 | 0 | 0 | 4111096.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 946.6 | 946.6 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
12 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 32 | 1992 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 5047.5 | 4278.7 | 0 | 0 | 4713243.2 | 0 | 0 | 0 | 4713243.2 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
13 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 51 | 1942 | * | Деревянные | 2 | 3 | 675.1 | 591.3 | 179.07 | 44 | 56630.7 | 0 | 0 | 0 | 56630.7 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 95.77 | 95.77 | 2020-12-31
14 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, корп. 2 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 631.6 | 586.5 | 94.23 | 48 | 51053.38 | 0 | 0 | 0 | 51053.38 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 87.05 | 87.05 | 2020-12-31
15 | г. Архангельск, ул. Розинга, д. 4 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 450.9 | 414.5 | 125.4 | 26 | 54656.51 | 0 | 0 | 0 | 54656.51 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 131.86 | 131.86 | 2020-12-31
16 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 | 1968 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4487.1 | 3506.3 | 2534.31 | 119 | 996647.95 | 0 | 0 | 0 | 996647.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 284.24 | 284.24 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
17 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 18 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 1 | 456.7 | 404.6 | 195.8 | 21 | 31833.05 | 0 | 0 | 0 | 31833.05 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 78.68 | 78.68 | 2020-12-31
18 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3572.9 | 3001.3 | 2509.25 | 122 | 2659596.35 | 0 | 0 | 0 | 2659596.35 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 886.15 | 886.15 | 2020-12-31
Ремонт фасада - Проектирование
Ремонт фасада - Строительный контроль
19 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 21, корп. 2 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5154.5 | 4200.8 | 4131 | 0 | 1914122.89 | 0 | 0 | 0 | 1914122.89 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 455.66 | 455.66 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 50300.5 | 45253.7 | 31013.42 | 1059 | 63196046.11 | 0 | 0 | 0 | 63196046.11 | 0 | * | 33 | * | * | *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ
20 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 4 | 1958 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3774 | 3002.4 | 2620 | 115 | 1957658.23 | 0 | 0 | 0 | 1957658.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 652.03 | 652.03 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
21 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 3 | 1961 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2790.4 | 2545.8 | 2170.9 | 97 | 7784562.6 | 0 | 0 | 0 | 7784562.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 3057.81 | 3057.81 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - Строительный контроль
22 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 8, корп. 1 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 365.9 | 328.3 | 247.8 | 0 | 45815.44 | 0 | 0 | 0 | 45815.44 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 139.55 | 139.55 | 2020-12-31
23 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 36 | 1967 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4030.5 | 3764.4 | 2416.62 | 108 | 86382.36 | 0 | 0 | 0 | 86382.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - Проектирование | 1 | 22.95 | 22.95 | 2020-12-31
24 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 1 | 1935 | * | Деревянные | 2 | 2 | 639 | 551.3 | 123.31 | 0 | 55632.76 | 0 | 0 | 0 | 55632.76 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 100.91 | 100.91 | 2020-12-31
25 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 3 | 1938 | * | Деревянные | 2 | 2 | 625.2 | 560.2 | 253.14 | 25 | 69169.44 | 0 | 0 | 0 | 69169.44 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 123.47 | 123.47 | 2020-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 | 1961 | * | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2686.3 | 2383.7 | 1141.49 | 42 | 6485242.78 | 0 | 0 | 0 | 6485242.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2720.66 | 2720.66 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
27 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 | 1963 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3318 | 3049.7 | 1946.6 | 182 | 6080408.91 | 0 | 0 | 0 | 6080408.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1993.77 | 1993.77 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
28 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 94 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 551.9 | 505 | 328.79 | 0 | 67417.59 | 0 | 0 | 0 | 67417.59 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 133.5 | 133.5 | 2020-12-31
29 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 94, корп. 1 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 512.6 | 512.6 | 474.4 | 0 | 65157.02 | 0 | 0 | 0 | 65157.02 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 127.11 | 127.11 | 2020-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 13, корп. 1 | 1959 | * | Деревянные | 1 | 2 | 574.1 | 566.9 | 143.3 | 32 | 52217.46 | 0 | 0 | 0 | 52217.46 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 92.11 | 92.11 | 2020-12-31
31 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 8, корп. 1 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 2 | 507.9 | 507.9 | 408.9 | 0 | 62503.36 | 0 | 0 | 0 | 62503.36 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 123.06 | 123.06 | 2020-12-31
32 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 58 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 498.1 | 498.1 | 401.61 | 0 | 32748.78 | 0 | 0 | 0 | 32748.78 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 65.75 | 65.75 | 2020-12-31
33 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 23 | 1935 | * | Деревянные | 3 | 3 | 1316 | 1165.9 | 468.5 | 0 | 62433.59 | 0 | 0 | 0 | 62433.59 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 53.55 | 53.55 | 2020-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 56 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 1 | 379.8 | 346.9 | 212.91 | 0 | 45009.07 | 0 | 0 | 0 | 45009.07 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 129.75 | 129.75 | 2020-12-31
35 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 19 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 737 | 737 | 241.2 | 0 | 28142.7 | 0 | 0 | 0 | 28142.7 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 38.19 | 38.19 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 23306.7 | 21026.1 | 13599.47 | 601 | 22980502.09 | 0 | 0 | 0 | 22980502.09 | 0 | * | 25 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка
36 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 107 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 12332.3 | 10914.6 | 9677.55 | 539 | 8931077.24 | 0 | 0 | 0 | 8931077.24 | 0 | Авторский надзор | 6 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
37 | г. Архангельск, просп. Московский, д. 41, корп. 1 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 6 | 12217.7 | 11744.1 | 9724.72 | 0 | 12967851.65 | 0 | 0 | 0 | 12967851.65 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
38 | г. Архангельск, просп. Московский, д. 43, корп. 1 | 1990 | 2012 | Панельные | 9 | 5 | 10205.5 | 9123.9 | 8270.47 | 468 | 10812770.58 | 0 | 0 | 0 | 10812770.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
39 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 2 | 1977 | * | Деревянные | 2 | 1 | 516.4 | 447.9 | 447.4 | 27 | 597718.76 | 0 | 0 | 0 | 597718.76 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1334.49 | 1334.49 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
40 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1 | 1980 | * | Панельные | 5 | 6 | 4808.5 | 4175.6 | 2977.13 | 0 | 3955634.98 | 0 | 0 | 0 | 3955634.98 | 0 | Авторский надзор | 4 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
41 | г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 | 1981 | * | Панельные | 5 | 4 | 3024.4 | 2745.6 | 2378.46 | 118 | 80593.54 | 0 | 0 | 0 | 80593.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование | 2 | 29.35 | 29.35 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
42 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 21 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 802.4 | 730.9 | 173.2 | 43 | 2578940.68 | 0 | 0 | 0 | 2578940.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3528.45 | 3528.45 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Обследование
Ремонт крыши - Строительный контроль
43 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 20 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 3808.3 | 3777.5 | 3251.23 | 0 | 4327723.14 | 0 | 0 | 0 | 4327723.14 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
44 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 8 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 731.4 | 730.3 | 479.4 | 36 | 8332729.09 | 0 | 0 | 0 | 8332729.09 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 11410.01 | 11410.01 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 48446.9 | 44390.4 | 37379.56 | 1231 | 52585039.66 | 0 | 0 | 0 | 52585039.66 | 0 | * | 29 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория
45 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 273, корп. 2 | 1968 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6231.1 | 5777.5 | 4951.92 | 280 | 3746868.88 | 0 | 0 | 0 | 3746868.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5 | 648.53 | 648.53 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - Строительный контроль
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
46 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 1 | 1968 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 6116 | 5669.6 | 4894.1 | 271 | 6378483.02 | 0 | 0 | 0 | 6378483.02 | 0 | Авторский надзор | 12 | 1125.03 | 1125.03 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
47 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 2 | 806.2 | 727.7 | 359 | 40 | 27808.9 | 0 | 0 | 0 | 27808.9 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
48 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 10, корп. 1 | 1935 | * | Деревянные | 2 | 2 | 604.3 | 551.3 | 138.3 | 39 | 23451.16 | 0 | 0 | 0 | 23451.16 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
49 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 1 | 1971 | * | Деревянные | 2 | 3 | 617 | 543.8 | 171.4 | 33 | 30887.58 | 0 | 0 | 0 | 30887.58 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
50 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 13 | 1987 | * | Деревянные | 2 | 1 | 448.6 | 415.8 | 149.4 | 27 | 23395.23 | 0 | 0 | 0 | 23395.23 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
51 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 37, корп. 1 | 1990 | * | Деревянные | 2 | 2 | 639.3 | 575.1 | 494.8 | 23 | 25191.7 | 0 | 0 | 0 | 25191.7 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 15462.5 | 14260.8 | 11158.92 | 713 | 10256086.47 | 0 | 0 | 0 | 10256086.47 | 0 | * | 22 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ
52 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 18 | 1966 | * | Деревянные | 2 | 3 | 530.1 | 530.1 | 256.3 | 32 | 3765766.79 | 0 | 0 | 0 | 3765766.79 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
53 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, корп. 3 | 1968 | * | Деревянные | 2 | 3 | 516.9 | 516.9 | 195.8 | 25 | 37138.99 | 0 | 0 | 0 | 37138.99 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
54 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 9 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 3 | 569 | 508.5 | 274.71 | 25 | 64751.3 | 0 | 0 | 0 | 64751.3 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
55 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 20 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 446 | 409.7 | 47.3 | 29 | 29468.63 | 0 | 0 | 0 | 29468.63 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 71.93 | 71.93 | 2020-12-31
56 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 29 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 1 | 375.7 | 348.7 | 123.5 | 20 | 26336.19 | 0 | 0 | 0 | 26336.19 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 75.53 | 75.53 | 2020-12-31
57 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 13 | 1966 | * | Деревянные | 2 | 3 | 598.1 | 533.1 | 234.3 | 24 | 34920.43 | 0 | 0 | 0 | 34920.43 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 65.5 | 65.5 | 2020-12-31
58 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 15, корп. 1 | 1973 | * | Деревянные | 2 | 3 | 636.6 | 565.8 | 347.1 | 0 | 26164.53 | 0 | 0 | 0 | 26164.53 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
59 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 10, корп. 1 | 1978 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 1311.9 | 1254.4 | 225.5 | 69 | 33104.45 | 0 | 0 | 0 | 33104.45 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 26.39 | 26.39 | 2020-12-31
60 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 8 | 1942 | * | Деревянные | 2 | 3 | 787.6 | 689.6 | 486.7 | 33 | 8876171.59 | 0 | 0 | 0 | 8876171.59 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
61 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 13 | 1939 | * | Деревянные | 2 | 3 | 805.6 | 721 | 558.1 | 34 | 67647.87 | 0 | 0 | 0 | 67647.87 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 93.83 | 93.83 | 2020-12-31
62 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 11 | 1962 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 529.4 | 529.4 | 57.6 | 30 | 24280.95 | 0 | 0 | 0 | 24280.95 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
63 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 63, корп. 1 | 1950 | * | Деревянные | 2 | 3 | 743.7 | 743.7 | 549.7 | 42 | 26320.16 | 0 | 0 | 0 | 26320.16 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
64 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 37 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 465 | 424.7 | 183.12 | 30 | 58491.42 | 0 | 0 | 0 | 58491.42 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 8315.6 | 7775.6 | 3539.73 | 393 | 13070563.3 | 0 | 0 | 0 | 13070563.3 | 0 | * | 15 | * | * | *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ
65 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 11 | 1940 | * | Деревянные | 2 | 2 | 598.6 | 410.5 | 301.61 | 23 | 5283741.93 | 0 | 0 | 0 | 5283741.93 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
66 | г. Архангельск, ул. Моряка, д. 8, корп. 1 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 2 | 545.8 | 545.8 | 141.8 | 19 | 60658.41 | 0 | 0 | 0 | 60658.41 | 0 | Обследование фундамента - Обследование | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
67 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 3 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 3 | 523.2 | 343.3 | 138.5 | 28 | 66614.75 | 0 | 0 | 0 | 66614.75 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
68 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 6 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 1 | 334.9 | 334.9 | 88.2 | 15 | 41631.79 | 0 | 0 | 0 | 41631.79 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
69 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 5 | 10252.5 | 9136.5 | 7671.34 | 443 | 4541144.4 | 0 | 0 | 0 | 4541144.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
70 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 124, корп. 1 | 1967 | * | Деревянные | 2 | 3 | 519.3 | 341.9 | 414.09 | 26 | 4400758.51 | 0 | 0 | 0 | 4400758.51 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
71 | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 108, корп. 1 | 1965 | * | Деревянные | 2 | 3 | 517.1 | 517.1 | 279.21 | 26 | 24553.42 | 0 | 0 | 0 | 24553.42 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
72 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 2 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 6229.5 | 5570.2 | 4401.87 | 260 | 6797711.7 | 0 | 0 | 0 | 6797711.7 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 19520.9 | 17200.2 | 13436.62 | 840 | 21216814.91 | 0 | 0 | 0 | 21216814.91 | 0 | * | 16 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ
73 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 10 | 1964 | * |  | 2 | 2 | 528.4 | 528.4 | 397 | 31 | 7401741.12 | 0 | 0 | 0 | 7401741.12 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
74 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 12 | 1938 | * | Деревянные | 2 | 2 | 582 | 582 | 336.7 | 24 | 7491200.5 | 0 | 0 | 0 | 7491200.5 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
75 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1936 | * | Деревянные | 2 | 2 | 569.4 | 569.4 | 290.61 | 39 | 25000.46 | 0 | 0 | 0 | 25000.46 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
76 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 16 | 1935 | * | Деревянные | 2 | 3 | 624.1 | 624.1 | 441.7 | 31 | 59670.35 | 0 | 0 | 0 | 59670.35 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
77 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 16 | 1980 | * | Деревянные | 2 | 2 | 457.4 | 457.4 | 140.9 | 27 | 63494.5 | 0 | 0 | 0 | 63494.5 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
78 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 25 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 2 | 463.4 | 462.3 | 147.95 | 28 | 58153.06 | 0 | 0 | 0 | 58153.06 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 3224.7 | 3223.6 | 1754.86 | 180 | 15099259.99 | 0 | 0 | 0 | 15099259.99 | 0 | * | 10 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ
79 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 4, корп. 1 | 1969 | * | Деревянные | 2 | 3 | 582.2 | 518 | 300 | 31 | 7256059.61 | 0 | 0 | 0 | 7256059.61 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 14007.84 | 14007.84 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
80 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 30 | 1979 | * | Деревянные | 2 | 3 | 865.9 | 760.1 | 500.99 | 35 | 63686.43 | 0 | 0 | 0 | 63686.43 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 83.79 | 83.79 | 2020-12-31
81 | г. Архангельск, ул. Вторая, д. 3 | 1968 | * | Деревянные | 2 | 3 | 580.8 | 517.8 | 124.2 | 32 | 66782.02 | 0 | 0 | 0 | 66782.02 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 128.97 | 128.97 | 2020-12-31
82 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 | 1990 | * | Панельные | 5 | 8 | 4835.3 | 4788.1 | 3793.82 | 200 | 4534884.27 | 0 | 0 | 0 | 4534884.27 | 0 | Авторский надзор | 4 | 947.12 | 947.12 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
83 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 | 1973 | 2010 | Панельные | 5 | 5 | 3495.7 | 3131.7 | 2775.72 | 137 | 1031321.52 | 0 | 0 | 0 | 1031321.52 | 0 | Авторский надзор | 4 | 329.32 | 329.32 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
84 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 29 | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4188.8 | 3730.7 | 2294.76 | 123 | 840818.34 | 0 | 0 | 0 | 840818.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 225.38 | 225.38 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
85 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 1 | 1962 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2607.7 | 1798 | 1205.59 | 52 | 6293001.33 | 0 | 0 | 0 | 6293001.33 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3500 | 3500 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Проектирование
Ремонт крыши - Строительный контроль
86 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 1 | 1940 | * | Деревянные | 2 | 2 | 553.9 | 492.8 | 175.6 | 25 | 47452.28 | 0 | 0 | 0 | 47452.28 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 96.29 | 96.29 | 2020-12-31
87 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 49 | 1954 | 2007 | Деревянные | 2 | 2 | 456.4 | 401.2 | 199.7 | 25 | 63554.11 | 0 | 0 | 0 | 63554.11 | 0 | Обследование фундамента - Обследование | 1 | 158.41 | 158.41 | 2020-12-31
88 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1 | 1984 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 608.3 | 558.1 | 418.5 | 32 | 1084600.2 | 0 | 0 | 0 | 1084600.2 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1943.38 | 1943.38 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
89 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 7 | 1991 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 648.8 | 587 | 370.2 | 31 | 1456156.35 | 0 | 0 | 0 | 1456156.35 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2480.68 | 2480.68 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
90 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 38, корп. 1 | 1949 | * | Деревянные | 2 | 2 | 481.5 | 437.9 | 437.6 | 16 | 69362.19 | 0 | 0 | 0 | 69362.19 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 158.4 | 158.4 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 19905.3 | 17721.4 | 12596.68 | 739 | 22807678.65 | 0 | 0 | 0 | 22807678.65 | 0 | * | 25 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ
91 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 | 1982 | * | Панельные | 2 | 2 | 506.7 | 436.3 | 160.1 | 24 | 1530156.41 | 0 | 0 | 0 | 1530156.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 3507.12 | 3507.12 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
92 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 24 | 1978 | * | Панельные | 5 | 8 | 6276.9 | 5728 | 4441.66 | 289 | 21819325.59 | 0 | 0 | 0 | 21819325.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 3809.24 | 3809.24 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт фасада
Ремонт фасада - Строительный контроль
93 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 28 | 1993 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4860.5 | 4426.2 | 3908.05 | 188 | 872638.24 | 0 | 0 | 0 | 872638.24 | 0 | Авторский надзор | 3 | 197.15 | 197.15 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
94 | г. Архангельск, ул. Ленинская, д. 4 | 1930 | * | Деревянные | 2 | 2 | 691 | 647.3 | 419.13 | 37 | 27141.28 | 0 | 0 | 0 | 27141.28 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 41.93 | 41.93 | 2020-12-31
95 | г. Архангельск, ул. Ленинская, д. 5 | 1928 | * | Деревянные | 2 | 2 | 599.2 | 533.9 | 394.61 | 25 | 22985.89 | 0 | 0 | 0 | 22985.89 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 43.05 | 43.05 | 2020-12-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
96 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 | 1980 | * | Панельные | 5 | 8 | 6672.2 | 6096.7 | 4438.6 | 288 | 11313618.2 | 0 | 0 | 0 | 11313618.2 | 0 | Авторский надзор | 8 | 1855.7 | 1855.7 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
97 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 44 | 1967 | 2012 | Деревянные | 2 | 3 | 589.2 | 589.2 | 0 | 29 | 33243.84 | 0 | 0 | 0 | 33243.84 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 56.42 | 56.42 | 2020-12-31
98 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 52 | 1969 | * | Деревянные | 2 | 3 | 572.8 | 510.2 | 376.9 | 22 | 6567028.34 | 0 | 0 | 0 | 6567028.34 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 20768.5 | 18967.8 | 14139.05 | 902 | 42186137.79 | 0 | 0 | 0 | 42186137.79 | 0 | * | 27 | * | * | *
Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 98 многоквартирных домов: |  |  |  | * | * | * | 209251.6 | 189819.6 | 138618.31 | 6658 | 263398128.97 | 0 | 0 | 0 | 263398128.97 | 0 | * | 202 | * | * | *
2021 год
Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ
1 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 175 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 6031.1 | 4994.5 | 4983.71 | 0 | 5749871.3 | 0 | 0 | 0 | 5749871.3 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1151.24 | 1151.24 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
2 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 58, корп. 2 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 1 | 436.8 | 400.7 | 228.11 | 22 | 5049541.26 | 0 | 0 | 0 | 5049541.26 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
3 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 58, корп. 3 | 1953 | * | Деревянные | 2 | 1 | 451.9 | 414.7 | 298.1 | 23 | 5225966.46 | 0 | 0 | 0 | 5225966.46 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
4 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 104 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12278.6 | 10764.6 | 9849.32 | 0 | 13595423.4 | 0 | 0 | 0 | 13595423.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1262.98 | 1262.98 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
5 | г. Архангельск, проезд. Выборнова, д. 3 | 1965 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3438.1 | 2595.2 | 2232.7 | 114 | 5449915.85 | 0 | 0 | 0 | 5449915.85 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2100 | 2100 | 2021-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
6 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12147.5 | 10774.2 | 9075.22 | 547 | 10891638.87 | 0 | 0 | 0 | 10891638.87 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 4 | 1010.9 | 1010.9 | 2021-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - Строительный контроль
Ремонт фасада
Ремонт фасада - Строительный контроль
7 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 6 | 12351.4 | 10958.7 | 9830.98 | 584 | 13595423.4 | 0 | 0 | 0 | 13595423.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1240.61 | 1240.61 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
8 | г. Архангельск, ул. Береговая, д. 3 | 1955 | * | Деревянные | 2 | 2 | 530.4 | 530.4 | 186.31 | 25 | 6683994.72 | 0 | 0 | 0 | 6683994.72 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
9 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 53 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 784.1 | 714.8 | 227.76 | 48 | 9200532.85 | 0 | 0 | 0 | 9200532.85 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
10 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 42 | 1989 | 1989 | Панельные | 10 | 3 | 8019.4 | 6837.3 | 6518.18 | 0 | 6797711.7 | 0 | 0 | 0 | 6797711.7 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 994.21 | 994.21 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
11 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 44 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 4 | 10764.6 | 9097.4 | 8518.51 | 465 | 9063615.6 | 0 | 0 | 0 | 9063615.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 996.29 | 996.29 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
12 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 50 | 1992 | 1992 | Панельные | 10 | 6 | 16334.1 | 13881.89 | 12951.75 | 625 | 6797711.7 | 0 | 0 | 0 | 6797711.7 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 489.68 | 489.68 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
13 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 1 | 1968 | 1968 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2685.7 | 2339.7 | 2277.37 | 103 | 2265903.9 | 0 | 0 | 0 | 2265903.9 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 968.46 | 968.46 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
14 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 56 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 9562.6 | 8090.8 | 7587.97 | 380 | 9063615.6 | 0 | 0 | 0 | 9063615.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1120.24 | 1120.24 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
15 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 24 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 2 | 573.8 | 530 | 320.5 | 26 | 6821883.62 | 0 | 0 | 0 | 6821883.62 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
16 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 6 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 3 | 6263.7 | 5588.5 | 5294.49 | 0 | 6797711.7 | 0 | 0 | 0 | 6797711.7 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1216.38 | 1216.38 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 102653.8 | 88513.39 | 80380.98 | 2962 | 123050461.93 | 0 | 0 | 0 | 123050461.93 | 0 | * | 40 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ
17 | г. Архангельск, просп. Московский, д. 11 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 455.5 | 416 | 299.7 | 0 | 5242348.8 | 0 | 0 | 0 | 5242348.8 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
18 | г. Архангельск, просп. Московский, д. 15 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 446.2 | 411 | 253.9 | 0 | 5179339.8 | 0 | 0 | 0 | 5179339.8 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
19 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 1 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 545.7 | 499.3 | 390.7 | 0 | 6426729.23 | 0 | 0 | 0 | 6426729.23 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
20 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 56, корп. 1 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 479.2 | 428.3 | 283 | 0 | 5512854.25 | 0 | 0 | 0 | 5512854.25 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
21 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 559.6 | 511.7 | 484.4 | 0 | 6586335.56 | 0 | 0 | 0 | 6586335.56 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
22 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 12 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 1 | 446.2 | 407.7 | 265.6 | 0 | 5247701.79 | 0 | 0 | 0 | 5247701.79 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12871.48 | 12871.48 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 2932.4 | 2674 | 1977.3 | 0 | 34195309.43 | 0 | 0 | 0 | 34195309.43 | 0 | * | 10 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка
23 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 19, корп. 1 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4303.1 | 3871.4 | 3719.09 | 0 | 4531807.8 | 0 | 0 | 0 | 4531807.8 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
24 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4219 | 4107.01 | 3771.71 | 0 | 4531807.8 | 0 | 0 | 0 | 4531807.8 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
25 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2 | 1989 | * | Панельные | 9 | 2 | 3835.5 | 3835.5 | 3460.93 | 194 | 1529814.87 | 0 | 0 | 0 | 1529814.87 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 398.86 | 398.86 | 2021-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
26 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26 | 1995 | 1995 | Панельные | 10 | 4 | 9342.1 | 8159.62 | 8034.22 | 0 | 9063615.6 | 0 | 0 | 0 | 9063615.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 21699.7 | 19973.53 | 18985.95 | 194 | 19657046.07 | 0 | 0 | 0 | 19657046.07 | 0 | * | 11 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория
27 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 332 | 1951 | * | Деревянные | 2 | 2 | 459 | 428.5 | 299.42 | 16 | 5399871.3 | 0 | 0 | 0 | 5399871.3 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31
28 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 45, корп. 1 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12245.9 | 10872 | 9169.68 | 0 | 13595423.4 | 0 | 0 | 0 | 13595423.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1250.5 | 1250.5 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 12704.9 | 11300.5 | 9469.1 | 16 | 18995294.7 | 0 | 0 | 0 | 18995294.7 | 0 | * | 4 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ
29 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 32 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 441.2 | 406.7 | 205.9 | 0 | 5125152.06 | 0 | 0 | 0 | 5125152.06 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11 | 1992 | 1992 | Панельные | 10 | 4 | 10098.8 | 10098.8 | 7832.23 | 500 | 9063615.6 | 0 | 0 | 0 | 9063615.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 10540 | 10505.5 | 8038.13 | 500 | 14188767.66 | 0 | 0 | 0 | 14188767.66 | 0 | * | 4 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ
31 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 12 | 1957 | * | Деревянные | 2 | 2 | 665.5 | 598.2 | 226.51 | 0 | 7538396.76 | 0 | 0 | 0 | 7538396.76 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31
32 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 6 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 457.4 | 423.2 | 144.9 | 0 | 5333081.76 | 0 | 0 | 0 | 5333081.76 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31
33 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 142 | 1983 | * | Деревянные | 2 | 3 | 844.7 | 844.7 | 507.79 | 44 | 10872537.91 | 0 | 0 | 0 | 10872537.91 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
34 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 112 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 4 | 8357.1 | 7306.9 | 6281.08 | 317 | 9063615.6 | 0 | 0 | 0 | 9063615.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
35 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 5 | 10252.5 | 9136.5 | 7671.34 | 443 | 6811716.6 | 0 | 0 | 0 | 6811716.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
36 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 7299.7 | 7206.5 | 5608.11 | 360 | 9063615.6 | 0 | 0 | 0 | 9063615.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
37 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 3 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 6242 | 5546.3 | 4421.87 | 260 | 6797711.7 | 0 | 0 | 0 | 6797711.7 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Проектирование
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - Строительный контроль
38 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 11 | 1950 | * | Деревянные | 2 | 2 | 756.5 | 670.6 | 198 | 0 | 8631613.5 | 0 | 0 | 0 | 8631613.5 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 34875.4 | 31732.9 | 25059.6 | 1424 | 64112289.43 | 0 | 0 | 0 | 64112289.43 | 0 | * | 20 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ
39 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2 | 1936 | * | Деревянные | 2 | 2 | 533.3 | 533.3 | 262.82 | 27 | 6720539.94 | 0 | 0 | 0 | 6720539.94 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 20 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 731.6 | 731.6 | 298.95 | 35 | 9416773.69 | 0 | 0 | 0 | 9416773.69 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
41 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 21 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 737.4 | 737.4 | 389.23 | 35 | 9292567.32 | 0 | 0 | 0 | 9292567.32 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31
42 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 15, корп. 1 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 3 | 728.3 | 728.3 | 309.91 | 47 | 9374297.81 | 0 | 0 | 0 | 9374297.81 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 2730.6 | 2730.6 | 1260.91 | 144 | 34804178.76 | 0 | 0 | 0 | 34804178.76 | 0 | * | 7 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ
43 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3147.3 | 2845.3 | 2287.22 | 138 | 6424538.58 | 0 | 0 | 0 | 6424538.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 2257.95 | 2257.95 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
44 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 5 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1701.3 | 1581.6 | 1187.28 | 72 | 3571170.07 | 0 | 0 | 0 | 3571170.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 2257.95 | 2257.95 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
45 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 15 | 1967 | 1969 | Деревянные | 2 | 3 | 625.7 | 569.5 | 283.8 | 24 | 7176725.1 | 0 | 0 | 0 | 7176725.1 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
46 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 9 | 1960 | 1974 | Деревянные | 2 | 1 | 437.3 | 401.5 | 233.7 | 14 | 5059622.7 | 0 | 0 | 0 | 5059622.7 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
47 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 29 | 1955 | 1965 | Деревянные | 2 | 2 | 555.7 | 508.8 | 106.5 | 29 | 5740892.93 | 0 | 0 | 0 | 5740892.93 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 11283.2 | 11283.2 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
48 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9, корп. 2 | 1939 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 635.1 | 567.1 | 144.3 | 26 | 7146480.78 | 0 | 0 | 0 | 7146480.78 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
49 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 8, корп. 1 | 1983 | * | Панельные | 5 | 4 | 2720.1 | 2703.9 | 1961.51 | 156 | 5821902.28 | 0 | 0 | 0 | 5821902.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2153.15 | 2153.15 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
50 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 23 | 1959 | * | Деревянные | 1 | 3 | 168.5 | 168.5 | 0 | 10 | 4364903.37 | 0 | 0 | 0 | 4364903.37 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 25904.47 | 25904.47 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
51 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 58 | 1962 | * | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 521.2 | 461.7 | 227 | 21 | 3350050.43 | 0 | 0 | 0 | 3350050.43 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 2021-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
52 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 7 | 1939 | * | Деревянные | 2 | 2 | 472.5 | 472.5 | 355.89 | 17 | 5331312.72 | 0 | 0 | 0 | 5331312.72 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 11283.2 | 11283.2 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
53 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 9 | 1941 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 515.1 | 463.8 | 285.5 | 19 | 5233148.86 | 0 | 0 | 0 | 5233148.86 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 11283.2 | 11283.2 | 2021-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 11499.8 | 10744.2 | 7072.7 | 526 | 59220747.82 | 0 | 0 | 0 | 59220747.82 | 0 | * | 24 | * | * | *
Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 53 многоквартирных дома: |  |  |  | * | * | * | 199636.6 | 178174.62 | 152244.67 | 5766 | 368224095.8 | 0 | 0 | 0 | 368224095.8 | 0 | * | 120 | * | * | *
2022 год
Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ
1 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 40 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 783.1 | 711.3 | 160.7 | 69 | 9155482.67 | 0 | 0 | 0 | 9155482.67 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
2 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 51, корп. 1 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 783.7 | 711.3 | 423.7 | 39 | 9155482.67 | 0 | 0 | 0 | 9155482.67 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
3 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 53, корп. 1 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 448 | 412.9 | 49.3 | 26 | 5314633.48 | 0 | 0 | 0 | 5314633.48 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
4 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 57 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 784.3 | 714.2 | 421.4 | 38 | 9192809.96 | 0 | 0 | 0 | 9192809.96 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
5 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 46 | 1964 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1886.9 | 1588.1 | 1459.32 | 70 | 9993911.09 | 0 | 0 | 0 | 9993911.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 6293 | 6293 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт крыши
Ремонт крыши - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 4686 | 4137.8 | 2514.42 | 242 | 42812319.87 | 0 | 0 | 0 | 42812319.87 | 0 | * | 22 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ
6 | г. Архангельск, просп. Московский, д. 5 | 1957 | * | Деревянные | 2 | 1 | 446 | 407.5 | 313.4 | 0 | 5245127.5 | 0 | 0 | 0 | 5245127.5 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
7 | г. Архангельск, просп. Московский, д. 9 | 1957 | * | Деревянные | 2 | 1 | 456 | 421.3 | 306.5 | 0 | 5422753.9 | 0 | 0 | 0 | 5422753.9 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
8 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 24 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 2 | 561.3 | 512.9 | 396.4 | 0 | 6601781.33 | 0 | 0 | 0 | 6601781.33 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
9 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 26, корп. 3 | 1956 | * | Деревянные | 2 | 2 | 314.3 | 489.5 | 321.4 | 0 | 6300588.74 | 0 | 0 | 0 | 6300588.74 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
10 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 49, корп. 1 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 358.8 | 331 | 176.5 | 0 | 4260459.39 | 0 | 0 | 0 | 4260459.39 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
11 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 98 | 1964 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1769.2 | 1260.4 | 1322.22 | 65 | 7931695.45 | 0 | 0 | 0 | 7931695.45 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 6293 | 6293 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт крыши
Ремонт крыши - Строительный контроль
Итого: | [6 empty] | 3905.6 | 3422.6 | 2836.42 | 65 | 35762406.31 | 0 | 0 | 0 | 35762406.31 | 0 |  | 25
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка
12 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 | 1984 | * | Панельные | 5 | 4 | 2722.2 | 2722.2 | 2287.33 | 146 | 5427448.32 | 0 | 0 | 0 | 5427448.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1993.77 | 1993.77 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
13 | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 10 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 403.4 | 403.4 | 156.11 | 24 | 5192354.43 | 0 | 0 | 0 | 5192354.43 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
14 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 20 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 2 | 714.3 | 714.3 | 314.99 | 35 | 9194097.11 | 0 | 0 | 0 | 9194097.11 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
15 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 24 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 2 | 781.8 | 712.2 | 489.33 | 38 | 5167654.14 | 0 | 0 | 0 | 5167654.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7255.9 | 7255.9 | 2022-12-31
Ремонт крыши - Обследование
Ремонт крыши - Строительный контроль
16 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 7, корп. 4 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 413.1 | 413.1 | 253 | 19 | 5317207.78 | 0 | 0 | 0 | 5317207.78 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
17 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 6 | 1956 | * | Деревянные | 2 | 2 | 441.1 | 441.1 | 41.4 | 44 | 5677609.18 | 0 | 0 | 0 | 5677609.18 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 5475.9 | 5406.3 | 3542.16 | 306 | 35976370.96 | 0 | 0 | 0 | 35976370.96 | 0 | * | 17 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория
18 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 336 | 1951 | * | Деревянные | 2 | 2 | 439.2 | 439.2 | 145.8 | 9 | 5653153.37 | 0 | 0 | 0 | 5653153.37 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
19 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 340 | 1951 | * | Деревянные | 2 | 2 | 386.7 | 386.7 | 281.61 | 26 | 4977400.74 | 0 | 0 | 0 | 4977400.74 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
20 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 1 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 2 | 810.3 | 739.1 | 440.39 | 39 | 9513309.77 | 0 | 0 | 0 | 9513309.77 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
21 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 12 | 1971 | * | Деревянные | 2 | 3 | 598.8 | 534.9 | 149.3 | 33 | 6884953.86 | 0 | 0 | 0 | 6884953.86 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 2235 | 2099.9 | 1017.1 | 107 | 27028817.74 | 0 | 0 | 0 | 27028817.74 | 0 | * | 12 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ
22 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 5 | 1959 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 532.6 | 476.6 | 224.72 | 22 | 6134546.66 | 0 | 0 | 0 | 6134546.66 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
23 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 7 | 1953 | * | Деревянные | 2 | 3 | 809 | 809 | 352 | 44 | 10413026.12 | 0 | 0 | 0 | 10413026.12 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
24 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 9 | 1965 | * | Деревянные | 2 | 3 | 601.3 | 536.3 | 407.29 | 25 | 6902973.93 | 0 | 0 | 0 | 6902973.93 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
25 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 54 | 1935 | * | Деревянные | 2 | 2 | 818.4 | 736.5 | 484.44 | 0 | 9479843.93 | 0 | 0 | 0 | 9479843.93 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 2761.3 | 2558.4 | 1468.45 | 91 | 32930390.64 | 0 | 0 | 0 | 32930390.64 | 0 | * | 12 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ
26 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 8 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 469 | 430.9 | 262.8 | 0 | 5546320.09 | 0 | 0 | 0 | 5546320.09 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
27 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 4 | 1937 | * | Деревянные | 2 | 2 | 517.5 | 315.3 | 254.96 | 28 | 4058377.18 | 0 | 0 | 0 | 4058377.18 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
28 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 14 | 1931 | 1940 | Деревянные | 2 | 2 | 538.1 | 538.1 | 0 | 0 | 6926142.59 | 0 | 0 | 0 | 6926142.59 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 1524.6 | 1284.3 | 517.76 | 28 | 16530839.86 | 0 | 0 | 0 | 16530839.86 | 0 | * | 9 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ
29 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 39 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 2 | 505.8 | 454.4 | 200.81 | 35 | 5848799.84 | 0 | 0 | 0 | 5848799.84 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
30 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 6 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 2 | 464.9 | 464.9 | 84.3 | 28 | 5983950.36 | 0 | 0 | 0 | 5983950.36 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
31 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 15 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 2 | 740.9 | 741.2 | 302.21 | 47 | 9540339.88 | 0 | 0 | 0 | 9540339.88 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 0 | 0 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 1711.6 | 1660.5 | 587.32 | 110 | 21373090.08 | 0 | 0 | 0 | 21373090.08 | 0 | * | 9 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ
32 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 8, корп. 2 | 1985 | 2012 | Панельные | 5 | 4 | 2971.1 | 2696.8 | 2408.17 | 150 | 16970958.66 | 0 | 0 | 0 | 16970958.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 6293 | 6293 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт крыши
Ремонт крыши - Строительный контроль
33 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 1 | 1967 | * | Деревянные | 2 | 3 | 601.1 | 533.3 | 171.1 | 29 | 6864359.49 | 0 | 0 | 0 | 6864359.49 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
34 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7 | 1979 | * | Панельные | 5 | 8 | 6330.5 | 5780.9 | 4538.35 | 276 | 23665681.93 | 0 | 0 | 0 | 23665681.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4093.77 | 4093.77 | 2022-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт крыши
Ремонт крыши - Строительный контроль
35 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 33, корп. 2 | 1970 | * | Деревянные | 2 | 3 | 576.5 | 513.4 | 336.2 | 25 | 6608217.07 | 0 | 0 | 0 | 6608217.07 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2022-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 10479.2 | 9524.4 | 7453.82 | 480 | 54109217.15 | 0 | 0 | 0 | 54109217.15 | 0 | * | 20 | * | * | *
Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 35 многоквартирных домов: |  |  |  | * | * | * | 32779.2 | 30094.2 | 19937.45 | 1429 | 266523452.61 | 0 | 0 | 0 | 266523452.61 | 0 | * | 126 | * | * | *
Резервный список
Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 118, корп. 1 | 1930 | * | Деревянные | 2 | 2 | 495.4 | 436.2 | 121.7 | 31 | 67159.02 | 0 | 0 | 0 | 67159.02 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 153.96 | 153.96 | 2020-12-31
2 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 260, корп. 2 | 1969 | * | Панельные | 5 | 4 | 2786.8 | 2500.8 | 2458.61 | 118 | 2108690.95 | 0 | 0 | 0 | 2108690.95 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 843.21 | 843.21 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
3 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 11 | 1980 | * | Панельные | 5 | 5 | 4014.7 | 3438.9 | 2283.34 | 181 | 6799156.43 | 0 | 0 | 0 | 6799156.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1977.13 | 1977.13 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Проектирование
Ремонт крыши - Строительный контроль
4 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 5 | 1966 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.9 | 2019 | 2320.05 | 209 | 8465667.42 | 0 | 0 | 0 | 8465667.42 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4193 | 4193 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
5 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8 | 1960 | * | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5351.3 | 5351.3 | 2910.9 | 0 | 15479578.67 | 0 | 0 | 0 | 15479578.67 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2892.68 | 2892.68 | 2020-12-31
Ремонт фасада - Проектирование
Ремонт фасада - Строительный контроль
6 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 | 1964 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2695.2 | 2695.2 | 1957.49 | 100 | 5659915.69 | 0 | 0 | 0 | 5659915.69 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2100 | 2100 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
7 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 32 | 1992 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 5047.5 | 4278.7 | 0 | 0 | 7900082.86 | 0 | 0 | 0 | 7900082.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
8 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 26 | 1979 | * | Панельные | 5 | 4 | 3164.65 | 3164.65 | 2471.51 | 136 | 6645759.94 | 0 | 0 | 0 | 6645759.94 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2100 | 2100 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
9 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 72, корп. 1 | 1955 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 657 | 593.5 | 118.3 | 46 | 55637.52 | 0 | 0 | 0 | 55637.52 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 93.74 | 93.74 | 2020-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 78 | 1955 | * | Деревянные | 2 | 1 | 437.6 | 403.1 | 188.8 | 24 | 62727.59 | 0 | 0 | 0 | 62727.59 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 155.61 | 155.61 | 2020-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 52, корп. 1 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 633.8 | 595.2 | 247 | 32 | 52125.66 | 0 | 0 | 0 | 52125.66 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 87.58 | 87.58 | 2020-12-31
12 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 59 | 1955 | * | Деревянные | 2 | 1 | 442.9 | 405.1 | 295.18 | 21 | 55438.39 | 0 | 0 | 0 | 55438.39 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 136.85 | 136.85 | 2020-12-31
13 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 18 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 451 | 415.9 | 319.21 | 22 | 124770 | 0 | 0 | 0 | 124770 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 29573.75 | 26297.55 | 15692.09 | 920 | 53476710.14 | 0 | 0 | 0 | 53476710.14 | 0 | * | 36 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ
14 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12 | 1963 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3898.9 | 3635 | 2531.1 | 110 | 9245030.25 | 0 | 0 | 0 | 9245030.25 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 2543.34 | 2543.34 | 2020-12-31
Ремонт фасада - Строительный контроль
15 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 15, корп. 2 | 1953 | * | Деревянные | 2 | 3 | 737.2 | 737.2 | 567.86 | 0 | 221160 | 0 | 0 | 0 | 221160 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
16 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 23 | 1962 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3505.9 | 3128.9 | 2320.41 | 84 | 6881162.64 | 0 | 0 | 0 | 6881162.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2199.23 | 2199.23 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
17 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 64 | 1939 | * | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 5456.9 | 5142 | 2815 | 55 | 3222411.47 | 0 | 0 | 0 | 3222411.47 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 626.68 | 626.68 | 2020-12-31
Ремонт фасада - Строительный контроль
18 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 82 | 1963 | * | Деревянные | 2 | 2 | 555.6 | 514.2 | 450.6 | 0 | 154260 | 0 | 0 | 0 | 154260 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
19 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 | 1963 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3318 | 3049.7 | 1946.6 | 182 | 6706983.84 | 0 | 0 | 0 | 6706983.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2199.23 | 2199.23 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
20 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 98 | 1963 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2813.5 | 2813.2 | 2128.2 | 88 | 7154915.85 | 0 | 0 | 0 | 7154915.85 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 2543.34 | 2543.34 | 2020-12-31
Ремонт фасада - Строительный контроль
21 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 61 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 2 | 579 | 521.2 | 388.4 | 29 | 156360 | 0 | 0 | 0 | 156360 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
22 | г. Архангельск, ул. Розы Шаниной, д. 3 | 1938 | * | Деревянные | 2 | 3 | 1102.3 | 978.9 | 837.84 | 40 | 12599890.32 | 0 | 0 | 0 | 12599890.32 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 12871.48 | 12871.48 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
Ремонт фундамента - Строительный контроль
23 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 42 | 1938 | * | Деревянные | 2 | 2 | 642.2 | 566.8 | 144.19 | 34 | 170040 | 0 | 0 | 0 | 170040 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 22609.5 | 21087.1 | 14130.2 | 622 | 46512214.37 | 0 | 0 | 0 | 46512214.37 | 0 | * | 28 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка
24 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 21 | 1960 | * | Деревянные | 2 | 2 | 802.4 | 730.9 | 173.2 | 43 | 1563784.63 | 0 | 0 | 0 | 1563784.63 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 2139.53 | 2139.53 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Строительный контроль
25 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 7 | 14191.3 | 8581.8 | 12671.64 | 0 | 15845217.25 | 0 | 0 | 0 | 15845217.25 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
26 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 38 | 1954 | * | Деревянные | 1 | 1 | 80 | 60.04 | 145.3 | 22 | 18012 | 0 | 0 | 0 | 18012 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
27 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 46 | 1977 | * | Деревянные | 2 | 3 | 573.2 | 509.5 | 259.54 | 28 | 152850 | 0 | 0 | 0 | 152850 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 15646.9 | 9882.24 | 13249.68 | 93 | 17579863.88 | 0 | 0 | 0 | 17579863.88 | 0 | * | 13 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория
28 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 365 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 2 | 782.4 | 711.3 | 337.1 | 29 | 213390 | 0 | 0 | 0 | 213390 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
29 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 371 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 2 | 538.1 | 484.2 | 174.5 | 31 | 145260 | 0 | 0 | 0 | 145260 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Капитальная, д. 20 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 2 | 796.6 | 717.4 | 313.2 | 37 | 215220 | 0 | 0 | 0 | 215220 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 2117.1 | 1912.9 | 824.8 | 97 | 573870 | 0 | 0 | 0 | 573870 | 0 | * | 3 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ
31 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 10, корп. 1 | 1964 | * | Деревянные | 2 | 3 | 576.9 | 513.6 | 232 | 40 | 154080 | 0 | 0 | 0 | 154080 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
32 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 23 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 2 | 449.8 | 449.8 | 225.61 | 28 | 67723.69 | 0 | 0 | 0 | 67723.69 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
33 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 2 | 1923 | 1994 | Деревянные | 2 | 2 | 557.8 | 505.2 | 345.4 | 57 | 151560 | 0 | 0 | 0 | 151560 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 116 | 1950 | * | Деревянные | 2 | 2 | 661.2 | 661.2 | 547.5 | 34 | 198360 | 0 | 0 | 0 | 198360 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
35 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 26 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 450.7 | 415.8 | 221.31 | 30 | 124740 | 0 | 0 | 0 | 124740 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 4 | 1942 | * | Деревянные | 2 | 3 | 714.2 | 589.4 | 499.7 | 21 | 176820 | 0 | 0 | 0 | 176820 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 14, корп. 2 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 2 | 717.2 | 717.2 | 452.5 | 29 | 60522.04 | 0 | 0 | 0 | 60522.04 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
38 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 55 | 1953 | * | Деревянные | 2 | 1 | 474.2 | 419.6 | 102.09 | 20 | 125880 | 0 | 0 | 0 | 125880 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 4602 | 4271.8 | 2626.11 | 259 | 1059685.73 | 0 | 0 | 0 | 1059685.73 | 0 | * | 8 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ
39 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 17 | 1965 | * | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 1873.6 | 2020.7 | 1632.41 | 81 | 10449144.77 | 0 | 0 | 0 | 10449144.77 | 0 | Утепление фасада | 3 | 5171.05 | 5171.05 | 2020-12-31
Утепление фасада - Проектирование
Утепление фасада - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
40 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 | 1974 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4484.5 | 4484.5 | 3586.91 | 179 | 9862435.32 | 0 | 0 | 0 | 9862435.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
41 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 13 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 3 | 721.2 | 721.2 | 175 | 28 | 67987.89 | 0 | 0 | 0 | 67987.89 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
42 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4079.68 | 4079.68 | 3228.83 | 197 | 1627207.7 | 0 | 0 | 0 | 1627207.7 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
43 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 19 | 1936 | * | Деревянные | 2 | 2 | 625.5 | 579.9 | 28.72 | 0 | 56130.23 | 0 | 0 | 0 | 56130.23 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
44 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 | 1980 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4485 | 2697.7 | 1858.49 | 153 | 5935148.82 | 0 | 0 | 0 | 5935148.82 | 0 | Авторский надзор | 10 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
45 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 9, корп. 1 | 1962 | * | Деревянные | 2 | 3 | 518.4 | 518.4 | 104.12 | 46 | 71149.16 | 0 | 0 | 0 | 71149.16 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
46 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 7 | 1987 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4471.9 | 3505.3 | 1523.15 | 183 | 13004700.82 | 0 | 0 | 0 | 13004700.82 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
Ремонт фасада
Ремонт фасада - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 21259.78 | 18607.38 | 12137.63 | 867 | 41073904.71 | 0 | 0 | 0 | 41073904.71 | 0 | * | 31 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ
47 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 7 | 1935 | * | Деревянные | 2 | 2 | 565.9 | 565.9 | 176.2 | 32 | 169770 | 0 | 0 | 0 | 169770 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
48 | г. Архангельск, ул. Кутузова М.И., д. 1 | 1957 | * | Деревянные | 2 | 2 | 514.8 | 461.3 | 235.9 | 22 | 138390 | 0 | 0 | 0 | 138390 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
49 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64 | 1976 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6635 | 6112 | 5432.17 | 296 | 5153678.47 | 0 | 0 | 0 | 5153678.47 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
50 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, корп. 1 | 1976 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3937.8 | 3628.6 | 3183.91 | 210 | 15214720.56 | 0 | 0 | 0 | 15214720.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
51 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 7 | 1930 | * | Деревянные | 2 | 3 | 884.7 | 809 | 330.97 | 45 | 242700 | 0 | 0 | 0 | 242700 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
52 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 7 | 1935 | * | Деревянные | 2 | 2 | 428.8 | 428.8 | 216.8 | 19 | 128640 | 0 | 0 | 0 | 128640 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0 | 0 | 2020-12-31
53 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 | 1964 | * | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2756.8 | 2541.4 | 2177.21 | 137 | 2924173.31 | 0 | 0 | 0 | 2924173.31 | 0 | Авторский надзор | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
54 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 3 | 1965 | * | Панельные | 4 | 4 | 3093.4 | 2849.5 | 2361.5 | 143 | 2008812.81 | 0 | 0 | 0 | 2008812.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 18817.2 | 17396.5 | 14114.66 | 904 | 25980885.15 | 0 | 0 | 0 | 25980885.15 | 0 | * | 22 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ
55 | г. Архангельск, линия. Третья, д. 8 | 1959 | * | Деревянные | 2 | 1 | 329.9 | 262.5 | 32.6 | 17 | 78750 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
56 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3147.3 | 2845.3 | 2287.22 | 138 | 6257461.74 | 0 | 0 | 0 | 6257461.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2199.23 | 2199.23 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
57 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 1978 | * | Панельные | 5 | 4 | 3007.5 | 2702.8 | 2065.81 | 144 | 2279018.68 | 0 | 0 | 0 | 2279018.68 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 843.21 | 843.21 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
58 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 24 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 3961 | 3493.5 | 2965.73 | 190 | 6965245.28 | 0 | 0 | 0 | 6965245.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1993.77 | 1993.77 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Строительный контроль
59 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 6 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1792.3 | 1793.3 | 1349.6 | 86 | 473744.84 | 0 | 0 | 0 | 473744.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 264.17 | 264.17 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - Строительный контроль
60 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 2 | 1967 | * | Деревянные | 2 | 3 | 595 | 531.6 | 398.4 | 18 | 159480 | 0 | 0 | 0 | 159480 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
61 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 | 1973 | 2010 | Панельные | 5 | 5 | 3495.7 | 3131.7 | 2775.72 | 137 | 2127147.72 | 0 | 0 | 0 | 2127147.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 679.23 | 679.23 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
62 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 3 | 1967 | * | Деревянные | 2 | 1 | 352.5 | 326.5 | 201.4 | 27 | 2408683.95 | 0 | 0 | 0 | 2408683.95 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7377.29 | 7377.29 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
63 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 33, корп. 1 | 1956 | * | Деревянные | 2 | 2 | 571.5 | 522.1 | 138.4 | 20 | 156630 | 0 | 0 | 0 | 156630 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
64 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 | 1962 | 2007 | Деревянные | 2 | 1 | 351.1 | 325.4 | 191.42 | 26 | 2667204.27 | 0 | 0 | 0 | 2667204.27 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8196.69 | 8196.69 | 2020-12-31
Ремонт крыши - Строительный контроль
65 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 26 | 1958 | * | Деревянные | 2 | 1 | 726.3 | 701.7 | 41.6 | 26 | 210510 | 0 | 0 | 0 | 210510 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
66 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 | 1960 | * | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 517.4 | 456.8 | 371.8 | 23 | 6264715.08 | 0 | 0 | 0 | 6264715.08 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 13714.35 | 13714.35 | 2020-12-31
Ремонт фундамента - Обследование
67 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 58 | 1962 | * | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 521.2 | 461.7 | 227 | 21 | 138510 | 0 | 0 | 0 | 138510 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
68 | г. Архангельск, ул. Онежская, д. 17 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 2 | 526.2 | 480 | 171.79 | 24 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
69 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 28 | 1941 | * | Деревянные | 2 | 2 | 476.6 | 415.3 | 127.39 | 16 | 124590 | 0 | 0 | 0 | 124590 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
70 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 31, корп. 1 | 1955 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 386 | 335.6 | 271.5 | 17 | 100680 | 0 | 0 | 0 | 100680 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 20757.5 | 18785.8 | 13617.38 | 930 | 30556371.56 | 0 | 0 | 0 | 30556371.56 | 0 | * | 34 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ
71 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 1, корп. 1 | 1980 | 2010 | Панельные | 2 | 1 | 1125.2 | 1077.8 | 813.3 | 54 | 3779973.82 | 0 | 0 | 0 | 3779973.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 3507.12 | 3507.12 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
72 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 5 | 1954 | * | Деревянные | 2 | 2 | 537.9 | 484.4 | 108.5 | 33 | 145320 | 0 | 0 | 0 | 145320 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
73 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 6 | 1956 | * | Деревянные | 2 | 2 | 585.1 | 533.6 | 124.12 | 35 | 160080 | 0 | 0 | 0 | 160080 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
74 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 25 | 1981 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 6440.8 | 5816.1 | 4045.4 | 299 | 5505537 | 0 | 0 | 0 | 5505537 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 946.6 | 946.6 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
75 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6606.1 | 6036.9 | 5219.67 | 262 | 13276515.94 | 0 | 0 | 0 | 13276515.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 | 2199.23 | 2199.23 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Проектирование
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
76 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 | 1982 | * | Панельные | 5 | 8 | 6691 | 6133.2 | 4767.32 | 254 | 13488301.55 | 0 | 0 | 0 | 13488301.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2199.23 | 2199.23 | 2020-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - Строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - Строительный контроль
77 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 2 | 1933 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 572.4 | 526.5 | 239.91 | 29 | 157950 | 0 | 0 | 0 | 157950 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 300 | 300 | 2020-12-31
Итого: |  |  |  | * | * | * | 22558.5 | 20608.5 | 15318.22 | 966 | 36513678.31 | 0 | 0 | 0 | 36513678.31 | 0 | * | 21 | * | * | *
Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 77 многоквартирных домов: |  |  |  | * | * | * | 157942.23 | 138849.77 | 101710.77 | 5658 | 253327183.85 | 0 | 0 | 0 | 253327183.85 | 0 | * | 196 | * | * | *
Таблица 2 - Перечень многоквартирных домов, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [7 empty] | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[8 empty] | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020
Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ
1 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9, корп. 2 | 1975 | * | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5133.7 | 4201.1 | 4059.4 | 201 | 1153572.36 | 0 | 0 | 0 | 1153572.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | * | * | 2020-07-01
2 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 21, корп. 4 | 1982 | * | Панельные | 9 | 2 | 3861.2 | 3861.2 | 3494.8 | 184 | 347602.3 | 0 | 0 | 0 | 347602.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | * | * | 2020-04-01
3 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 3 | 2009 | * | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 5 | 8947.2 | 8947.2 | 6010.6 | 374 | 631422 | 0 | 0 | 0 | 631422 | 0 | Ремонт фасада | 1 | * | * | 2020-02-10
Итого: |  |  |  | * | * | * | 17942.1 | 17009.5 | 13564.8 | 759 | 2132596.66 | 0 | 0 | 0 | 2132596.66 | 0 | * | 3 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория
4 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 23 | 1968 | * | Панельные | 5 | 6 | 6238.6 | 5784.8 | 4668.2 | 0 | 386537 | 0 | 0 | 0 | 386537 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | * | * | 2020-01-05
5 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 | * | Панельные | 9 | 4 | 8195 | 7332.9 | 6589.8 | 310 | 279330 | 0 | 0 | 0 | 279330 | 0 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | * | * | 2020-01-14
6 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 28, корп. 1 | 1970 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4903.7 | 0 | 3991.4 | 229 | 923167.06 | 0 | 0 | 0 | 923167.06 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | * | * | 2020-03-13
7 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 265, корп. 1 | 1967 | * | Панельные | 5 | 8 | 5745.6 | 0 | 4919.8 | 278 | 380244.27 | 0 | 0 | 0 | 380244.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | * | * | 2019-09-15
Итого: |  |  |  | * | * | * | 25082.9 | 13117.7 | 20169.2 | 817 | 1969278.33 | 0 | 0 | 0 | 1969278.33 | 0 | * | 4 | * | * | *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка
8 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 167 | 1973 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5583.4 | 0 | 3751.34 | 0 | 700212 | 0 | 0 | 0 | 700212 | 0 | Ремонт крыши | 1 | * | * | 2020-03-19
9 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 167, корп. 2 | 1977 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 22973.6 | 22973.6 | 2546.3 | 210 | 802294 | 0 | 0 | 0 | 802294 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | * | * | 2020-01-13
Итого: |  |  |  | * | * | * | 28557 | 22973.6 | 6297.64 | 210 | 1502506 | 0 | 0 | 0 | 1502506 | 0 | * | 2 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ
10 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2 | 1969 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5010 | 4609.7 | 4131.9 | 217 | 327367 | 0 | 0 | 0 | 327367 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | * | * | 2020-01-05
11 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 45 | 1961 | * | Деревянные | 2 | 1 | 360.6 | 334.6 | 205.1 | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | * | * | 2020-02-29
12 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 25 | 1979 | * | Панельные | 5 | 8 | 6336.8 | 5783.7 | 5520 | 0 | 521809 | 0 | 0 | 0 | 521809 | 0 | Ремонт крыши | 1 | * | * | 2019-12-31
13 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 173 | 1984 | * | Панельные | 9 | 5 | 10102 | 10102 | 8872.2 | 0 | 994600 | 0 | 0 | 0 | 994600 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | * | * | 2020-03-31
14 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 202 | 1961 | * | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 1615.4 | 1615.4 | 1441.28 | 65 | 236900.65 | 0 | 0 | 0 | 236900.65 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | * | * | 2019-10-30
15 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1966 | * | Панельные | 5 | 4 | 3921.9 | 3921.9 | 3668.9 | 156 | 1029873 | 0 | 0 | 0 | 1029873 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | * | * | 2020-01-19
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого: |  |  |  | * | * | * | 27346.7 | 26367.3 | 23839.38 | 458 | 3260549.65 | 0 | 0 | 0 | 3260549.65 | 0 | * | 8 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ
16 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 5 | 1981 | * | Панельные | 9 | 6 | 12245.2 | 0 | 8535.1 | 683 | 1479532 | 0 | 0 | 0 | 1479532 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | * | * | 2019-11-17
Итого: | [6 empty] | 12245.2 | 0 | 8535.1 | 683 | 1479532 | 0 | 0 | 0 | 1479532 | 0 | * | 1 | * | * | *
Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ
17 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16 | 1984 | * | Панельные | 5 | 5 | 4501 | 0 | 2883 | 164 | 461528.71 | 0 | 0 | 0 | 461528.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | * | * | 2020-02-18
Строительный контроль
18 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 37 | 1970 | * | Панельные | 5 | 6 | 4813.5 | 4397.8 | 4021.2 | 192 | 653848 | 0 | 0 | 0 | 653848 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | * | * | 2020-03-17
19 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 12 | 1971 | * | Панельные | 5 | 6 | 4826.2 | 4392.4 | 3119.2 | 210 | 463826 | 0 | 0 | 0 | 463826 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | * | * | 2020-02-26
20 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 16 | 1970 | * | Панельные | 5 | 4 | 2703.7 | 0 | 2461.8 | 123 | 417718 | 0 | 0 | 0 | 417718 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | * | * | 2020-03-20
Строительный контроль
21 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 88 | 1971 | * | Панельные | 5 | 4 | 2965.7 | 0 | 2464 | 118 | 449252 | 0 | 0 | 0 | 449252 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | * | * | 2020-07-10
Строительный контроль
Итого: |  |  |  | * | * | * | 19810.1 | 8790.2 | 14949.2 | 807 | 2446172.71 | 0 | 0 | 0 | 2446172.71 | 0 | * | 8 | * | * | *
Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 21 многоквартирный дом: |  |  |  | * | * | * | 130984 | 88258.3 | 87355.32 | 3734 | 12790635.35 | 0 | 0 | 0 | 12790635.35 | 0 | * | 26 | * | * | *
.