УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 29 июля 2025 г. № 1242

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в 2025 году в городе Архангельске мероприятий,   
посвящённых празднованию Дня Воздушно-десантных войск**

| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Подготовить и выпустить распоряжение об ограничении движения автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск | До 30 июля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить работу дежурного электрика и точку подключения электропитания на площади Мира | 2 августа | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить праздничные мероприятия на площади Мира звукоусиливающей аппаратурой | 2 августа | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий | 2 августа | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организовать работу торговых точек на наб. Северной Двины в месте проведения концертной программы, посвященной Дню Воздушно-десантных войск | 2 августа | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Воздушно-десантных войск** | | | |
|  | Организовать проведение концертной программы, посвященной празднованию Дня Воздушно-десантных войск на площади Мира | 2 августа  12:00 – 15:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
|  | Показательное десантирование парашютистов с самолета Архангельской региональной поисково-спасательной базы на пляж в районе площади Мира | 2 августа  12:10-12:50 | Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Обеспечить размещение на ресурсах Администрации городского округа "Город Архангельск" схем и графика перекрытия движения автотранспорта 2 августа в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск | До 31 июля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить информационное сопровождение проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск | Июль – август | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | | |
|  | | Организовать работу по благоустройству и уборке места проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск на площади Мира | До 30 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | | Организовать монтаж сценического оборудования на пл. Мира | 31 июля – 1 августа | МУК "АГКЦ"; |
|  | | Организовать демонтаж сценического оборудования на пл. Мира | 3 – 4 августа | МУК "АГКЦ"; |
|  | | Организовать покос травы на территориях, прилегающих к пл. Мира  и наб. Северной Двины | До 30 августа | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Организовать оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий на площади Мира, и территорий к ним прилегающих,  во время и после проведения мероприятий | 2 августа | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | | Обеспечить дополнительными урнами территории проведения праздничных мероприятий на площади Мира | 2 августа | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Предоставить эвакуатор для проведения осмотра проезжей части  в местах перекрытия движения автотранспортных средств | 2 августа | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску; |
|  | | Обеспечить установку биотуалетов на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 2 августа | МУК "АГКЦ" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | | |
|  | | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка  и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | 2 августа | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | | Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения пропускного режима на территорию проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск | 2 августа | Муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Обеспечить предоставление арочных металлодетекторов, барьеров  для проведения мероприятий, посвященных празднованию  Дня Воздушно-десантных войск, на пл. Мира | 2 августа | муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Обеспечить установку и подключение арочных металлодетекторов, доставку и установку барьеров в месте проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск, на пл. Мира | 2 августа | МУК "АГКЦ" |
|  | | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 2 августа | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск | 2 августа | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск | 2 августа | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_