УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 29 марта 2023 г. № 1611р

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по созданию муниципального бюджетного учреждения   
городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика"**

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" о назначении директора муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск"  "Служба заказчика" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 30 марта  2023 года |
| 2 | Подготовка проекта постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 30 марта  2023 года |
| 3 | Назначение директора муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск"  "Служба заказчика" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 30 марта  2023 года |
| 4 | Направление пакета документов  в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г. Архангельске для получения свидетельства о внесении записи  в единый государственный реестр юридических лиц | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика" | В течение  одного рабочего дня со дня утверждения Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика" |
| 5 | Получение в УФНС России  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г. Архангельске документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр  юридических лиц | Директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика" | В течение  пяти рабочих дней после направления пакета документов  в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  в г. Архангельске |
| 6 | Регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество муниципального бюджетного учреждения городского округа  "Город Архангельск"  "Служба заказчика" | Директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика" | До 1 апреля  2023 года |
| 7 | Подготовка распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" о внесении изменений в перечень муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | В течение  пяти рабочих дней после получения документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц |
| 8 | Подготовка проекта постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением городского округа  "Город Архангельск"  "Служба заказчика" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 31 марта  2023 года |
| 9 | Подготовка приказа директора департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 1 апреля  2023 года |
| 10 | Формирование муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа  "Город Архангельск"  "Служба заказчика" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 1 апреля  2023 года |
| 11 | Подготовка проекта постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | До 1 апреля  2023 года |
| 12 | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи с созданием муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск"  "Служба заказчика" и представление указанных проектов на утверждение  в установленном порядке | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | По мере необходимости |
| 13 | Осуществление иных необходимых организационных и юридических действий, связанных с созданием муниципального бюджетного учреждения городского округа  "Город Архангельск"  "Служба заказчика" | Департамент  городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика" | По мере необходимости |

**\_\_\_\_\_\_\_\_**