Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 05.02.2019 № 172

ПЛАН

подготовки и проведения городского массового мероприятия "Масленица"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнители |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | |
| 1.1 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению городского массового мероприятия "Масленица" | 20.02.2019  14:00 | Организационный комитет по подготовке и проведению городского массового мероприятия "Масленица",управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2 | Разработка сценарных планов проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 18.02.2019 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 1.3 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта на территориях, прилегающих  к местам проведения городского массового мероприятия "Масленица", 10.03.2019  с 11:00 до 16:00:  по наб. Северной Двины, от ул. Северных конвоев  до ул. Логинова;  ул. К. Маркса, ул. Северных конвоев, ул. П. Норицына, ул. Попова, от просп. Троицкий  до наб. Северной Двины | 01.03.2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Архангельску,  администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Администрациям территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить проведение окружных народных гуляний, посвящённых проводам масленицы непосредственно в своих территориальных округах | 09.03.2019 | Администрации территориальных округов муниципального образования " Город Архангельск" |
| **2. БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО МАССОВОГОМЕРОПРИЯТИЯ "МАСЛЕНИЦА"** | | | |
| 2.1 | Организация снегоуборочных работ на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица" (наб. Северной Двины,  от ул. Логинова до ул. Северных конвоев):  территория рекреации,  нижняя набережная,  площадь Мира,  съезд на территорию рекреации в районе  ул. Логинова,  лестничные спуски на территорию рекреации,  площадка для установки сцены на пересечении  наб. Северной Двины и ул. Попова.  Обеспечение оперативной уборки территории городского массового мероприятия "Масленица", во время и после его проведения | 10.03.2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2 | Организация снегоуборочных работ на территориях проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы;  обеспечение оперативной уборки территорий проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы, во время и после их проведения | 09.03.2019 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры |
| 2.3 | Обеспечение работы точки подключения к электроснабжению необходимого оборудования на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица":  набережная Северной Двины в районе площади Мира);  набережная Северной Двины в районе ул. Попова | 10.03.2019  11:00-16:00 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 2.4 | Обеспечение работы общественного туалета на набережной Северной Двины (для артистов, занятых в проведении городского массового мероприятия "Масленица" – бесплатно) | 10.03.2019  11:00-16:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ "МАСЛЕНИЦА"** | | | |
| 3.1 | Организация спортивных игровых соревнований на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 10.03.2019  12:30-14:30 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация развлекательно-игровых программ | 10.03.2019  12:30-14:30 | Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3 | Организация работы масленичных торговых рядов  с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией; работы коробейников во время проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 10.03.2019  11:00-16:00 | Управление торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.4 | Организация работы масленичных торговых рядов  с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией на территориях проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы | 09.03.2019 | Управление торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ** | | | |
| 4.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения городского массового мероприятия "Масленица" | Февраль - март  2019 года | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН** | | | |
| 5.1 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения массового мероприятия "Масленица" | 10.03.2019  11:00-16:00 | УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2 | Организация обеспечения безопасности граждан во время традиционного масленичного костра 14:00-15:30 на территории рекреации в районе ул. Попова | 10.03.2019 | МУК "АГКЦ", УМВД России по городу Архангельску |
| 5.3 | Организация работы бригады скорой помощи на участке проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 10.03.2019  12:30 - 15:00 | МУК "АГКЦ" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_