УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 24 августа 2021 г. № 1749

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш"**

**в порт Архангельск в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки, место проведения | Исполнители |
| 1. **Общегородские мероприятия**
 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Организация и проведение Всероссийской акции "Ночь кино" | 28 августа20:00 – 22:00Красная пристань | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества");управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.2 | Торжественный церемониал у закладного камня "Тем, кого не вернуло море" | 29 августа09:00 – 09:40наб. Георгия Седова | Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт");департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Организация церемоний возложения цветов.к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флота | 29 августа12:0012:0012:20 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.4 | Торжественное открытие IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш"  | 29 августа15:00 – 17:00площадь перед Архангельским театром Драмыим. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1 | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.5 | Праздничные концерты творческих коллективов городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, духовых оркестров – участников IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш"  | 29 августа16:00 – 19:00 площадь Мира | Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 1.6 | Праздничный концерт с участием Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, военного оркестра Ленинградской военно-морской базы "Морская слава России"  | 29 августа18:00 – 20:00 Красная Пристань | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.7 | Визуальное световое шоу "Дервиш. Кинохроника мужества"  | 29, 30, 31 августа20:00 – 22:00площадь Мира | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.8 | "Кино-Дервиш. Северным конвоям посвящается…"  | 29, 30, 31 августа20:00 – 22:00 Красная пристань | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Церемония возложения цветов к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." | 30 августа09:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.10 | Концертные программы духовых оркестров – участников IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш":в МУК КЦ "Соломбала-Арт";в МУК "АГКЦ" | 30 августа13:00 просп. Никольский, 29; пр. Приорова, 2 | Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК КЦ "Соломбала-Арт",МУК "АГКЦ";управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.11 | Плац-концерт духовых оркестров – участников IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш"   | 30 августа16:30 – 18:00площадь перед Архангельским театром Драмыим. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1 | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.12 | Праздничный концерт "Караван Победы", посвященный 80-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск (с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, сводного духового оркестра участников IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш") | 30 августа18:30Архангельский театр Драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1 | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.13 | Торжественный церемониал на мемориале "Кладбище английских моряков" | 31 августа09:00Вологодское кладбище | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
| 1.14 | Военно-морской парад | 31 августа10:00акватория реки Северной Двины, в районе Красной пристани | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.15 | Выставка вооружения и специальной военной техники Беломорской военно-морской базы Северного Флота России  | 31 августа 10:00 – 14:00  наб. Северной Двины, в районе ул. Карла Либкнехта | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества"; управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.16 | Торжественный митинг в честь 80-й годовщины прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск "Огненные мили Победы" | 31 августа12:00Монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.17 | Парад яхт парусного центра "Норд" имени Ю.С. Анисимова | 31 августа12:30акватория реки Северной Двины, в районе площади Мира | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Торжественное шествие "По главной улице с оркестром!" духовых оркестров – участников IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш" | 31 августа13:00наб. Северной Двины – ул. Карла Маркса – просп. Троицкий – ул. Карла Либкнехта – наб. Северной Двины | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.19 | Праздничные концерты и плац-концерты участников IX фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд. Дервиш" "Морская слава России!"  | 31 августа18:00 – 21:00Красная пристань | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1.20 | Праздничный салют  | 31 августа21:00Красная пристань | ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества"  |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 2.1 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске мероприятий, посвященного 80-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск | 24 августа14:00 | Члены организационного комитета;управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.2 | Обеспечение электропитания звуковой аппаратуры в местах проведения праздничных мероприятий | 28 августа – 1 сентября | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 2.3 | Приобретение и доставка цветов для возложения: у закладного камня "Тем, кого не вернуло море";к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флота. | 29 августа | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." | 30 августа |  |
| мемориал "Кладбище английских моряков";монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 31 августа |
| 2.4 | Организация участия ветеранов в праздничных мероприятиях  | 30 августа | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.5 | Обеспечение столами выставку вооружения и специальной военной техники Беломорской военно-морской базы Северного Флота России  | 31 августа 09:00 – 14:30  наб. Северной Двины, в районе ул. Карла Либкнехта | Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| 1. **Информационно-рекламная работа**
 |
| 3.1 | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | Август | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";советник Главы городского округа "Город Архангельск" по развитию городской среды |
| 3.2 | Информирование населения через средства массовой информации о графике перекрытия дорожного движения, а также о требованиях к прохождению в зону проведения праздничных мероприятий (ПЦР тесты, прививки от COVID-19) | 24 августа – 1 сентября | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
| 1. **Работа по благоустройству территорий и праздничному оформлению города**
 |
| 4.1 | Работы по уборке вазонов и малых архитектурных форм, расположенных на Красной пристани в зоне проведения праздничных мероприятий | 24 августа – 1 сентября | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
| 4.2 | Обеспечить уборку бетонных ограждений, расположенных на наб. Северной Двины в районе пл. Мира, на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск в 2021 году | 30 августа | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.3 | Организовать работы по перемещению фото стендов находящихся на наб. Северной Двины у памятника "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." в сторону памятника Тюленю и обратно | 29 августа – 1 сентября | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск" |
| 4.4 | Обеспечение оперативной уборки Красной пристани во время и после проведения репетиций | 26 – 28 августа10:00 – 13:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Организация работ по благоустройству территорий в местах проведения праздничных мероприятий; обеспечение оперативной уборку мест проведения праздничных мероприятий  | 28 августа – 1 сентября | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск";администрации Октябрьского, Ломоносовского и Соломбальского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.6 | Проведение мероприятий по благоустройству территории:у стелы "Архангельск – город воинской славы";у памятника Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;у памятника юнгам Северного флота;у памятника "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.";у мемориала "Кладбище английских моряков";у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира;в местах проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих  | 25 августа – 1 сентября | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан**
 |
| 5.1 | Обеспечение беспрепятственного проезда большегрузного автомобиля на территорию Красной пристани для монтажа и демонтажа сцены | 30 августа, 1 сентября | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск";управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 5.2 | Обеспечение перекрытия движения и разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий: |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | на пересечении ул. Воскресенская и наб. Северной Двины для провоза артистов | 28 августа – 1 сентября |  |
| Всероссийская акция "Ночь кино":Красная пристань | 28 августа20:00 – 22:00 |
| Возложение цветов: наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Садовая | 29 августа11:00 – 12:30 |
| Праздничный концерт, визуальное световое шоу:наб. Северной Двины, в районе пл. Мира, от ул. Северных Конвоев до ул. Петра Норицына;ул. Северных Конвоев и ул. Петра Норицына,от просп. Троицкого до наб. Северной Двины | 29 августа11:00 – 22:00 |
| Кинопоказ:Красная пристань | 29, 30, 31 августа20:00 – 22:00 |
| Визуальное световое шоу:наб. Северной Двины в районе пл. Мира от ул. Северных Конвоев до ул. Петра Норицына | 30, 31 августа20:00 – 22:00 |
| Церемония возложения цветов к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 гг.":наб. Северной Двины в районе пл. Мира от ул. Северных Конвоев до ул. Петра Норицына | 30 августа 08:00 – 10:00 |
| Торжественный митинг, шествие: наб. Северной Двины, от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта;ул. Северных Конвоев и ул. Петра Норицына,от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;просп. Троицкий, от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта | 31 августа10:00 – 14:3012:00 – 14:30 |
|  | Выставка вооружения:наб. Северной Двины, в районе ул. Карла Либкнехта | 31 августа07:00 – 14:30 |  |
| 5.3 | Установка железно-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках:пр. Троицкий/ул. Петра Норицына;пр. Троицкий/ул. Северных конвоев | 29 августа16:00 – 19:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
|  | пр. Троицкий/ул. Карла Маркса; пр. Троицкий/ул. Петра Норицына;пр. Троицкий /ул. Северных конвоев;пр. Троицкий /ул. Свободы;пр. Троицкий/ул. Воскресенская;пр. Троицкий/ул. Карла Либкнехта | 31 августа12:00 – 14:30 |
| 5.4 | Обеспечение охраны общественного порядкаво время проведения репетиций | 26 – 28 августа10:00 – 22:00 | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Обеспечение барьерами и арочными металлодетекторами места проведения праздничных мероприятий:Площадь Мира;Красная пристань;площадь перед Архангельским театром Драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1 | 28 августа – 1 сентября | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"; МУК "АГКЦ";ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 5.6 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 28 августа – 1 сентября  | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_