Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 12.12.2019 № 2051

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации новогодних и рождественских праздников в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников | 25.12.2019 11:00 | Члены организационного комитета по подготовке и проведению ново-годних и рождественских праздников, управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) |
| 1.2 | Организация и проведение городского конкурсановогоднего оформления территориальных округов "Новогодний Архангельск" | 02 – 27.12.2019 | Департамент градостроительства Администрации, пресс-служба Администрации  |
| 1.3 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания "Новогодний Архангельск" | 01.12.2019 – 31.01.2020 | Департамент экономического развития Администрации, пресс-служба Администрации  |
| 1.4 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения новогодних и рождественских праздников: в Исакогорско-Цигломенском территориальном округе: | 18.12.2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации, отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску (далее – УМВД России по городу Архангельску), администрация Октябрьского территориального округа Администрации, пресс-служба Администрации, городская газета "Архангельск – город воинской славы" |
|  | 20.12.2019 16:00 – 17:00 ул. Клепача, от д. 11 до д. 7, напротив входа в филиал "Исакогорский" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" " Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – филиал "Исакогорский" МУК "ИЦКЦ");в Октябрьском территориальном округе:31.12.2019 21:00 – 00:00, 01.01.2020 00:00 – 04:00 наб. Северной Двины, от улицы Карла Маркса до улицы Свободы, улиц Северных конвоев и Героя Советского Союза Петра Норицына; в Маймаксанском территориальном округе:01.01.2020 00:30 – 03:00ул. Пионерской, от д. 46 по ул. Победы до ул. Лесотехнической, д. 1, корп. 1; между домами по ул. Победы, д. 46 и ул. Лесотехнической, д. 1, корп. 1; пересечение ул. Лесотехнической и ул. Байкальской, д. 1 |  |  |
| 1.5 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации графика движения общественного транспорта к месту проведения общегородского ночного новогоднего гуляния 01.01.2020 01:00 – 04:00  | 17.12. 2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации, пресс-служба Администрации, городская газета "Архангельск – город воинской славы" |
| 1.6 | Организация охраны:главной новогодней елки города, новогоднего оформления площади перед зданием Администрации;ледовых фигур на пл. В.И. Ленина;ледовых скульптур в парке у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК "КЦ "Соломбала-Арт")  | 23.12.2019 – 15.01.202025.12.2019 – 31.01.201917.12.2019 – 28.02.2020 | УМВД России по городу Архангельску,администрация Ломоносовского территориального округа Администрации, муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" (далее – МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба");Администрация Соломбальского территориального округа Администрации, УМВД России по городу Архангельску, МУК "КЦ "Соломбала-Арт" |
| 1.7 | Разработка сценарных планов проведения общегородского новогоднего гуляния 01.01.2020 | 23.12.2019 | Управление культуры и молодежной политики Администрации, муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 2. Организация новогодних и рождественских мероприятий |
| 2.1 | Открытие окружных елок:на площади у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса")(ул. Лесотехническая, д. 1, корп. 1); на площади у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК")(ул. Никитова, д. 1);в пос. Силикатчиков, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 (детская площадка); в сквере им. А. Грачева (на пересечении просп. Ленинградского и ул. Русанова);на площади у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – МУК "ИЦКЦ")(ул. Севстрой, д. 2);  | 14.12.201922.12.201921.12.201915.12.201915.12.2019 | Управление культуры и молодежной политики Администрации, администрации территориальных округов Администрации:Маймаксанского территориального округа;территориального округа Варавино-Фактория;Исакогорского и Цигломенского территориальных округов; |
|  | у филиала "Бакарица" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – филиал "Бакарица" МУК "ИЦКЦ") (ул. Нахимова, д. 15);у филиала "Исакогорский" МУК "ИЦКЦ"(ул. Клепача, д. 9); у филиала "Турдеевский" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (ул. Центральная, д. 28);на площади у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр" "Луч" (далее – МКЦ "Луч")(ул. Первомайская, д. 3);у филиала № 1 муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр" "Луч" (далее – филиал № 1 МКЦ "Луч") (ул. Дружбы, д. 39);у филиала № 2 муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр" "Луч" (далее – филиал № 2 МКЦ "Луч" (просп. Ленинградский, д. 165);на площади у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный") (ул. Кировская, д. 27);на площади у МУК КЦ "Соломбала-Арт")(просп. Никольский, д. 29) | 14.12.201920.12.201920.12.201913.12.201915.12.201914.12.201915.12.201907.12.2019 | территориального округа Майская горка;Северного территориального округа;Соломбальского территориального округа |
| 2.2 | Организация и проведение общегородского новогоднего ночного гуляния на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 01.01.202002:00 – 03:00  | Управление культуры и молодежной политики Администрации, МУК "АГКЦ" |
| 2.3 | Организация и проведение новогоднего фейерверка на наб. Северной Двины (территория рекреации) и обеспечение первичных мер пожарной безопасности во время проведения праздничного фейерверка | 01.01.202003:00 – 03:10 | Управление культуры и молодежной политики Администрации, МУК "АГКЦ", управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 2.4 | Проведение ночных новогодних гуляний в территориальных округах:Маймаксанском,Северном,Соломбальском,Майская горка,Исакогорском,Варавино-Фактория,Цигломенском | 01.01.202001:00 – 03:00 01:00 – 03:00 01:00 – 03:00 01:00 – 03:00 01:00 – 03:00 01:00 – 03:00 01:00 – 02:00  | Администрации территориальных округов Администрации, муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.5 | Организация развлекательных программ для всей семьи "История новогоднего Sказбурга" в МУК КЦ "Соломбала-Арт" | 01.01.202014:00, 16:00, 18:0002 – 08.01.202012:00, 14:00,16:00, 18:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации, МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| 2.6 | Уличная развлекательная программа для всей семьи "Пряничные гуляния" на просп. Чумбарова-Лучинского, 15 у филиала "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ" | 03 – 05.01.202013:00 – 13:30 | Управление культуры и молодежной политики Администрации, филиал "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ" |
| 2.7 | Развлекательные программы для детей на пл. В.И. Ленина от специалистов муниципальных учреждений культуры:филиал "Бакарица" МУК "ИЦКЦ",МУК "ИЦКЦ",МУК КЦ "Северный",МУК КЦ "Маймакса", МУК "Ломоносовский ДК",МКЦ "Луч", МУК КЦ "Соломбала-Арт"  | 12:00 – 13:0002.01.202003.01.202004.01.202005.01.202006.01.202007.01.202008.01.2020 | Управление культуры и молодежной политики Администрации, муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.8 | Организация и проведение Рождественского легкоатлетического пробега по наб. Северной Двины по пешеходной зоне (старт от ул. Логинова) | 07.01.202011:00 | Управление по физической культуре и спорту Администрации  |
| 2.9 | Гала-концерт конкурса городского конкурса карнавальных костюмов "Маскарад календаря" | 12.01.202014:00МУК КЦ "Соломбала-Арт" | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК КЦ "Соломбала-Арт"  |
| 2.10 | Организация и проведение новогодних мероприятий в школах, детских садах | По отдельному плану | Департамент образования Администрации, муниципальные образовательные учреждения |
| 2.11 | Проведение новогодних мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения в муниципальных учреждениях культуры города Архангельска | По отдельному плану  | Управление культуры и молодежной политики Администрации, муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск"  |
| 2.12 | Организация и проведение зимнего турнира по Юкигассен на автомобильной парковке у торгово-развлекательного центра "Макси", просп. Ленинградский, д. 38 | 11 – 12.01.2020 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации, управление культуры и молодежной политики Администрации, МКЦ "Луч" |
| 3. Благоустройство и художественное оформление мест проведения новогодних и рождественских мероприятий |
| 3.1 | Организация работ по благоустройству территорий, прилегающих к местам установки новогодних елей. Установка (с ограждениями) и оформление новогодних елей: на площади перед зданием Администрации;на площади у МУК КЦ "Маймакса" (ул. Лесотехническая, д. 1, корп. 1), площадок у д.14 по ул. Буденного С.М., у д. 17, корп. 1 по ул. Юнг Военно-Морского Флота (пос. Лесного порта); на площади у МУК "Ломоносовский ДК" (ул. Никитова, д. 1); в пос. Силикатчиков, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 (детская площадка); в сквере им. А. Грачева на пересечении просп. Ленинградского и ул. Русанова;на площади у МУК "ИЦКЦ" (ул. Севстрой, д. 2);у филиала "Бакарица" МУК "ИЦКЦ" (ул. Нахимова, д. 15);у филиала "Исакогорский" МУК "ИЦКЦ" (ул. Клепача, д. 9);у филиала "Турдеевский" МУК "ИЦКЦ" (ул. Центральная, д. 28);в микрорайоне Лесная речка (Лахтинское шоссе), в микрорайоне Зеленец, ул. Дежнёвцев (жилой микрорайон ЛДК 4), в микрорайоне Затон (территория жилых домов по ул. Штурманской), ул. Кирпичного завода, ул. Дрейера;на площади у МКЦ "Луч" (ул. Первомайская, д. 3);у филиала № 1 МКЦ "Луч" на о. Краснофлотском (ул. Дружбы, д. 39);у филиала № 2 МКЦ "Луч" (просп. Ленинградский, д. 165);на площади у МУК КЦ "Северный"(ул. Кировская, д. 27),на площади у МУК КЦ "Соломбала-Арт" (просп. Никольский, д. 29) | установка – 23.12.2019оформление – 24.12.201913.12.201921.12.201920.12.201914.12.201914.12.2019 13.12.201919.12.201919.12.201919.12.201912.12.201914.12.201913.12.201914.12. 201906.12.2019 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации, муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Горсвет" (далее – МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет"), МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации;Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации;Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации;Администрация территориального округа Майская горка Администрации;Администрация Северного территориального округа Администрации; Администрация Соломбальского территориального округа Администрации |
| 3.2 | Установка снежной горки для катания детей на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 16.12. 2019 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации  |
| 3.3 | Установка опор и подключение светового оборудования для освещения снежной горки на территории рекреации на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 16.12.2019  | Департамент городского хозяйства Администрации, МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 3.4 | Новогоднее оформление живорастущих елей:у здания Администрации;на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 24.12.201916.12.2019 | МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет",администрация Ломоносовского территориального округа Администрации, департамент образования Администрации;администрация Октябрьского территориального округа Администрации  |
| 3.5 | Организация подсветки ледовых скульптур на пл. В.И. Ленина | 25.12.2019 – 31.01.2020 | МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации  |
| 3.6 | Организация внутреннего и внешнего ново-годнего светового оформления предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рынков, муниципальных учреж-дений культуры, образования, физической культуры и спорта | 16.12.2019 | Департамент экономического развития Администрации, управление культуры и молодежной политики Администрации, департамент образования Администрации, управление по физической культуре и спорту Администрации, руководители муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7 | Организация новогоднего оформления улиц, площадей и дворов города  | 16.12.2019 | Администрации территориальных округов Администрации, департамент градостроительства Администрации, департамент городского хозяйства Администрации, МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 3.8 | Обеспечение ежедневного подключения иллюминации и осуществление технического обслуживания светового оформления в соответствии с расчетным суточным графиком включения и отключения системы наружного освещения г. Архангельска:новогодней ёлки на просп. Чумбарова-Лучинского;наб. Северной Двины в районе площади Мира;освещения центральных улиц и проспектов города, а также живорастущих елей (ул. Воскресенская, ул. Выучейского, просп. Троицкий, наб. Северной Двины, просп. Чумбарова-Лучинского) | 23.11.2019 – 31.01.202016.12.2019 – 31.01.202016.12.2019 – 31.01.2020 | Департамент городского хозяйства Администрации, МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет", администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации  |
| 3.9 | Обеспечение круглосуточного подключения иллюминации и осуществление технического обслуживания светового оформления главной новогодней ёлки города у здания Администрации  | 23.12.2019 – 12.01.2020 | Департамент городского хозяйства Администрации, МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации, МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 3.10 | Организация своевременной уборки зоны рекреации в районе площади Мира  |  16.12.2019 – 08.01.2020 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации  |
| 3.11 | Организация ежедневной уборки снега:на наб. Северной Двины в районе площади Мира;на площади перед зданием Администрации;на территории филиала "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ" по просп. Чумбарова-Лучинского, д. 15  | 16.12.2019 – 29.02.202001 – 08.01.202001 – 08.01.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации; администрация Ломоносовского территориального округа Администрации;департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации  |
| 3.12 | Обеспечение электропитания для подключения звуковой аппаратуры:на наб. Северной Двины в районе площади Мира (мощность 30 кВт);пл. В.И. Ленина (мощностью 3 кВт)для озвучивания игровых программ |  31.12.2019 22:00 – 00:00; 01.01.2020 00:00 – 03:30 02 – 08.01.202012:00 – 13:00 | Департамент городского хозяйства Администрации;МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет"; МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 3.13 | Организация расчистки от снега:пешеходной наб. Северной Двины и аллеи от историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы" до площади Мира (для проезда автотранспорта); лестничного спуска на территорию рекреации в районе площади Мира | 30.12.2019 – 08.01.202016.12.2019 – 29.02.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации, администрация Октябрьского территориального округа Администрации  |
| 3.14 | Организация работ по подготовке лыжной трассы на наб. Северной Двины, от ул. Воскресенской до ул. Логинова | 23.12.2019 – 31.03.2020 | Управление по физической культуре и спорту Администрации  |
| 4. Организация рекламно-информационной кампании |
| 4.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения городских новогодних и рождественских праздников | Декабрь 2019 – январь 2020 | Пресс-служба Администрации  |
| 4.2 | Формирование общей программы новогодних и рождественских праздничных мероприятий и предоставление её в пресс-службу Администрации:мероприятия, проходящие в период 16 – 31.12.2019;мероприятия, проходящие в период 01 – 08.01.2020 | 09.12.2019 16.12.2019 | Управление культуры и молодежной политики Администрации  |
| 4.3 | Организация изготовления и размещения социальных новогодних плакатов на носителях наружной рекламы | 21.12.2019 | Департамент градостроительства Администрации, пресс-служба Администрации  |
| 5. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан |
| 5.1 | Установка железо-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения ночных новогодних гуляний в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения: в Исакогорско-Цигломенском территориальном округе:16:00 – 17:00 ул. Клепача, от д. 11 до д. 7, напротив входа в филиал "Исакогорский"МУК "ИЦКЦ"; в Октябрьском территориальном округе:01.01.2020 01:30 – 04:00на пересечении наб. Северной Двины и улиц Северных конвоев, Героя Советского Союза Петра Норицына;в Маймаксанском территориальном округе: 01.01.2020 00:30 – 03:00на ул. Пионерской, от д. 46 по ул. Победы до ул. Лесотехнической, д. 1, корп. 1; между домами по ул. Победы, д. 46 и ул. Лесотехнической, д. 1, корп. 1; на пересечении ул. Лесотехнической и ул. Байкальской, д. 1;в Северном территориальном округе:01.01.2020 00:30 – 03:30на въезде к МУК КЦ "Северный", ул. Кировская, д. 27 | 20.12.201901.01.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации, муниципальное унитарное предприятие "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", администрации Октябрьского, Маймаксанского, Северного территориальных округов Администрации  |
| 5.2 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, безопасности дорожного движения, первичных мер пожарной безопас-ности в местах проведения новогодних и рождественских праздников | 01.12.2019 – 08.01.2020 | УМВД России по городу Архангельску, ГИБДД УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  |
| 5.3 | Обеспечение монтажа и демонтажа рамок металлодетектора на пл. Мира на время проведения новогодней общегородской программы и фейерверка  | 01.01.202001:00 – 03:30 | МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет", администрация Октябрьского территориального округа Администрации, УМВД России по городу Архангельску |
| 5.4 | Получение необходимых согласований на организацию фейерверка в новогоднюю ночь | 25.12.201903:00 – 03:10 | МУК "АГКЦ", управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.5 | Организация обеспечения безопасности граждан во время новогоднего фейерверка | 25.12.201903:00 – 03:10 | УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.6 | Организация работы бригады скорой помощи на участке проведения общегородского ночного новогоднего гуляния | 01.01.202002:10 – 03:10 | МУК "АГКЦ"  |
| 5.7 | Организация дежурства экипажа службы спасения во время проведения общегородского ночного новогоднего гуляния на наб. Северной Двины  | 01.01.202001:30 – 03:10 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации, муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_