**УТВЕРЖДЕНЫ**

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 09.03.2016 № 236

ПРАВИЛА

оценки эффективности муниципальных программ   
муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная программа).

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится департа-  
ментом экономики Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

3. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

степень достижения плановых значений целевых индикаторов под-  
программ муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

4. Степень эффективности реализации муниципальной программы, вклю-  
чающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

:

– степень эффективности реализации муниципальной программы;

– степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

– степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

– уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Степень эффективности реализации муниципальной программы, не включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

:

– степень эффективности реализации муниципальной программы;

2

– степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

– уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы определяется по формуле:

:

– степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

j – количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

где:

коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

фактическое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы;

плановое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы.

3

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

где:

коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

плановое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы;

фактическое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается   
равным 1.

7. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмммуниципальной программы определяется по формуле:

=\*100%, где:

– степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

– коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы.

7.1. Коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов   
i-той подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

:

– коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы;

коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы.

7.2. Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы, желаемой

4

тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

где:

коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

фактическое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы;

плановое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора   
i-той подпрограммы муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

плановое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы;

фактическое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора   
i-той подпрограммы муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7.3. Коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

- коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы;

– объем кассового исполнения на реализацию i-той подпрограммы муниципальной программы;

– объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы.

5

8. Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

:

– уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

– объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

– объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе;

Э – объем бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, поступивших в городской бюджет позднее 24 декабря 2015 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение**

к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 09.03.2016 № 236

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ**  **о реализации муниципальных программ муниципального образования**  **"Город Архангельск" за 2015 год** | | | | |
|  | **I. Отчет о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименования целевых индикаторов | | Единицы измере-ния | Значения целевых индикаторов | | Причины невыполнения |
| План | Факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Отчет об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", за 2015 год** | | | | |
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по муници- пальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение,  тыс. рублей | Процент исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **По муниципальным программам** | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Городской бюджет** |  |  |  |
| **Областной бюджет** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Средства Фонда** |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| **Муниципальная программа**  **"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** | **Итого** |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |
| Ведомственная целевая программа  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  (заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Итого |  |  |  | |
|  | Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Муниципальная программа**  **"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**  (заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Итого** |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципаль-ной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципаль-ной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективно-сти муници- пальной программы |
| **Высокая эффективность реализации** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Средняя эффективность реализации** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Удовлетворительная эффективность реализации** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Неудовлетворительная эффективность реализации** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_