УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 21 февраля 2023 г. № 273

**Муниципальный план по реализации мероприятий региональной программы развития воспитания детей   
и молодежи в системе образования Архангельской области на 2022 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные направления и мероприятия по развитию воспитания в системе образования г. Архангельска** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | | Целевые индикаторы | Достижение показателей по годам | | | | | | | | | | Региональные показатели целевых индикаторов | | Информационная система  (ГИС АО "Навигатор"/  реестр, другие источники |
| 2022 | 2023 | | | 2024 | | | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1. **Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Увеличение количества   образовательных  организаций города  Архангельска,  реализующих проекты и программы РДШ | Ежегодно | Департамент образования  МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | | Количество  организаций,  реализующих  проекты и  программы  РДШ | 10 | 25 | | | 40 | | | | 56 | | К 2025 году – 230  (рег. показатель) | | - |
| 1.2. Увеличение количества и  паспортизация музеев  образовательных  организаций | Ежегодно | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"  (далее – департамент образования),  образовательные организации, находящиеся  в ведении департамента образования Городского округа "Город Архангельск"  (далее – образовательные организации, ОО) | | Количество  паспортизиро- ванных музеев  образовательных  организаций | 23 | 25 | | | 27 | | | | 29 | | Увеличение не менее чем на 2, ежегодно | | Реестр школьных музеев <https://fcdtk.ru/museums> |
| 1.3. Создание школьных  Лесничеств | Ежегодно | Образовательные организации | | Количество  школьных  лесничеств | 1 | 2 | | | 3 | | | | ~~4~~ | | К 2025 году до – 23 объединения  (рег. показатель) | | - |
| 1.4. Создание школьных театров | Ежегодно | МБОУ ДО "ЛДДТ" | | Количество школьных театров | 23 | 25 | | | 30 | | | | 40 | | - | | Реестр школьных театров <http://vcht.center/reestr-teatrov/> |
| 1.5. Обновление содержания и технологий социально-педагогической, художественной, естественно-научной, технической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования детей,  в том  числе разработка туристских и социальных проектов | Ежегодно | Департамент образования,  организации дополнительного образования, находящиеся  в ведении департамента образования Городского округа "Город Архангельск"  (далее – ОДО),  муниципальный опорный центр (далее – МОЦ) | | Количество лучших практик и технологий по всем направлениям  в системе дополнительного образования в банке данных | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | - | | Мониторинг прохождения экспертизы  дополнительных  общеразви-вающих  программ ПФДОД.  Мониторинг дополни- тельных общеразвивающих программ, внесенных  в ГИС АО "Навигатор" (далее –Навигатор) |
| 1.6. Консультирование специалистов, педагогов образовательных организаций, родителей (законных представителей)  по вопросам Навигатора | Ежегодно | МОЦ | | Количество консультаций для специалистов, педагогов, родителей (законных представителей) | 30 | 40 | | | 50 | | | | 60 | | - | | - |
| 1.7. Увеличение количества  образовательных  организаций города  Архангельска,  реализующих проекты и программы ВВПОД "Юнармия" | Ежегодно | Департамент образования, штаб местного отделения ВВПОД "Юнармия" г. Архангельск, МАУ ДО "Центр "Архангел" | | Количество образовательных организаций, реализующих программы и проекты ВВПОД "Юнармия" | 22 | 26 | | | 37 | | | | 51 | |  | | ГИС АО  "Навигатор",  Реестр военно-патриоти- ческих  объединений  ГО  г. Архангельск |
| **II. Разработка и реализация городского плана мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Разработка планов  мероприятий для детей  и молодежи,  направленных  на гражданское,  патриотическое,  нравственное,  интеллектуальное,  физическое, трудовое,  экологическое, семейное,  социальное воспитание  и развитие творческих  способностей | Ежегодно | Департамент образования  Управление культуры  Управление физической культуры и спорта  Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля | | Количество утвержденных планов мероприятий | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | - | <https://www.arhcity.ru/?page=4/2> |
| 2.2. Обсуждение планов  на августовской конференции | Ежегодно | Департамент образования  Управление культуры  Управление физической культуры и спорта  ОДО | | Количество докладов  для августовской конференции | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Доклад | - |
| **III. Развитие мотивационного аспекта для обучающихся и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Разработка  рекомендаций  по внедрению системы  мотивации обучающихся  образовательных  организаций | 2022 | МОЦ | | Количество информационно-  аналитических  материалов | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Информационно-аналити- ческие  материалы | - |
| 3.2. Проведение  мониторинга | Начиная  с 2022  года ежегодно | МОЦ | | Количество проведенных мониторингов внедрения  системы мотивации  обучающихся  образовательных  организаций | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Информационно-аналити- ческие  материалы | - |
| 3.3. Проведение городского конкурса  в сфере реализации молодежной политики на территории городского округа  "Город Архангельск" "Время молодых" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, обществен- ных связей и контроля Админи- страции городского округа "Город Архангельск" | | Количество врученных премий | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 | | | | - | <https://www.arhcity.ru/?page=2133/1> |
| 3.4.Вручение благодарственных писем Администрации городского округа "Город Архангельск" активистам молодежного движения городского округа "Город Архангельск" и/или муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" за личный вклад в реализацию молодежной политики, развитие молодежного движения | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | | Количество награжденных активистов | 20 | | | 25 | | | 30 | 35 | | | | - | <https://www.arhcity.ru/?page=2133/1> |
| **IV. Развитие кадрового потенциала** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Участие  в областном конкурсе  "За нравственный подвиг  учителя" | Ежегодно | | Образовательные организации | Количество  участников  областного  конкурса | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | Не менее 10  ежегодно  (рег. показатель)  Не менее 20  ежегодно  (рег. показатель) | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 4.2. Участие  в областном конкурсе  "Педагогический дебют" | Один раз  в два года | | Образовательные организации | Количество  участников  областного  конкурса | 2 | |  | | | 2 | | | |  | | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 4.3. Участие  в областном конкурсе  "Воспитать  человека" | Один раз  в два года | |  | | 2 | | |  | | | | 2 | | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Проведение и участие в городских конкурсах проф. мастерства: "Учитель года", "Школа года", "Педагогический дебют", "Воспитатель года", "Детский сад года", конкурс  на Премию Главы | Ежегодно | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга",  образовательные организации | | | | | | % количества  ОО, принявших участие в конкурсах | 40,5 % | 55 % | | | 60 % | 70,5 % | - | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 4.5. Участие  в корпоративном университете по работе с молодежью Архангельской области | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | | | | | | Количество участников | 3 | 3 | | | 3 | 3 | - | - |
| **V. Распространение педагогического опыта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Участие  в региональном этапе  открытого Всероссийского  смотра – конкурса  на лучшую постановку  физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных  спортивных клубов  (далее – ШСК),  студенческих спортивных  клубов | Ежегодно | Управление физической культуры и спорта | | | | | | Количество  образовательных организаций,  принявших участие  в смотре-конкурсе | 2 | 2 | | | 3 | 3 | Не менее 10 | <https://www.arhcity.ru/?page=125/0> |
| 5.2. Участие  в региональном этапе  Всероссийской акции  "Физкультура и спорт –  альтернатива пагубным  привычкам" | Управление физической культуры и спорта | | | | | | Количество  образовательных организаций,  принявших участие  в акции | 0 | 1 | | | 2 | 3 | Не менее 10 | <https://www.arhcity.ru/?page=125/0> |
| 5.3. Участие  во Всероссийском конкурсе  среди организаций  дополнительного  образования  физкультурно-спортивной  направленности | ОДО | | | | | | Количество  образовательных организаций,  принявших участие  в конкурсе | 1 | 1 | | | 2 | 2 | Не менее 5 | Сайты ОДО |
| 5.4.Обучение  по программе НВП  для преподавателей – организаторов ОБЖ |  | Департамент образования, МАУ ДО "Центр "Архангел" | | | | | | ОУ ГО  г. Архангельск | 7 | 51 | | | 51 | 51 | - | Реестр  военно-  патриоти-ческих  объединений  ГО г.  Архангельск |
| **VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Работа муниципального детского объединения "Ассоциация школьных СМИ" | Ежегодно,  начиная  с 2022 года | | Департамент образования,  МБУ ДО "СДДТ,  Образовательные организации | | | | | Количество редакций школьных СМИ, участников муниципального детского объединения "Ассоциация школьных СМИ"  Фото/видео отчет | 6 | 10 | | | 15 | 18 | - | ГИС АО "Навигатор" |
| 6.2. Работа сообществ молодежных советов Архангельска  в социальной сети "Вконтакте" | Ежегодно | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | | | | | Количество сообществ молодежных советов Архангельска в социальной сети "Вконтакте" | 5 | 6 | | | 7 | 8 | - | Страницы молодежных советов "Вконтакте" |
| **VII. Управление реализацией программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Мониторинг занятости детей дополнительным образованием | Еженедельно | | МОЦ | | | | | Охват обучающихся дополнительным образованием | 79 % | 79,5 % | | | 80 % | 84 % | - | ГИС АО "Навигатор" |
| 7.2. Подготовка  предложений  по совершенствованию муниципальной политики  в сфере организации  воспитания детей  и молодежи | III квартал  2025 г. | | Члены рабочей группы | | | | | Доклад | 0 | 1 | | | 1 | 1 | - | - |
| **VIII. Мероприятия для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное,**  **физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей**  **на 2022 - 2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия по направлению "Гражданское воспитание"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Организация  деятельности  объединений "Почетный  караул" | Постоянно | | | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | | | Охват ОО,  в которых организована деятельность церемониальных групп | 22 | 25 | | | 28 | 35 | Не менее  50 процентов  к 2025 году | ГИС  "Навигатор",  Реестр  военно– патрио- тических  объединений  ГО  г. Архангельск |
| 8.2. Реализация  программы "Правовое  просвещение и  формирование основ  законопослушного  поведения обучающихся  1 - 11 классов  общеобразовательных  учреждений" | Ежегодно | | | Департамент образования, образовательные организации | | | | Охват ОО, реализующих данную программу | 30 | 40 | | | 50 | 80 | Не менее  80 процентов,  ежегодно | Сайты ОО |
| 8.3. Организация  деятельности  объединений  правоохранительной  направленности "Юные  друзья полиции", "Юные инспекторы дорожного  движения" | Постоянно | | | МБУ ДО "СДДТ", образовательные организации | | | | Количество  объединений  правоохранитель  ной  направленности  "Юные друзья  полиции",  "Юные  инспекторы  дорожного  движения" | 44 | 50 | | | 55 | 60 | "Юные друзья  полиции" –  не  менее 1;  "Юные  инспекторы  дорожного  движения" – не  менее чем  в 50 % ОО | Реестр отрядов ЮИД города |
| 8.4. Участие  в мероприятиях  в рамках плана  Регионального ресурсного  центра  по профилактике  детского дорожно-  транспортного  травматизма | Ежегодно | | | МБУ ДО "СДДТ" | | | | Количество  участников | 12 | 30 | | | 40 | 50 | Не менее  2 000  человек  (рег. показатель) | Отчет  об участии  в мероприятиях Регионального ресурсного  центра по профилактике  детского дорожно-  транс- портного  травматизма |
| 8.5. Участие  в реализации регионального проекта  социализации детей  в трудной жизненной  ситуации "Наставник" | МБУ ДО "ЛДДТ" | | | | 16 | 18 | | | 20 | 22 | Не менее 150  человек  (рег. показатель) | - |
| 8.6. Участие  в региональном форуме  гражданской активности  "Доброфорум РДШ" | Ежегодно | | | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | | | | Количество  участников | 2 | 40 | | | 50 | 60 | Не менее 80,  ежегодно |  |
| 8.7. Организация  деятельности органов  ученического  самоуправления | Постоянно | | | Образовательные организации | | | | Количество ОО,  в которых действуют органы ученического  самоуправления | 90 | 95 | | | 100 | 100 | Не менее  100 процентов  к 2025 году | - |
| 8.8. Создание  в образовательных  первичных отделений РДДМ | Департамент образования,  МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", образовательные организации | | | | Количество первичных отделений РДДМ | 0 | 57 | | | 57 | 57 | - |  |
| 8.9. Создано опорное  учреждение  по координации  деятельности РО "РДШ" - МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | 2021 – 2022 годы | | | Департамент образования | | | | Количество  опорных  учреждений | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | | | | | | - | Приказ директора департамента образования |
| 8.10. Участие  в программах  и проектах РДДМ | Ежегодно | | | Департамент образования, местное отделение РДДМ, образовательные организации,  МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | | | | Доля программ и  проектов плана  мероприятий  РДДМ, в которых приняли  участие  обучающиеся  ОО городского округа "Город Архангельск" | 8 | 20 | | | 40 | 50 | Не менее  20 процентов,  ежегодно | Сайты ОО |
| 8.11. Создание в  образовательных  организациях  волонтерских отрядов по направлениям  деятельности РДДМ | Постоянно | | | Департамент образования, местное отделение РДДМ, образовательные организации,  МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | | | | Количество волонтерских  отрядов  по направлениям  деятельности РДДМ | 3 | 4 | | | 4 | 4 | Не менее 4  волонтерских  отрядов по  каждому  направлению,  ежегодно | - |
| 8.12. Создание школьных  служб примирения  в образовательных  организациях городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | | | Образовательные организации | | | | Количество ОО,  в которых  созданы  школьные  службы  примирения  Количество  проведенных  программ  примирения в  каждой  действующей  школьной службе  примирения | 1 | 1 | | | 2 | 3 | Не менее 185  к 2025 году  не менее 30  ежегодно  (рег. показатель)  Не менее 4  ежегодно | Сайты ОО |
|
|
| 8.13. Молодежные акции, приуроченные  к государственным праздникам Российской Федерации, традиционным праздникам, значимым для жителей городского округа "Город Архангельск" и связанным с историей, культурой, установившимися традициями городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | | | | Количество мероприятий | 12 | 12 | | | 12 | 12 | - | - |
| 8.14. Молодежные акции по оказанию социальной помощи  на добровольных/ волонтерских началах | Ежегодно | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | | | | Количество людей, вовлеченных  в волонтерскую деятельность | 900 | 1 000 | | | 1 100 | 1 200 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Патриотическое воспитания и формирование российской идентичности"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.15. Участие  в реализации  региональной программы  "Увлекательное  путешествие  по Архангельской области  (1 – 11 классы)" | Ежегодно | | | | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | | | Доля  ОО,  реализующих  программу  "Увлекательное  путешествие  по Архангельской  области" | 10 % | 20 % | | | 25% | 30% | Не менее  60 процентов  к 2025 году | [http://arhraduga. ru/](http://arhraduga.ru/) |
| 8.16. Организация походов  выходного дня, выездов,  посещений памятников,  городского округа "Город Архангельск" | Постоянно | | | | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", образовательные организации | | | Доля  ОО,  организующих  походы, выезды,  посещений  памятников,  городского округа "Город Архангельск" | 10 % | 20 % | | | 25 % | 30 % | Не менее  70 % | [http://arhraduga. ru/](http://arhraduga.ru/) |
| 8.17. Организация  деятельности отрядов  РО "ЮНАРМИЯ" | Постоянно | | | | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | | Количество  человек,  вовлеченных в  деятельность  юнармейских  отрядов | 2 882 | 4 000 | | | 5 000 | 7 000 | Не менее  10 тыс.  человек к 2025  году | АИС  "Юнармия" |
| 8.18. Организация  мероприятий согласно  плану Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического  общественного движения  "ЮНАРМИЯ" | Ежегодно,  согласно плану  Всероссийского  детско-  юношеского  военно-  патриоти- ческого  общественного  движения  "ЮНАРМИЯ" | | | | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | | Количество  мероприятий  Всероссийского  детско-  юношеского  военно-  патриотического  общественного  движения  "ЮНАРМИЯ",  в которых приняли  участие  обучающиеся  города Архангельска | 12 | 16 | | | 25 | 30 | Не менее  20 процентов  от общего числа  мероприятий  плана,  ежегодно | План работы  МАУ ДО  "Центр  "Архангел" |
| 8.19. Городской смотр-  конкурс почетных  караулов | Ежегодно | | | | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в городском  смотре-конкурсе  почетных  караулов | 200 | 250 | | | 280 | 350 | Не менее 150 | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 8.20. Участие  в областном детско-  юношеском фестивале-  конкурсе патриотической  песни "Пою мое  Отечество!" | Один раз  в два года | | | | Департамент образования | | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в областном  детско- юношеском  фестивале-  конкурсе  патриотической  песни "Пою мое  Отечество!" | 20 | 40 | | | 60 | 70 | Не менее 100 | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 8.21. Участие  в областном слете кадетских классов  образовательных  организаций | Ежегодно | | | | Образовательные организации, департамент образования | | | Количество  кадетских  классов,  принявших  участие  в областном слете  кадетских  классов ОО | 5 | 8 | | | 10 | 12 | Не менее  20 кадетских  классов в каждом  слете | - |
| 8.22. Городской этап  военно-спортивных игр  "Зарница", "Орленок" и  соревнования "Школа  безопасности" | Ежегодно | | | | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в городском этапе  военно-спортивных игр "Зарница",  "Орленок" и  соревнования  "Школа  безопасности" | 100 | 120 | | | 150 | 180 | Не менее  180 человек,  ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.23. Реализация проекта Пост № 1 | Ежегодно | | | | МАУ ДО "Центр "Архангел", ГАУ АО "Патриот" | | | Все ОУ ГО  г. Архангельск | 22 | 34 | | | 43 | 51 | - | - |
| 8.24. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы, городов-героев и городов трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим" | Ежегодно | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | | | Количество врученных премий | 7 | 7 | | | 7 | 7 | - | - |
| 8.25. Памятные акции и мероприятия, приуроченные  к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | Ежегодно | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | | | Количество участников | 10 000 | 11 000 | | | 12 000 | 13 000 | - | - |
| 8.26. Молодежные акции, посвященные Дню памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) | Ежегодно | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | | | Количество участников | 70 | 90 | | | 110 | 130 | - | - |
| 8.27. Молодежная акция "Лучи Победы" | Ежегодно | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | | | Количество участников | 120 | 150 | | | 170 | 200 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Духовное и нравственного воспитания на основе российских традиционных ценностей"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.28. Участие  в реализации  программы  "Социокультурные  истоки" | Постоянно | | | | Образовательные организации | | | Количество  образовательных  организаций,  реализующих  программу  "Социокультурные истоки" | 10 | 15 | | | 20 | 25 | Не менее 50,  ежегодно | Сайты ОО |
| 8.29. Реализация  на территории  городского округа "Город Архангельск" программы "Пушкинская  карта" | Постоянно | | | | Департамент образования  Образовательные организации | | | Количество  человек  в возрасте  от 14 до 22 лет,  оформивших  "Пушкинскую  карту" | 58,2 | 62 | | | 65 | 68 | Не менее  50 процентов  от общего  количества  молодежи  в возрасте  от 14 до 22 лет | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  Сайты ОО |
| 8.30. Участие молодежи  Городского округа "Город Архангельск"  в конкурсе  на получение  международной премии  "Мы вместе" | Ежегодно | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | | | Количество  заявок от города Архангельска | 4 | 6 | | | 8 | 10 | Не менее 100  заявок ежегодно | - |
| 8.31. Участие  в мероприятиях и  образовательных  событиях, приуроченных  к памятным датам  истории и культуры  Российской Федерации,  Архангельской области:  День славянской  письменности и культуры,  День народного единства  и другие | Постоянно | | | | Департамент образования  Образовательные организации  Управление культуры | | | Доля  ОО,  принявших  участие  в мероприятиях,  организованных  организациями  сферы культуры  и искусства | 35 | 40 | | | 45 | 45 | Не менее  60 процентов,  ежегодно | - |
| 8.32. Участие  в реализации проекта  "Культурный дневник  школьника" | Ежегодно | | | | Образовательные организации | | | Доля  ОО,  охваченных  проектом  "Культурный  дневник  школьника" | 20 | 40 | | | 45 | 45 | Не менее  80 процентов к 2025 году | - |
| 8.33. Участие  в областном конкурсе  экскурсоводов музеев  образовательных  организаций | Образовательные организации | | | Количество  обучающихся,  принявших  участие в  конкурсе | 0 | 2 | | | 5 | 5 | Не менее 20,  ежегодно | - |
| 8.34. Муниципальный конкурс  школьных музеев и музеев  профессиональных  образовательных  организаций, экспозиций | Образовательные организации | | | Количество  музеев  ОО,  принявших  участие  в мероприятии | 5 | 8 | | | 10 | 12 | Не менее 15,  ежегодно | - |
| 8.35. Участие обучающихся  в областной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества для учащихся и педагогов" | Один раз  в два года | | | | Департамент образования | | | Количество  обучающихся и  педагогических  работников,  принявших  участие  в областной  выставке | 5 | 6 | | | 6 | 7 | Не менее 60  в каждой  выставке | - |
| 8.36. Участие  в областном детско-  юношеском конкурсе  "Дорогой народных  традиций" | Департамент образования  Управление культуры | | | Количество обучающихся,  принявших  участие в  конкурсе | 1 | 2 | | | 2 | 2 | Не менее 20  в каждом  конкурсе | - |
| 8.37. Участие  в областном  фольклорном фестивале-  конкурсе "Северные  роднички" | Ежегодно | | | | Департамент образования  Управление культуры | | | Количество  объединений,  принявших  участие  в областном  фольклорном  фестивале | 1 | 2 | | | 3 | 3 | Не менее 20,  ежегодно | - |
| **Мероприятия по направлению "Популяризации научных знаний среди детей"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.38. Изучение трудов,  исследование, повторение  опытов ученых-уроженцев  городского округа "Город Архангельск" | Постоянно | | | | | Предложения рабочей группы | | Количество  реализованных  проектов  изучению трудов,  исследованию,  повторению  опыта ученых-  уроженцев городского округа "Город Архангельск" | 0 | 1 | | 2 | | 3 | Не менее 3,  ежегодно | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 8.39. Участие  в областном фестивале  интеллектуальных игр  "Фестиваль в Квадрате" | Ежегодно | | | | | МБУ ДО "ЛДДТ" | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в фестивале | 30 | 40 | | 50 | | 50 | Не менее 50,  ежегодно | <https://lddt.profiedu.ru/> |
| 8.40. Участие  в областной учебно-  исследовательской  конференции  "Юность Поморья" | МБУ ДО "СДДТ",  МБУ ДО "ЛДДТ" | | Количество  обучающихся,  принявших  участие в  областном этапе  Конференции | 25 | 26 | | 28 | | 30 | Не менее 100,  ежегодно | Регистрация на сайте Министерства образования Архангельской области |
| 8.41. Проведение  городских учебно-  исследовательских  конкурсов, конференций:  "Я – исследователь", "Шаг в будущее", "Юность Архангельска" | МБУ ДО "СДДТ",  МБУ ДО "ЛДДТ" | | Охват  ОО,  принявших участие в городских учебно-  исследовательских  конкурсах, конференциях | 30% | 40% | | 60% | | 80% | 100% | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.42. Вручение ежегодной премия имени  М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Архангельск"  в 2022 году | Ежегодно | | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | | Количество врученных премий | 2 | 2 | | 2 | | 2 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Физическое развитие и формирование культуры здоровья"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.43. Организация  социально-  психологического тестирования  обучающихся  образовательных  организаций,  направленное на раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно | | | | | Департамент образования, образовательные организации | | Количество  ОО, в которых  организовано  социально-  психологического  тестирования  обучающихся | 51 | | 51 | | 51 | 51 | 51 ОО | - |
| 8.44. Вовлечение  обучающихся  в физкультурную  и спортивную деятельность | Постоянно | | | | | Образовательные организации | | Доля  обучающихся,  занимающихся  физической  культурой и  спортом | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100 % | - |
| 8.45. Вовлечение  обучающихся  в деятельность школьных  спортивных клубов | Образовательные организации | | Доля  обучающихся,  охваченных  деятельностью  школьных  спортивных  клубов | 60 | | 70 | | 80 | 90 | Не менее  100 процентов  к 2024 году | - |
| 8.46. Реализация  мероприятий  Календарного плана  проведения комплекса  городских спортивных  мероприятий | Ежегодно | | | | | Управление физической культуры и спорта | | Количество  ОО, количество обучающихся,  которые  принимают  участие  в мероприятиях  Календарного  плана | 35 | | 38 | | 40 | 42 | 51 ОО | - |
| 8.47. Городской этап  всероссийских  соревнований по  баскетболу среди команд  общеобразовательных  организаций – Чемпионат  Школьной баскетбольной  лиги "КЭС – БАСКЕТ" | Ежегодно | | | | | Управление физической культуры и спорта | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в соревнованиях |  | |  | |  |  | 84 человека | <https://www.arhcity.ru/?page=125/0> |
| 8.48. Муниципальный этап  всероссийских  спортивных соревнований школьников  "Президентские игры" | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в соревнованиях | 100 | | 120 | | 120 | 120 | 100 человек | - |
| 8.49. Муниципальный этап всероссийских  спортивных соревнований  школьников  "Президентские  состязания" | МАУ ДО "Центр "Архангел" | | Количество  обучающихся,  принявших  участие  в соревнованиях | 100 | | 120 | | 120 | 120 | 100 человек | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 8.50. Фестиваль ГТО  и другие мероприятия  по популяризация  вовлечению детей  и родителей в движение  "Готов к труду и обороне" | Управление физической культуры и спорта,  МАУ ДО "Центр "Архангел" | | Доля  обучающихся,  выполнивших  нормативы,  в общей  численности  населения, принявшего  участие  в выполнении норм ГТО | 20 % | | 40 % | | 60 % | 70 % | 2023 год –  70 процентов | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0> |
| 8.51. Серия турниров по игре "Юкигассен" (Снежная битва)  в городе Архангельске | Ежегодно | | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | | Количество людей, вовлеченных  в турниры | 400 | | 450 | | 500 | 550 | - | - |
| **VI. Мероприятия по направлению "Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.52. Участие  обучающихся  ОО городского округа "Город Архангельск"  во Всероссийском конкурсе  "Большая перемена" | Ежегодно | | | | | | Образовательные организации | Количество  обучающихся,  принявших  участие во  Всероссийском  конкурсе  "Большая  перемена" | 2 | 2 | | | 3 | 3 | Не менее  25 %  от общего числа  обучающихся  заявленной для участия,  ежегодно | - |
| 8.53. Организация трудоустройства обучающихся  образовательных  организаций в летний период | Постоянно | | | | | | Департамент образования, образовательные организации | Количество  трудоустроенных обучающихся в летний период | 211 | 344 (план) | | | 344 (план) | 344 (план) | - | - |
| 8.54. Участие  в фестивале  предпринимательских  инициатив, финансовых и социальных проектов  обучающихся "Это мой мир!" | Ежегодно | | | | | | Департамент образования, образовательные организации | Количество  участников  фестиваля | 5 | 10 | | | 15 | 15 | Не менее 40,  ежегодно | - |
| 8.55. Серия территориальных/  окружных форумов городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | | | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | Количество проведенных форумов | 6 | 6 | | | 6 | 6 | - | - |
| 8.56. Форум социально активной молодежи "Молодежь в действии" | Ежегодно | | | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 100 | 100 | | | 100 | 100 | - | - |
| 8.57. Серия территориальных/окружных форумов городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | | | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | Количество проведенных форумов | 6 | 6 | | | 6 | 6 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Экологическое воспитание"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.58. Организация  мероприятий и акций по просвещению обучающихся по вопросам экологии, экологической  безопасности | Ежегодно | | | | | | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество  мероприятий и  акций по просвещению  обучающихся  по вопросам  экологии,  экологической  безопасности | 9 | 12 | | | 12 | 14 | Не менее 4,  ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.59. Организация работы движения "Эколята – молодые защитники Природы" | Постоянно | | | | | | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество  образовательных  организаций,  реализующих  природоохранные  социально-  образовательные  проекты  "Эколята" | - | 15 | | | 20 | 120 | Не менее 120,  ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.60. Участие  в областном слете  школьных лесничеств | Ежегодно | | | | | | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество  школьных  лесничеств –  участников  областного слета  школьных  лесничеств | - | 3 | | | 5 | 15 | Не менее 15,  ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.61. План работы  Экостанции | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество  мероприятий | - | 1 | | | 2 | 4 | Не менее 4,  ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.62. Проведение кубка чистоты "Чистые игры" | Ежегодно | | | | | | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 80 | 100 | | | 120 | 140 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_