УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 30.09.2016 № 2790р

Перечень

мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

"Центр бухгалтерского и экономического обслуживания"

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о назначении руководителя муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" | Департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 05 октября 2016 года |
| 2 | Разработка Устава муниципального казенного учреждения муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" | Департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" о назначении руковод-теля муниципального казенного учреждения муниципального образо-вания "Город Архан-гельск" "Центр бухгал-терского и экономичес-кого обслуживания" |
| 3 | Направление пакета документов в ИФНС России по городу Архан-гельску для получения свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридичес- ких лиц | Департамент финансов Админи-страции муници-пального образова-ния "Город Архан-гельск", руководитель муниципального казенного учрежде-ния муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения Устава муниципального казенного учреждения муниципального образо-вания "Город Архан-гельск" "Центр бухгалтер-ского и экономического обслуживания" |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц | Руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтер-ского и экономичес-кого обслуживания" | В течение 5 рабочих дней после направления пакета документов в ИФНС России по городу Архангельску |
| 5 | Подготовка распоряжения замести-теля Главы муниципального образо-вания "Город Архангельск" о закреп-лении помещения на праве оператив-ного управления за муниципальным казенным учреждением муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 20 октября 2016 года |
| 6 | Подготовка распоряжения замести-теля Главы муниципального образо-вания "Город Архангельск" об изъятии из оперативного управления муниципальных учреждений муници-пального образования "Город Архан-гельск" движимого имущества с последующим его закреплением за муниципальным казенным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономи-ческого обслуживания" | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 20 октября 2016 года |
| 7 | Регистрация права оперативного управления на недвижимое иму-щество муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономи-ческого обслуживания" | Руководитель муниципального казенного учрежде-ния муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтер-ского и экономичес-кого обслуживания" | До 31 октября 2016 года |
| 8 | Подготовка распоряжения Админи-страции муниципального образова-ния "Город Архангельск" об утверж-дении перечня муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента финансов Администра-ции муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент финансов Админи-страции муници-пального образова-ния "Город Архангельск" | В течение 3 рабочих дней после получения свидетельства о внесе-нии записи в единый государственный реестр юридических лиц |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Подготовка постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск", находящегося в ведении департамент финансов Администра-ции муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | В течение 5 рабочих дней после получения свидетельства о внесе-нии записи в единый государственный реестр юридических лиц |
| 10 | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск" в связи с созданием муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономичес-кого обслуживания" и представление указанных проектов на утверждение в установленном порядке | Департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 01 ноября 2016 года |
| 11 | Осуществление иных необходимых организационных и юридических действий, связанных с созданием муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономи-ческого обслуживания" | Департамент финансов Админи-страции муници-пального образова-ния "Город Архан-гельск", руководитель муниципального казенного учреж-дения муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" | До 01 ноября 2016 года |

___________