## Приложение №1
Приложение №1
к техническому заданию на корректировку ИП МУП "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2023 годы" в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2020-2023 годы
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения 2016 года | Плановые значения
после реализации ИП
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)
1 | Показатели очистки сточных вод
1.1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы очистки сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Показатели эффективности использования ресурсов
2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.628 | 0.609 | 0.628 | 0.621 | 0.615 | 0.609 | 0.609 | 0.609
3 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
3.1 | Износ объектов централизованных систем очистки сточных вод | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96

## приложение №2
[9 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | Форма № 2-ИП ВВ
к техническому заданию на корректировку ИП МУП "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2023 годы" в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2020-2023 годы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (производитель-ность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого в сфере водоснабжения | [9 empty] | 693004.6 | 128438.5 | 319841.3 | 244724.8 | 693004.6 | 281491.9
Итого в сфере водоотведения | [9 empty] | 726927.5905 | 160847.4624 | 313024.4211 | 253055.707 | 726927.5905 | 297152.1216
Всего по программе | [9 empty] | 1419932.1905 | 289285.9624 | 632865.7211 | 497780.507 | 1419932.1905 | 578644.0216
Мероприятия в сфере водоснабжения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1 | Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска - первый этап | Увеличение производительности водоочистных сооружений с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 7. | производи-тельность | куб. м/сут | 0 | 1000 | 2017 | 2019 | 69885.4 | 6762.7 | 31364.9 | 31757.8 | 69885.4 | 0
1.4.2 | Проведение изысканий, проектирование и строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г Архангельск, через р. Северная Двина | Строительство резервной линии водоснабжения от ЦОСВ для повышения надёжности водоснабжения левого берега г. Архангельск | г. Архангельск, от о. Краснофлотский до ВНС № 86, через реку Северная Двина. | производи-тельность | куб. м/сут | 0 | 3600 | 2017 | 2018 | 72951.6 | 7300 | 65651.6 | 0 | 72951.6 | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 142837 | 14062.7 | 97016.5 | 31757.8 | 142837 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
Всего по группе 2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1 | Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ. | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения. | водонапорные насосные станции г. Архангельска | объект | шт. | 0 | 15 | 2017 | 2019 | 164886.3 | 54962.1 | 54962.1 | 54962.1 | 164886.3 | 164886.3
3.2.2 | Модернизация водоразборных колонок | Сокращение потерь воды на водоразборных колонках | водозаборные колонки г. Архангельска | объект | шт. | 0 | 254 | 2017 | 2019 | 24817.7 | 3419.8 | 9770.7 | 11627.2 | 24817.7 | 24817.7
3.2.3 | Мероприятия по модернизации объектов водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска | Приведение объектов водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска в работоспособное состояние | объекты водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска | объект | шт. | 0 | 51 | 2017 | 2019 | 135638 | 22606.3 | 45212.7 | 67819 | 135638 | 0
3.2.4 | Модернизация сеток НС первого подъёма ЦОСВ | Повышение надежности работы оборудования станции очистки воды | г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18, к. 2, стр. 17 | объект | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | 1795 | 0
3.2.5 | Модернизация растворных баков ЦОСВ | Повышение надежности работы оборудования станции очистки воды | г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18, к. 2, стр. 10, стр. 16 | объект | шт. | 0 | 6 | 2017 | 2019 | 15623.8 | 3003.5 | 3003.5 | 9616.8 | 15623.8 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 342760.8 | 85786.7 | 112949 | 144025.1 | 342760.8 | 189704
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
4.1.1 | Оснащение приборами учета объема питьевой воды объектов МУП «Водоканал» | Исполнение требований ФЗ №261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" | ВОС "Силбет" ВОС "Сульфат" ЦОСВ г. Архангельска | объект | шт. | 0 | 5 | 2017 | 2017 | 3163.4 | 3163.4 | 0 | 0 | 3163.4 | 0
4.1.2 | Организация на Центральных водопроводных очистных сооружениях резервного источника электроснабжения (2-х дизельных электростанций мощностью 1000 кВт каждая) | Обеспечение возможности работы Центральных очистных сооружений в периоды отсутствия централизованного электроснабжения; недопущение прекращения подачи питьевой воды в город | г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18 Б | мощность | кВт | 0 | 2000 | 2018 | 2018 | 32078.6 | 0 | 32078.6 | 0 | 32078.6 | 0
4.1.3 | Внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления на насосной станции второго подъема ЦОВС | Исполнение требований ФЗ №261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", в части снижения потребления энергетических ресурсов | г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18, к. 2, стр. 3 | объект | шт. | 0 | 2 | 2017 | 2019 | 78577.2 | 4237.3 | 38393.5 | 35946.4 | 78577.2 | 33339.9
4.1.4 | Обновление автотранспортного парка предприятия | Повышение надежности работы системы водоснабжения | г. Архнгельск | объект | шт. | 18 | 18 | 2017 | 2019 | 35139.6 | 13688.4 | 16746.7 | 4704.5 | 35139.6 | 0
4.1.5 | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18 Б | объект | шт. | 0 | 6 | 2017 | 2019 | 58448 | 7500 | 22657 | 28291 | 58448 | 58448
Всего по группе 4. | [9 empty] | 207406.8 | 28589.1 | 109875.8 | 68941.9 | 207406.8 | 91787.9
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
Мероприятия в сфере водоотведения (транспортировка+подъем)
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.4.1 | Реконструкция КНС-8 | Увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | 6-м микрорайоне округа Майская Горка, г. Архангельска | производи-тельность | куб. м/час | 216 | 600 | 2017 | 2017 | 10952.8956 | 10952.8956 | 0 | 0 | 10952.8956 | 10952.8956
1.4.2 | Реконструкция КНС-11 в районе 2-го лесозавода | Увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | в районе 2-го лесозавода г. Архангельска | производи-тельность | куб. м/час | 250 | 500 | 2017 | 2017 | 10952.8956 | 10952.8956 | 0 | 0 | 10952.8956 | 10952.8956
1.4.3 | Реконструкция КНС "Пединститут" | Увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 5 стр.1 | производи-тельность | куб. м/час | 150 | 180 | 2018 | 2018 | 10952.8956 | 0 | 10952.8956 | 0 | 10952.8956 | 10952.8956
Всего по группе 1. | [9 empty] | 32858.6869 | 21905.7913 | 10952.8956 | 0 | 32858.6869 | 32858.6869
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
Всего по группе 2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.1 | Проектирование и строительство модульных КОС на о. Краснофлотский в замен существующих | Доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного; снижение негативного воздействия на окружающую среду | о. Краснофлотский г. Архангельск | производи-тельность | куб.м/ сут. | 350 | 350 | 2017 | 2018 | 50000 | 5000 | 45000 | 0 | 50000 | 50000
3.2.2 | Проектирование и строительство модульных КОС пос. 14-го лесозавода | Строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | пос. 14-го Лесозавода г. Архангельск | производи-тельность | куб м/час | 0 | 450 | 2017 | 2018 | 50000 | 5000 | 45000 | 0 | 50000 | 50000
3.2.3 | Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска. | Повышение надежности и эффективности работы оборудования канализационных насосных станций, восстановление работоспособности изношенного оборудования, восстановление зданий насосных станций, повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций. | канализационые насосные станции г. Архангельска | объект | шт. | 15 | 15 | 2017 | 2019 | 164293.4347 | 54764.4782 | 54764.4782 | 54764.4782 | 164293.4347 | 164293.4347
3.2.4 | Мероприятия по модернизации объектов водоотведения и сетей канализации г. Архангельска | Приведение объектов водоотведения и сетей канализации г. Архангельска в работоспособное состояние. Перечень сетей, подлежащих модернизации, приведён в приложении G2 к настоящей инвестиционной программе. | объекты водоотведения и сетей канализации г. Архангельска | объект | шт. | 34 | 34 | 2017 | 2019 | 390309.8 | 65051.6 | 130103.3 | 195154.9 | 390309.8 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 654603.2347 | 129816.0782 | 274867.7782 | 249919.3782 | 654603.2347 | 264293.4347
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
4.1.1 | Приобретение и установка на Центральной канализационной насосной станции резервного источника электроснабжения (дизельной электростанции мощностью 1000 кВт) | Обеспечение возможности работы Центральной канализационной насосной станции в периоды отсутствия централизованного электроснабжения; недопущение излива сточных вод на территории города; недопущение выхода из строя оборудования ЦНКС в случае затопления станции при отсутствии электроснабжения. | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 11 | мощность | кВт | 0 | 1000 | 2018 | 2018 | 16039.3 | 0 | 16039.3 | 0 | 16039.3 | 0
4.1.2 | Обновление автотранспортного парка предприятия | Повышение надежности работы системы водоотведения | г. Архангельск | объект | шт. | 10 | 10 | 2017 | 2019 | 23426.3689 | 9125.5929 | 11164.4472 | 3136.3288 | 23426.3689 | 0
Всего по группе 4. | [9 empty] | 39465.6689 | 9125.5929 | 27203.7472 | 3136.3288 | 39465.6689 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия в сфере водоотведения (очистка сточных вод)
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем очистки сточных вод, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
1.1.1. | Строительство отводного канала технической воды | Отказ от приобретения технической воды для технологического процесса. Обеспечение бесперебойности технологического процесса | Центральные очистные сооружения канализации, расположенные по адресу: город Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Ильича, 65 | протяженность, диаметр | м, мм | отсутствут | 746,6 в две нитки, 110 | 2019 | 2020
1.1.2. | Строительство ограждения периметра очистных сооружений | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |  | протяженность | м | отсутствут | 1803.68 | 2019 | 2020
1.1.3. | Устройство периметральной и внутриобъектной системы видеонаблюдения, охранного освещения |  |  | количество периметральных видеокамер | шт | отсутствут | 42 | 2020 | 2020
|  |  |  | количество светильников | шт | отсутствут | 17 | 2020 | 2020
1.1.4. | Организация автоматизированного учета стоков | Учет и контроль сточных вод |  | количество | шт | отсутствут | 9 | 2023 | 2023
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем очистки сточных вод
2.1.1. | Техническое перевооружение систем обеззараживания | Отказ от хлорного производства | Центральные очистные сооружения канализации, расположенные по адресу: город Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Ильича, 65 | производительность | тыс.м3/час | отсутствут | 7 | 2021 | 2023
2.1.2. | Техническое перевооружение системы аэрации | Сокращение расходов на электроэнергию |  | производительность | м3/час | 45000 | 22500 | 2018 | 2023
2.1.3. | Модернизация первичных радиальных отстойников | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций в связи с износом оборудования |  | количество | шт | 0 | 3 | 2020 | 2023
2.1.4. | Модернизация вторичных радиальных отстойников | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций в связи с износом оборудования |  | количество | шт | 0 | 5 | 2020 | 2023
2.1.5. | Модернизация здания механических решеток | Повышение надежности и качества механичечской очистки от грубодисперсных твердых частиц |  | количество | шт | 2 | 3 | 2020 | 2020

## Приложение №3
Приложение №3
к техническому заданию на корректировку ИП МУП "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2023 годы" в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2020-2023 годы
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Строительство отводного канала технической воды | 2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2 | Строительство ограждения периметра очистных сооружений | 2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3 | Устройство периметральной и внутриобъектной системы видеонаблюдения, охранного освещения | 2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций