|  |
| --- |
| Приложениек распоряжению мэрагорода Архангельскаот 19.02.2015 № 399р |

**"ПОРЯДОК**

**проведения работ по подготовке проекта решения**

**о внесении изменений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск"**

**(далее – проект решения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка проекта решения | Июль-август2015 г. | Департамент градострои-тельства мэрии города Архангельска |
| 2. | Принятие решение о проведении публичных слушаний по проекту решения | Август2015 г. | Мэр города Архангельска |
| 3. | Опубликование материалов по проекту решения. Проведение публичных слушаний | Октябрь2015 г. | Департамент градострои-тельства мэрии города Архангельска |
| 4. | Принятие решения о направлении проекта решения в Архангельскую городскую Думу | Ноябрь2015 г. | Мэр города Архангельска |
| 5. | Утверждение представленного проекта решения | Ноябрь2015 г. | Архангельская городская Дума |
| 6. | Публикация решения о внесении изменений и дополнений в Основ-ной чертеж Генерального плана муници-пального образования "Город Архангельск" в официаль-ном печатном издании | Декабрь2015 г. | Архангельская городская Дума |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_