УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 3 марта 2022 г. № 441

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на период до 2035 года   
и плана мероприятий по ее реализации

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование состава Координационного совета по стратегическому развитию городского округа "Город Архангельск" (далее – Координационный совет) | Март  2022 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент экономического развития) |
| 2 | Проведение заседания Координационного совета:  принятие решения о начале работы над проектом Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на период  до 2035 года и плана мероприятий  по ее реализации (далее – Стратегия);  создание рабочих групп в целях проработки соответствующих направлений стратегического развития;  обсуждение и утверждение плана работы | Апрель  2022 года | Департамент экономического развития;  члены Координационного совета;  ответственный исполнитель |
| 3 | Сбор аналитической информации  о современном состоянии, тенденциях и проблемах развития города | Апрель  2022 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4 | Сбор предложений среди населения  через средства массовой информации  по включению проектов в проект Стратегии | Апрель – май 2022 года | Департамент экономического развития;  департамент организационной работы городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент организационной работы);  ответственный исполнитель;  рабочие группы  по разработке стратегии |
| 5 | Осуществление деятельности рабочих групп по проработке информации  в разделы проекта Стратегии,  подготовка заключений | Апрель –сентябрь  2022 года | Рабочие группы  по разработке стратегии |
| 6 | Рассмотрение и обсуждение Координационным советом полученных  от ответственного исполнителя материалов и заключений рабочих групп | Май – июнь  2022 года | Департамент экономического развития;  члены Координационного совета; рабочие группы  по разработке стратегии;  ответственный исполнитель |
| 7 | Подготовка обновленной редакции проекта Стратегии | Июнь  2022 года | Ответственный исполнитель;  департамент экономического развития;  рабочие группы  по разработке стратегии |
| 8 | Вынесение проекта Стратегии  на общественное обсуждение и публичные слушания | Июль  2022 года | Департамент экономического развития;  департамент организационной работы;  ответственный исполнитель |
| 9 | Сбор и анализ замечаний и предложений от населения, организаций города, поступивших в ходе общественных слушаний обновленной версии проекта Стратегии; подготовка сводной информации | Июль  2022 года | Ответственный исполнитель;  департамент экономического развития;  рабочие группы  по разработке стратегии |
| 10 | Корректировка и доработка проекта Стратегии, прошедшего процедуру общественного обсуждения и публичных слушаний | Июль – август 2022 года | Рабочие группы  по разработке стратегии;  ответственный исполнитель |
| 11 | Повторное рассмотрение Координационным советом проекта Стратегии; утверждение проекта Стратегии  на заседании Координационного совета, формирование рекомендаций | Сентябрь  2022 года | Департамент экономического развития;  члены Координационного совета;  рабочие группы  по разработке стратегии;  ответственный исполнитель |
| 12 | Внесение проекта Стратегии  на рассмотрение Архангельской городской Думой | Сентябрь –октябрь  2022 года | Департамент экономического развития;  ответственный исполнитель |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание. | Ответственный исполнитель – научная или иная организация, имеющая практический опыт разработки документов стратегического планирования, определенная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_