УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 8 ноября 2024 г. № 6145р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"

| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления в ИФНС России по городу Архангельску о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" (далее – МБУ ДО "ДШИ № 48") путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31" (далее – МБУ ДО "ДШИ № 31") | В течение трех рабочих дней со дня опубликования постановления "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31" | Руководители МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 2 | Уведомление работников о реорганизации МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31" | В срок до 15 декабря 2024 года  | Руководители МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомлений о реорганизации МБУ ДО "ДШИ № 48" путем присоединения к МБУ ДО "ДШИ № 31" | Дважды с периодичностью 1 раз в месяц | Руководитель МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 4 | Уведомление стороннихорганизаций и известныхкредиторов о реорганизации МБУ ДО "ДШИ № 48" путем присоединения к МБУ ДО "ДШИ № 31" | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в ИФНС России по городу Архангельску о начале процедуры реорганизации | Руководители МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 5 | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января 2025 года | До 1 февраля 2025 года | Руководители МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 6 | Подготовка и утверждение передаточных актов МБУ ДО "ДШИ № 48" МБУ ДО "ДШИ № 31" | До 1 марта 2025 года | Руководители МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31", управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее ‒ Управление культуры) |
| 7 | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в устав МБУ ДО "ДШИ № 31" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры |
| 8 | Подготовка пакета документов и обеспечение государственной регистрации МБУ ДО "ДШИ № 31"в качестве юридических лица | До 1 февраля 2025 года | Руководитель МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 9 | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) | В течение пяти рабочих дней после направления пакета документов в ИФНС России по городу Архангельску | Руководитель МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 10 | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" о назначении руководителя МБУ ДО "ДШИ № 31" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры |
| 11 | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета МБУ ДО "ДШИ № 48" | В соответствии со сроками, установленными ИФНС | Руководитель МБУ ДО "ДШИ № 48" |
| 12 | Внесение изменений в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 июня 2023 года № 955 "Об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении МБУ ДО "ДШИ № 48" | Департамент муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" |
| 13 | Формирование штатного расписания МБУ ДО "ДШИ № 31" | До 1 февраля 2025 года | Руководитель МБУ ДО "ДШИ № 31" |
| 14 | Утверждение муниципального задания МБУ ДО "ДШИ № 31" | До 1 марта 2025 года | Управление культуры |
| 15 | Внесение изменений в Перечень муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МБУ ДО "ДШИ № 48" | Управление культуры |
| 16 | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи с реорганизацией МБУ ДО "ДШИ № 48" и МБУ ДО "ДШИ № 31" | До 15 февраля 2025 года | Управление культуры |
| 17 | Осуществление иных необходимых юридических и организационных действий, связанных с реорганизацией | До 15 февраля 2025 года | Управление культуры, руководители МБУ ДО "ДШИ № 48", МБУ ДО "ДШИ № 31" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_