УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 03.06.2016 № 638

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению празднования

в 2016 году Дня молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 июня

| Орлова Ирина Васильевна | – | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (руководитель оргкомитета) |
| --- | --- | --- |
| Зарубина Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя оргкомитета) |
| Трофимова Мария Игоревна | – | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета) |
| Абанов Андрей Александрович | – | начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Агеев Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Акишин Виталий Сергеевич | – | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Атапин Игорь Юрьевич | – | начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Бакшеева Наталья Валентиновна | – | заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Белов Руслан Сергеевич | – | начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Галышева Наталья Владимировна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Гибадуллин Андрей Рафаилович | – | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Еленина Людмила Михайловна | – | заместитель директора по творческой деятельности муниципального учреждения культуры муници-пального образования "Город Архангельск" "Ломо-носовский Дворец культуры" |

2

| Калинин Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- |
| Любова Ирина Владимировна | – | начальник управления по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Малахова Марина Викторовна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" |
| Морозова Инна Михайловна | – | начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| Намойлик Сергей Александрович | – | директор департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Павловская Ольга Владимировна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодёжный культурный центр "Луч" |
| Супалов Андрей Александрович | – | директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск" |
| Шадрин Владимир Александрович | – | глава администрации Ломоносовского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Юницына Александра Николаевна | – | директор департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Яхлаков Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |

_____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 03.06.2016 № 638

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в 2016 году празднования Дня молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 июня

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2016 году Дня российской молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 июня | 24 мая 16 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2. | Разработка сценарных планов празднования в 2016 году Дня российской молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 июня | 06 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры (далее –МУК) |
| 1.3. | Разработка программы празднования в 2016 году Дня российской молодёжи 25 июня и Дня города Архангельска 26 июня | 09 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", МУК МКЦ "Луч" |
| 1.4. | Разработка сценариев праздничных мероприятий | 13 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК |
| 1.5. | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздничных мероприятий: 25 июня: 09:30 – 15:30 наб.Северной Двины (ул.Гагарина - пл.Профсоюзов - Морской-речной вокзал); 11:00 – 22:00 наб.Северной Двины (ул.К.Либкнехта - ул.Воскресенская), территория, прилегающая к Красной пристани) | 17 июня | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ОГИБДД УМВД России по городу Архангельску |

2

|  | 26 июня: 10.00 – 22.00 пл.В.И.Ленина; пр.Троицкий (от ул.Гайдара до ул.К.Либкнехта); ул.Воскресенская (от наб.Северной Двины до пр.Ломоносова); 10.00 – 19.00 пл.перед Архангельским театром драмы им.М.В.Ломоносова, Петровский парк; пр.Чумбарова-Лучинского (ул.К.Либкнехта - ул.И.Кронштадтского); ул.К.Либкнехта (наб.Северной Двины - пр.Ломоносова); наб.Северной Двины (ул.Логинова - ул.Воскресенская, спуск на Красную Пристань, Петровская лестница) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Приглашение почетных гостей на празднование Дня города Архангельска | Июнь | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.7. | Организация охраны оборудования и художественного оформления мест проведения праздничных мероприятий (площадь перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Петровский парк, пр.Чумбарова-Лучинского, Красная пристань) | 25 – 27 июня | УМВД России по городу Архангельску |
| 1.8. | Организация работы выездной торговли, в т.ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией с символикой Дня города Архангельска, летних кафе на празднике, праздничного оформления торговых мест на следующих площадках: Красная пристань; пл.В.И.Ленина; площадь перед Архангельским театром драмы им.М.В.Ломоносова; в Петровском парке; пр.Чумбарова-Лучинского; пр.Троицкий (от ул.Петра Норицына до ул.К.Либкнехта); наб.Северной Двины (от ул.Петра Норицына до ул.Свободы, в районе спуска на Красную Пристань) | 25 июня 13.00 – 22.00 26 июня 10.00 – 22.00 | Управление по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 25, 26 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК |

3

| 1.10. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 25, 26 июня | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Организация, проведение церемонии награждения победителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик" | Июнь | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.12. | Приобретение и доставка цветов: для возложения: к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади Мира; к стеле "Архангельск – город воинской славы"; для награждаемых в день города архангелогородцев: на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 26 июня 11.00 11.15 12.30 16.00 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1.13. | Организация изготовления и выдачи бейджей для организаторов праздничных мероприятий, технических служб, представителей аккредитованных СМИ | 21 июня | Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.14. | Обеспечение озвучивания праздничных мероприятий: праздничное шествие; пл.В.И.Ленина; пр.Чумбарова-Лучинского; Петровский парк; площадка "Рок - островок" на Петровской лестнице | 26 июня | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты", МУК "АГКЦ" |
|  | 2. Информационно-рекламная работа |  |  |
| 2.1. | Разработка макетов праздничных плакатов для уличных рекламных носителей и буклета с программой празднования Дня российской молодёжи, Дня города Архангельска | 09 июня | Пресс-служба Администрации муници- пального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики, МУК "АГКЦ" |
| 2.2. | Организация размещения праздничных плакатов на уличных рекламных носителях | 14 июня | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

4

| 2.3. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня российской молодёжи и Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Публикация графика и схемы движения общественного транспорта в День молодёжи 25 июня и в День города 26 июня 2016 года с 10 до 23 часов | 17 июня | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства, пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |  |  |  |
| 3.1. | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих: пл.В.И.Ленина; площадь перед Архангельским театром драмы им.М.В.Ломоносова; территория Петровского парка; площадь перед кинотеатром "Мир"; пр.Чумбарова-Лучинского; пр.Троицкий (от ул.Гайдара до ул.Поморской); наб.Северной Двины (от ул.Логинова до ул.Воскресенской); территория Красной Пристани (Петровской лестницы) | 20 июня | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий | 25, 26 июня | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для артистов, занятых в праздничных программах, – бесплатно) | 25, 26 июня | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |

5

| 3.4. | Организация праздничного оформления: улиц и площадей города, фасадов зданий, мест проведения праздничных мероприятий | 24 июня 25 июня | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Техническое обеспечение праздника |  |  |  |
| 4.1. | Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий: Красная пристань (две точки подключения мощность 15 кВт, 5 кВт), площадь Мира (мощность 10 кВт, 2 точки подключения) площадь перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (мощность 40 кВт), Петровский парк: площадка за ротондой (мощность 10 кВт), детская игровая площадка (мощность 2 кВт). Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на площадке перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для монтажа настила, установки сцены и репетиций (мощность 2 кВт) | 25 июня 11.00 – 22.00 09.00 – 15.30 26 июня С 10.00 21 июня до 23.00 27 июня | МУП "Горсвет", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 4.2. | Обеспечение присутствия дежурного электрика: на площади Мира; на центральной площадке празднования Дня города | 25 июня 09.00 – 16.00 26 июня 11.00 – 21.30 | МУП "Горсвет" |
| 4.3. | Обеспечение установки сцен и настилов для проведения праздничных мероприятий: на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; на площади перед театром драмы им.М.В.Ломоносова | До 25 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |

6

| 4.4. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 25, 26 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Обеспечение безопасности граждан |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение охраны общественного порядка на Красной пристани | 25 июня 14.00 – 22.00 | УМВД России по городу Архангельску, МУК МКЦ "Луч" |
| 5.2. | Организация охраны общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 25, 26 июня | УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.3. | Организация работы по обеспечению дежурства бригады скорой помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий: пл.В.И.Ленина; пр.Чумбарова-Лучинского; Петровский парк; площадка "Рок - островок" на Петровской лестнице | 26 июня 12.30 – 21.00 | МУК "АГКЦ" |

_____________