УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 28 апреля 2023 г. № 697

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению  в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 27 апреля  14:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  члены организационного комитета |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 9 мая. Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города  к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая до 22:30 | 2 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 4 – 9 мая | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны  и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, их переезда  из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, праздничного оформления торговых мест | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на наб. Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадского до ул. Воскресенской  для размещения военной техники | 9 мая  05:00 –13:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий:  наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Воскресенской,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Попова,  пересечение наб. Северной Двины/ул. К. Маркса,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Северных конвоев,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Свободы | 9 мая  07:00 –23:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация работы полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск": | 9 мая  12:30 – 15:30 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| на нижней набережной напротив Биржевого зала историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы" (наб. Северной Двины, 85/86); |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот"; |
| на нижней набережной у "Пур-Наволок отеля" (наб. Северной Двины, 88, корп. 1); |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот"; |
| на пересечении ул. Карла Маркса и наб. Северной Двины (2 кухни); |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот"; |
| на нижней набережной на пересечении наб. Северной Двины  и ул. Попова;  на верхней набережной у ресторана "Боброфф" (ул. Попова, 2) |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот";  департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Мониторинг и своевременная зачистка вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
|  | Торжественный прием Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны | 4 мая  15:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Организация вручения знаков "Дети войны" (по отдельному плану) | 5 – 8 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Праздничные уличные программы, посвященные празднованию  78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  в территориальных округах города Архангельска (по отдельному плану) | 4 – 8 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация церемонии возложения цветов к Монументу погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира | 5 мая  10:00 – 11:00 | Прокуратура Архангельской области |
|  | Церемонии возложения цветов:  к стеле "Архангельск - город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";  к памятнику "Детям войны";  к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;  к памятнику юнгам Северного флота  к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира | 8 мая  12:00  12:05  12:15  12:35  12:00  12:15  9 мая  09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 9 мая  09:00 – 15:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска: |  |  |
| Воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова; | 9 мая  09:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище;  воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на острове Кего;  памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего; | 9 мая  09:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22; | 9 мая  09:00 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов " на ул. Химиков; | 9 мая  08:30 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище в поселке Гидролизного завода;  монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  по ул. Лесоэкспортная;  памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск", ул. Победы, д. 69, корп. 1;  памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  по ул. Юнг ВМФ;  обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов, в поселке Конвейер, ул. Льва Толстого;  памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская; | 9 мая  09:00 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода,  просп. Ленинградский;  памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях  за освобождение Родины;  мемориальная доска П.И. Галушину, ул. Галушина, д. 1; | 9 мая  09:00 | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальная доска капитану Кононову И.Г., ул. Кононова, 1;  памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", территория завода металлоконструкций, ул. Революции, д. 1, стр. 1;  обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2,  ул. Октябрьская, 3, корп. 1;  стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальная  доска В.Д. Никитову, ул. Никитова, д. 1; | 4 мая  13:00  5 мая  10:00  8 мая  10:00  8 мая  12:00 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник Участникам Великой Отечественной войны,  ул. Привокзальная;  обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов "  по ул. Цигломенской;  обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев, м/р ЛДК 4;  обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;  обелиск "Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19, корп.2, м/р Исакогорская лесобаза;  памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов, ул. Речников/ул. Судоремонтников, м/р Затон | 8 мая  10:00  8 мая  12:00  8 мая  14:00  8 мая  15:00  9 мая  08:00  9 мая  09:00 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Парад войск Архангельского территориального гарнизона министерств, управлений, ведомств и учебных заведений Архангельской области, посвященного 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Парад) на пл. Профсоюзов | 9 мая  10:00 – 11:00 | Министерство культуры Архангельской области,  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Парад военной техники времен Великой Отечественной войны  1941 –1945 годов по маршруту: наб. Северной Двины – просп. Троицкий – ул. Гагарина – ул. Тимме Я. – ул. Урицкого –  наб. Северной Двины | 9 мая  11:30 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны  1941 –– 1945 годов на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 9 мая  12:30 – 15:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа "Дороги Победы" на пл. Мира | 9 мая  12:30 – 15:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" у полевых кухонь: | 9 мая  12:30 – 15:30 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| нижняя набережная, напротив Биржевого зала историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы" (наб. Северной Двины, 85/86); |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"; |
| на нижней набережной у "Пур-Наволок отеля" (наб. Северной Двины, 88, корп. 1); |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"; |
| на пересечении ул. Карла Маркса и наб. Северной Двины (2 кухни); |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"; |
| на нижней набережной на пересечении наб. Северной Двины  и ул. Попова, на верхней набережной у ресторана "Боброфф"  (ул. Попова, 2) |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" |
|  | Концертная программа "Живет Победа в поколениях", посвященная  78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов, на пл. Мира | 9 мая  19:00 – 21:50 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничный фейерверк в зоне рекреации у пл. Мира | 9 мая  22:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов** | | | |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения церемоний возложения цветов по наб. Северной Двины от ул. Гайдара до ул. Карла Маркса | 8 мая  11:00 – 13:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Приобретение и доставка цветов к местам их возложений:  к стеле "Архангельск – город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов ";  к памятнику "Детям войны";  к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;  к памятнику юнгам Северного флота;  к Вечному огню на пл. Мира | 8 мая  к 12:00  9 мая  к 09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия Главы городского округа "Город Архангельск"  в церемониях возложения цветов | 8 мая  12:00  9 мая  09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников:  воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова;  памятник "Доблестным защитникам Советского Севера"; мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов"; памятник "Воинам-судоремонтникам"; памятник "Слава героям 1941 – 1945 годов",стела "Победа 1945"; обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов"  по ул. Цигломенской | Апрель – май | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрация территориального округа Варавино-Фактории Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада** | | | |
|  | Формирование перечня объектов, расположенных в зоне проведения Парада, приостановку деятельности которых необходимо обеспечить  9 мая 2023 года | 28 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Профсоюзов  на месте для установки сценической площадки со стороны наб. Северной Двины | 25 апреля  08:00 – 13:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на участке наб. Северной Двины  и ул. Иоанна Кронштадтского для монтажа трибуны для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 25 апреля 12:30 –  26 апреля 18:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Нанесение временной дорожной разметки на пл. Профсоюзов  для движения военной техники | 2 мая | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Проведение репетиций Парада на пл. Профсоюзов | 3,5 и 6 мая  09:00 – 14:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организация оперативной уборки пл. Профсоюзов во время проведения репетиций Парада | 3,5 и 6 мая  09:00 – 14:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Установка и обеспечение работы биотуалета у здания Морского-речного вокзала для людей, задействованных в организации и проведении Парада | 3,5,6 и 9 мая | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспорта:  а) для проведения репетиций Парада на пл. Профсоюзов,  пересечение наб. Северной Двины/ул. Выучейского,  пересечение просп. Троицкого/ ул. Иоанна Кронштадтского,  наб. Северной Двины от ул. Выучейского до ул. Карла Либкнехта; | 3,5 и 6 мая  09:00 – 14:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| б) для проведения Парада на пл. Профсоюзов:  пересечение ул. Иоанна Кронштадтского/просп. Чумбарова-Лучинского,  пересечение ул. Выучейского/просп. Чумбарова-Лучинского,  пересечение просп. Троицкий/ул. Серафимовича,  просп. Троицкого от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Серафимовича,  наб. Северной Двины от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской,  ул. Поморской от наб. Северной Двины до просп. Троицкого,  Морской речной вокзал в районе здания по адресу:  наб. Северной Двины, 24, причалов 152 - 154 | 9 мая  05:00 – 13:00 |  |
|  | Обеспечение драпировки вывесок торговых объектов:  на ул. Выучейского от пл. Профсоюзов до просп. Чумбарова-Лучинского,  на ул. Иоанна Кронштадтского от просп. Троицкий до просп. Чумбарова-Лучинского, на зданиях по просп. Троицкому от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Серафимовича | 9 мая  09:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Приостановка деятельности объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях: по просп. Троицкий от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Поморской;  по ул. Иоанна Кронштадтского от просп. Троицкий до просп. Чумбарова-Лучинского;  по ул. Выучейского от пл. Профсоюзов до просп. Чумбарова-Лучинского;  по наб. Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург | 9 мая  09:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию пл. Профсоюзов:  3 арочных металлодетектора на пересечении наб. Северной Двины  и ул. Иоанна Кронштадтского;  4 арочных металлодетектора на пересечении просп. Троицкого  и ул. Иоанна Кронштадтского;  6 арочных металлодетектора на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Выучейского;  4 арочных металлодетектора на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Иоанна Кронштадтского,  3 арочных металлодетектора на пересечении ул. Розы Люксембург и просп. Троицкого | 9 мая  06:00 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки пл. Профсоюзов после проведения Парада | 9 мая  с 12:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Профсоюзов  на месте для демонтажа сценической площадки со стороны наб. Северной Двины | 10 мая  08:00 – 13:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на участке наб. Северной Двины  и ул. Иоанна Кронштадтского для демонтажа трибуны для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения  для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 10 мая 08:00 –  11 мая 18:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению праздничных концертных программ, праздничного салюта на наб. Северной Двины** | | | |
|  | Получение необходимых согласований на проведение праздничного фейерверка 9 мая | До 6 мая | МУК "АГКЦ";  управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | До 30 апреля | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Монтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 7 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| Демонтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 10 мая |
|  | Установка и подключение барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 мая  до 08:00 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия творческих коллективов города в концертной программе на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 9 мая  19:00 – 22:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания на пл. Мира и работы дежурного электрика | 9 мая | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| 1. **Организация и проведение спортивных мероприятий** | | | |
|  | Организация и проведение 78-й традиционной майской эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне | 7 мая | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное автономное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина" |
| 1. **Организация и проведение патриотических и молодежных акций** | | | |
|  | Акция "Диктант Победы" | 27 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Георгиевская лента" | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Генеральная репетиция молодежной акции "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  на пл. Мира | 6 мая  15:00 – 17:00  8 мая  17:00-18:15 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира в рамках концертной программы | 9 мая  18:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежные акции "Песни Победы" и "Рекорд Победы" у памятника "Юнгам Северного флота" | 9 мая  13:00 – 16:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения:  78-й традиционной майской эстафеты, посвященной Дню Победы  в Великой Отечественной войне;  56-го легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование графика перекрытия движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно | 2 мая | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование схем перекрытия движения автотранспортных средств  в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 2 мая | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
|  | Организация субботников, в том числе для проведения работ  по разрыхлению снега в местах проведения праздничных мероприятий  и на прилегающих территориях | 29 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, пл. Профсоюзов,  ул. Выучейского, ул. Воскресенской, ул. Карла Либкнехта,  наб. Северной Двины от пл. Профсоюзов до ул. Попова | До 5 мая | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | До 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству: |  |  |
| воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; | До 6 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | До 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 8 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 7 – 9 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей  в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение народной дружины Архангельского городского казачьего общества к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области  к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_