## Приложение № 1
Приложение №1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации на 2021-2066 годы, реализуемой на территории городского округа "Город Архангельск"
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1. | Показатели качества
1.2. | Показатели качества очистки сточных вод
1.2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Показателями энергетической эффективности
2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
3. | Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
3.1. | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 79 | 79 | 73 | 73 | 66 | 64 | 58 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации на 2021-2066 годы, реализуемой на территории городского округа "Город Архангельск"
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Достигаемый эффект (показатели надежности, качества, энергетической эффективности)
|  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | После реализации мероприятия
|  | показателя |  | до | после
|  | (производитель- |  | реализации | реализации
|  | ность, протяж., |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Мероприятия в сфере водоснабжения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
Мероприятия в сфере водоотведения
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
2.2.1.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.1 | Модернизация оборудования и здания решеток блока механической очистки | Износ оборудования | % | 88 | 35 | 2039 | 2041 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.2 | Модернизация сооружения песколовок и оборудования блока механической очистки |  |  |  |  | 2040 | 2042 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.3 | Модернизация сооружения первичных отстойников и оборудования блока механической очистки |  |  |  |  | 2043 | 2045 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.4 | Модернизация сооружений аэротенков и оборудования блока биологической очистки |  |  |  |  | 2046 | 2049 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.5 | Модернизация воздуходувной станции и оборудования блока биологической очистки |  |  |  |  | 2050 | 2052 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.6 | Модернизация вторичных отстойников блока биологической очистки |  |  |  |  | 2053 | 2055 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.7 | Модернизация системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки |  |  |  |  | 2056 | 2058 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.8 | Модернизация иловой насосной станции с резервуаром блока биологической очистки |  |  |  |  | 2059 | 2060 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.9 | Модернизации системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод блока биологической очистки |  |  |  |  | 2061 | 2061 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.10 | Модернизация узла химической дефосфотации блока биологической очистки |  |  |  |  | 2062 | 2062 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.11 | Модернизация станции осадка блока биологической очистки |  |  |  |  | 2062 | 2062 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.12 | Модернизация системы контроля и управления технологическим оборудованием блока биологической очистки |  |  |  |  | 2061 | 2062 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
3.2.13 | Модернизация оборудования системы возобновляемой энергетики |  |  |  |  | 2063 | 2066 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
[8 empty] | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28 | 0.28
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
4.1 | Предпроектная проработка вариантов реконструкции блока механической и биологической очистки | Наличие предпроектной экспертизы и изысканий для выполнения проекта реконструкции ОСК | - | Нет | Есть | 2021 | 2021 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.2 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции блока механической и биологической очистки | Проект реконструкции ОСК | - | Нет | Есть | 2022 | 2025 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
2024-03-04 | Реконструкция приемной камеры, зданий решеток, песколовок блока механической очистки | объем приемной камеры/ производительность решеток/ объем песколовок | м3/ м3/час / м3 | 150/ 14000/ 1200 | 200/ 15000 / 1000 | 2026 | 2027 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.3.1 | Реконструкция приемной камеры
4.3.2 | Реконструкция зданий решеток
4.3.3 | Реконструкция песколовок
4.4 | Реконструкция первичных радиальных отстойников 2 ед. блока механической очистки | Мощность илоскреба/ Количество отстойников | кВт ед. | 4 ед по 1,5/ 4 | 4 ед по 1,1/ 4 | 2024 | 2026 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.4.1 | Рек-ция первичного радиального отстойника №1 блока механической очистки
4.4.2 | Рек-ция первичного радиального отстойника №2 блока механической очистки + монтаж временного сброса в канал
4.5 | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки | Производительность очистки | м3/сут | 80 | 120 | 2025 | 2028 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.5.1 | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки (1,2 секции)
4.5.2 | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки (3,4 секции)
4.5.3 | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки (5,6 секции)
4.6 | Реконструкция воздуходувной станции блока биологической очистки | Производительность нагнетателей/ количество нагнетателей рабочих (резервных) | м3/час ед. | 70000/ 1(1) | 60000/ 2(1) | 2026 | 2027 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.7 | Реконструкция вторичных радиальных отстойников 5 ед. блока биологической очистки | Мощность илоскреба/ Мощность илососа/ Количество отстойников | кВт кВт ед. | 4 ед. по 1,5/ 4 ед. по 1,5/ 4 | 4 ед. по 1,1 / 4 ед. по 1,1 / 4 | 2024 | 2028 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.7.1 | Реконструкция вторичного радиального отстойника №1 блока биологической очистки
4.7.2 | Реконструкция вторичного радиального отстойника №2 блока биологической очистки
4.7.3 | Реконструкция вторичного радиального отстойника №3 блока биологической очистки
4.7.4 | Реконструкция вторичного радиального отстойника №4 блока биологической очистки
4.7.5 | Реконструкция вторичного радиального отстойника №5 блока биологической очистки
4.8 | Реконструкция радиальных отстойников ила 2 шт. блока биологической очистки | Мощность илоскреба/ Количество отстойников | кВт ед. | 2 ед. по 1,5/ 2 | 2 ед. по 1,1/ 2 | 2028 | 2029 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.9 | Реконструкция отводного канала блока биологической очистки | Протяженность | км | 2.7 | 2.7 | 2033 | 2033 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.10 | Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод блока биологической очистки | Производительность УФ очистки | м3/час | - | 3250 | 2032 | 2032 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.11 | Строительство фильтрационной станции блока биологической очистки | Производительность очистки | м3/сут | 0 | 120 | 2029 | 2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.12 | Реконструкция цеха механического обезвоживания блока биологической очистки | Производство сухого остатка | т/сут | 6.5 | 8 | 2029 | 2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.13 | Строительство узла химической дефосфотации блока биологической очистки | Содержание фосфатов в очищенной воде | мг/л | 1.13 | 0.1 | 2029 | 2029 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.14 | Строительство аварийных иловых площадок блока биологической очистки | Площадь аварийных иловых площадок | м2 | - | 20000 | 2026 | 2027 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.15 | Реконструкция системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки | Производительность насосной установки | кВт | 200 | 120 | 2028 | 2028 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.16 | Реконструкция инженерных коммуникаций - связь, пожарная сигнализация и автоматизация технологических процессов, межцеховые кабельные сети. Реконструкция наружных сетей и сооружений канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Благоустройство и озеленение | Автоматизация технологических процессов/ износ инженерных коммуникаций / протяженность вводимых наружных сетей ВС/ВО | "-"/ % / м | Нет/ 88 / - / - | Есть/ 35 / 835/1080 | 2030 | 2034 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
4.16.1 | Внедрение САК качества очищенных сточных вод на сбросе | [6 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.16.2 | Реконструкция инженерных коммуникаций - связь, пожарная сигнализация и автоматизация технологических процессов, межцеховые кабельные сети. Реконструкция наружных сетей и сооружений канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Благоустройство и озеленение
4.17 | Строительство периметральной системы видеонаблюдения, охранного освещения блока биологической очистки | Наличие периметральной системы видеонаблюдения/ периметр охранной зоны | .- км | Нет 1,8 | Есть 1,8 | 2034 | 2034 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.18 | Строительство ограждения периметра очистных сооружений блока биологической очистки | Протяженность | км | 1.8 | 1.8 | 2033 | 2033 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.19 | Реконструкция здания административно бытового корпуса и лаборатории блока биологической очистки | Износ строительных конструкций здания | % | 85 | 35 | 2025 | 2033 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.19.1 | Создание лаборатории блока биологической очистки
4.19.2 | Реконструкция здания административно бытового корпуса блока биологической очистки
4.20 | Реконструкция аэро прудов с рекультивацией пром. площадок блока биологической очистки | Площадь аэропруда/ количество (выведены из эксплуатации) | м2 ед. | 86400 1 (2) | 86000 1 | 2025 | 2027 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.20.1 | Разработка проектной документации рекультивации с ликвидацией действующего аэрационного пруда
4.20.2 | Рекультивация аэропруда
4.21 | Строительство резервуаров сброженного осадка комплекса возобновляемой энергетики | Объем резервуара | м3 | - | 150 | 2035 | 2035 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
[8 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.22 | Строительство метантенков 2 ед. комплекса возобновляемой энергетики | Диаметр метантенков | м | 2 ед по 15 | 2 ед по 20 | 2036 | 2038 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
[8 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.23 | Строительство газотурбинной установки комплекса возобновляемой энергетики | Мощность газотурбинной установки | кВт | - | 250 | 2037 | 2037 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
[8 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.24 | Строительство трансформаторной подстанции комплекса возобновляемой энергетики | Производительность сооружений | кВт | - | 200 | 2037 | 2037 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
[8 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.25 | Строительство газгольдера комплекса возобновляемой энергетики | Объем газгольдера | м3 | - | 300 | 2037 | 2037 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
[8 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
4.26 | Строительство сооружений для сбора, переработки, транспортировки получаемого биогаза комплекса возобновляемой энергетики | Производительность сооружений | кВт | - | 200 | 2037 | 2037 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.28
[8 empty] | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0
Note on E87: Ольга А. Поздеева: Расшифровка отражена в ПЗ Здесь указываем общий объем до и после реконструкции (до 150/4 ед. по 3500/4 ед по 300)
Note on E121: Ольга А. Поздеева: 2 из 3 засыпаны
Note on F87: Расшифровка отражена в ПЗ Здесь указываем общий объем после реконструкции (до 200 / 4 ед. по 3750/4 ед по 250 - ?)
Note on F113: Ольга А. Поздеева: 835 м - это сетей водоснабжения 1080 м - а водоотведения

## Приложение № 3
Приложение № 3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации на 2021-2066 годы, реализуемой на территории городского округа "Город Архангельск"
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
Мероприятия в сфере водоотведения:
| 3.2.1 | Модернизация оборудования и здания решеток блока механической очистки | 2039-2041 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.2 | Модернизация сооружения песколовок и оборудования блока механической очистки | 2040-2042 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 3.2.3 | Модернизация сооружения первичных отстойников и оборудования блока механической очистки | 2043-2045 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.4 | Модернизация сооружений аэротенков и оборудования блока биологической очистки | 2046-2049 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.5 | Модернизация воздуходувной станции и оборудования блока биологической очистки | 2050-2052 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 3.2.6 | Модернизация вторичных отстойников блока биологической очистки | 2053-2055 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.7 | Модернизация системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки | 2056-2058 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.8 | Модернизация иловой насосной станции с резервуаром блока биологической очистки | 2059-2060 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.9 | Модернизации системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод блока биологической очистки | 2061 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 3.2.10 | Модернизация узла химической дефосфотации блока биологической очистки | 2062 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 3.2.11 | Модернизация станции осадка блока биологической очистки | 2062 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 3.2.12 | Модернизация системы контроля и управления технологическим оборудованием блока биологической очистки | 2061-2062 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 3.2.13 | Модернизация оборудования системы возобновляемой энергетики | 2063-2066 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.4 | Реконструкция первичных радиальных отстойников 2 ед. блока механической очистки | 2040-2042 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.5 | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки | 2043-2045 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.6 | Реконструкция воздуходувной станции блока биологической очистки | 2046-2049 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.7 | Реконструкция вторичных радиальных отстойников 5 ед. блока биологической очистки | 2050-2052 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.8 | Реконструкция радиальных отстойников ила 2 шт. блока биологической очистки | 2053-2055 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.9 | Реконструкция отводного канала блока биологической очистки | 2056-2058 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.10 | Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод блока биологической очистки | 2059-2060 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.11 | Строительство фильтрационной станции блока биологической очистки | 2061 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.12 | Реконструкция цеха механического обезвоживания блока биологической очистки | 2062 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.13 | Строительство узла химической дефосфотации блока биологической очистки | 2062 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.14 | Строительство аварийных иловых площадок блока биологической очистки | 2061-2062 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.15 | Реконструкция системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки | 2063-2066 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.16 | Реконструкция инженерных коммуникаций - связь, пожарная сигнализация и автоматизация технологических процессов, межцеховые кабельные сети. Реконструкция наружных сетей и сооружений канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Благоустройство и озеленение | 2063-2066 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.17 | Строительство периметральной системы видеонаблюдения, охранного освещения блока биологической очистки | 2034 | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности блока биологической очистки путем реализации комплекса режимно-охранных мероприятий
| 4.18 | Строительство ограждения периметра очистных сооружений блока биологической очистки | 2033 | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности блока биологической очистки путем реализации комплекса режимно-охранных мероприятий
| 4.19 | Реконструкция здания административно бытового корпуса и лаборатории блока биологической очистки | 2025-2033 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.20 | Реконструкция аэро прудов с рекультивацией пром. площадок блока биологической очистки | 2025-2027 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.21 | Строительство резервуаров сброженного осадка комплекса возобновляемой энергетики | 2035 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.22 | Строительство метантенков 2 ед. комплекса возобновляемой энергетики | 2036-2038 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
| 4.23 | Строительство газотурбинной установки комплекса возобновляемой энергетики | 2037 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.24 | Строительство трансформаторной подстанции комплекса возобновляемой энергетики | 2037 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.25 | Строительство газгольдера комплекса возобновляемой энергетики | 2037 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
| 4.26 | Строительство сооружений для сбора, переработки, транспортировки получаемого биогаза комплекса возобновляемой энергетики | 2037 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

## Приложение №4
[7 empty] | Приложение № 4 | Приложение №4
[5 empty] | к техническому заданию на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации на 2021-2066 годы, реализуемой на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  | к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижения экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок реализации | Данные о сбросах загрязняющих веществ и микроорганизмов |  | Достигаемый экологический эффект (снижение в %) | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств, руб.
[5 empty] | До мероприятия, мг/л/т/г/ | После мероприятия, мг/л/т/г/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
Мероприятия в сфере водоснабжения:
1 | 3.1.4. | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ | Выпуск № 1 | 2019-2026 | Взвешенные вещества – 110 мг/л; 127,1 т/г; | Взвешенные вещества – 0 мг/л; 0 т/г; | Взвешенные вещества с 110 мг/л; 127,1 т/г до 0 мг/л, 0 т/г | 0.2
[5 empty] | Ион алюминия – 0,47 мг/л, 0,44 т/г | Ион алюминия – 0 мг/л, 0 т/г | Ион алюминия – с 0,47 мг/л, 0,44 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Сульфат-ион – 138,7 мг/л; 152,3 т/г | Сульфат-ион – 0 мг/л; 0 т/г | Сульфат-ион – с 138,7 мг/л, 152,3 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
|  |  | Выпуск № 2 |  | Взвешенные вещества – 86 мг/л; 176,6 т/г; | Взвешенные вещества – 0 мг/л; 0 т/г; | Взвешенные вещества с 86 мг/л; 176,6 т/г; до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Ион алюминия – 0,18 мг/л, 0,015 т/г | Ион алюминия – 0 мг/л, 0 т/г | Ион алюминия – с 0,18 мг/л, 0,015 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Сульфат-ион – 146,1 мг/л; 152,3 т/г | Сульфат-ион – 0 мг/л; 0 т/г | Сульфат-ион – с 146,1 мг/л, 218,45 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
Мероприятия в сфере водоотведения:
|  | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки, включая реконструкцию воздуходувной станции и системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки, в составе мероприятий ИП ООО "РВК-Архангельск" (п.п. 4.5, 4.6, 4.15) |  | 01.01.2025-31.12.2028 | ХПК 90,0 мг/дм3 | ХПК 80,0 мг/дм4 | 7.83
[5 empty] | БПК5 39,0 мг/дм3 | БПК5 8,0 мг/дм4 | 78.73
[5 empty] | Азот аммонийный 27,23 мг/дм3 | Азот аммонийный 1,0 мг/дм4 | 96.19
[5 empty] | Фосфор фосфатов 5,183 мг/дм3 | Фосфор фосфатов 3,6 мг/дм4 | 27.99
[5 empty] | Взвешенные вещества 26,1 мг/дм3 | Взвешенные вещества 19,0 мг/дм4 | 24.52
[5 empty] | Азот нитритов 2,2 мг/дм3 | Азот нитритов 0,1 мг/дм4 | 96.26
[5 empty] | Азот нитратов 25,086 мг/дм3 | Азот нитратов 9,0 мг/дм4 | 62.8
|  | Реконструкция вторичных радиальных отстойников 5 ед. блока биологической очистки в составе мероприятий ИП ООО "РВК-Архангельск" (п.п. 4.7) |  | 01.01.2027-31.12.2028 | Взвешенные вещества 26,1 мг/дм3 | Взвешенные вещества 10,0 мг/дм3 | 60.85
|  | Строительство узла химической дефосфотации блока биологичекой очистки в составе мероприятия ИП ООО "РВК-Архангельск" (п. 4.13) |  | 01.01.2029-31.12.2029 | Фосфор фосфатов 3,6 мг/дм3 | Фосфор фосфатов 1,0 мг/дм4 | 71.82
|  | Внедрение САК качества очищенных сточных вод, в составе мероприятий ИП ООО "РВК-Архангельск" - "Реконструкция инженерных коммуникаций - связь, пожарная сигнализация и автоматизациятехнологических процессов" (п. 4.16) |  | 01.01.2024-31.12.2030 | - | - | Обеспечение оперативного мониторинга качества очистки, что позволит более эффективно управлять технологическим процессом и повысить надёжность достижения ТП НДТ на сбросе
4 | 3.1.11. | Реконструкция аварийных участков трубопроводов: Участок водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Кононова до ул. Складской (переключение на водоснабжение от ЦОСВ с выводом из эксплуатации ВОС п.Силикатчиков и прекращение сброса сточных вод в в/о) | Выпуск № 1 | 2019-2022 | Алюминий – 0,25 мг/л, 0,005 т/г | Алюминий – 0 мг/л, 0 т/г | Алюминий – с 0,25 мг/л, 0,005 т/г до 0 мг/л, 0 т/г | 0.002
[5 empty] | Взвешенные вещества – 23,2 мг/л; 1,0 т/г; | Взвешенные вещества – 0 мг/л; 0 т/г; | Взвешенные вещества - с 23,2 мг/л; 1,0 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Сульфат-ион – 129,4 мг/л; 5,44 т/г | Сульфат-ион – 0 мг/л; 0 т/г | мг/л; 5,44 т/г до 0 мг/л, 0 т/г

## Приложение №5
Приложение №5
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации на 2021-2066 годы, реализуемой на территории городского округа "Город Архангельск"
План мероприятий по приведению качества питьевой воды и сточных вод в соответствие с установленными требованиями
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
Мероприятия в сфере водоотведения:
| 3.2.1 | Модернизация оборудования и здания решеток блока механической очистки | 2039-2041 | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы очистки сточных вод 100% в 2020 году до 0% в 2035 году
| 3.2.2 | Модернизация сооружения песколовок и оборудования блока механической очистки | 2040-2042
| 3.2.3 | Модернизация сооружения первичных отстойников и оборудования блока механической очистки | 2043-2045
| 3.2.4 | Модернизация сооружений аэротенков и оборудования блока биологической очистки | 2046-2049
| 3.2.5 | Модернизация воздуходувной станции и оборудования блока биологической очистки | 2050-2052
| 3.2.6 | Модернизация вторичных отстойников блока биологической очистки | 2053-2055
| 3.2.7 | Модернизация системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки | 2056-2058
| 3.2.8 | Модернизация иловой насосной станции с резервуаром блока биологической очистки | 2059-2060
| 3.2.9 | Модернизации системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод блока биологической очистки | 2061
| 3.2.10 | Модернизация узла химической дефосфотации блока биологической очистки | 2062
| 3.2.11 | Модернизация станции осадка блока биологической очистки | 2062
| 3.2.12 | Модернизация системы контроля и управления технологическим оборудованием блока биологической очистки | 2061-2062
| 3.2.13 | Модернизация оборудования системы возобновляемой энергетики | 2063-2066
| 4.3 | Реконструкция приемной камеры, зданий решеток, песколовок блока механической очистки | 2039-2041
| 4.4 | Реконструкция первичных радиальных отстойников 2 ед. блока механической очистки | 2040-2042
| 4.5 | Реконструкция аэротенков блока биологической очистки | 2043-2045
| 4.6 | Реконструкция воздуходувной станции блока биологической очистки | 2046-2049
| 4.7 | Реконструкция вторичных радиальных отстойников 5 ед. блока биологической очистки | 2050-2052
| 4.8 | Реконструкция радиальных отстойников ила 2 шт. блока биологической очистки | 2053-2055
| 4.9 | Реконструкция отводного канала блока биологической очистки | 2056-2058
| 4.10 | Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод блока биологической очистки | 2059-2060
| 4.11 | Строительство фильтрационной станции блока биологической очистки | 2061
| 4.12 | Реконструкция цеха механического обезвоживания блока биологической очистки | 2062
| 4.13 | Строительство узла химической дефосфотации блока биологической очистки | 2062
| 4.14 | Строительство аварийных иловых площадок блока биологической очистки | 2061-2062
| 4.15 | Реконструкция системы рециркуляции активного ила блока биологической очистки | 2063-2066
| 4.16 | Реконструкция инженерных коммуникаций - связь, пожарная сигнализация и автоматизация технологических процессов, межцеховые кабельные сети. Реконструкция наружных сетей и сооружений канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Благоустройство и озеленение | 2063-2066
| 4.17 | Строительство периметральной системы видеонаблюдения, охранного освещения блока биологической очистки | 2034
| 4.18 | Строительство ограждения периметра очистных сооружений блока биологической очистки | 2033
| 4.19 | Реконструкция здания административно бытового корпуса и лаборатории блока биологической очистки | 2025-2033
| 4.20 | Реконструкция аэро прудов с рекультивацией пром. площадок блока биологической очистки | 2025-2027
| 4.21 | Строительство резервуаров сброженного осадка комплекса возобновляемой энергетики | 2035 | Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод с 0,44 кВтч/м3 в 2020 году до 0,2 кВтч/м3 в 2029 году
| 4.22 | Строительство метантенков 2 ед. комплекса возобновляемой энергетики | 2036-2038
| 4.23 | Строительство газотурбинной установки комплекса возобновляемой энергетики | 2037
| 4.24 | Строительство трансформаторной подстанции комплекса возобновляемой энергетики | 2037
| 4.25 | Строительство газгольдера комплекса возобновляемой энергетики | 2037
| 4.26 | Строительство сооружений для сбора, переработки, транспортировки получаемого биогаза комплекса возобновляемой энергетики | 2037