## Приложение №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО "ВодТрансСервис" "Реконструкция (модернизация) системы водоотведения на территории Маймаксанского, Соломбальского и Северного территориальных округов города Архангельска на 2022-2026 годы"
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2018 г. | Фактические значения 2019 г. | Фактические значения 2020 г. | Плановые значения
на год окончания ИП
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Показатели качества воды
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.32 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.32
3 | Показатели очистки сточных вод
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.4446 | 0.253 | 0.253 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23

## приложение №2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО "ВодТрансСервис" "Реконструкция (модернизация) системы водоотведения на территории Маймаксанского, Соломбальского и Северного территориальных округов города Архангельска на 2022 - 2026 годы"
Перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | [13 empty] | Источник финансирования | Примечание по корректировке | освоено 2015-2017
|  |  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего (скорректированный план на 2018-2019 гг) | Профинансировано к 2018 г. | в т.ч. по годам | [8 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[6 empty] | до | после | [5 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020
[6 empty] | реализации | реализации
[6 empty] | мероприятия | мероприятия
[13 empty] | план |  |  |  |  | факт | скорректированный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по программе | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого в сфере водоснабжения | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого в сфере водоотведения | [9 empty] | #REF! | #REF! | 6575.18 | 16902.2602 | 812.78 | 52808.7281 | 3907.7 | 94680.0968 | 1854.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | [25 empty] | 0
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: | [25 empty] | 0
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов | [25 empty] | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов | [25 empty] | 0
1.3.1 | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водоотведения для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской (в том числе: проектирование и строительство сетей водоотведения) | Увеличение пропускной способности канализационной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых абонентов | МО «Город Архангельск» | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | региональный бюджет | Исключено | 0
1.3.2 | Реконструкция участка канализационной сети от колодца К-22 до КНС-3 (ул. Кегостровская 51 стр.2) с увеличением диаметра до 200 мм. | Увеличение пропускной способности канализационной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых абонентов | Реконструкция существующего здания по адресу п. Кегостров, 66 МО "Город Архангельск" | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2016 | 2016 | 92.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.3.3 | Реконструкция участка канализационной сети от колодца К-5 до КОС пос. МЛП о. Бревенник с увеличением диаметра до 200 мм (116 м) | Увеличение пропускной способности канализационной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых абонентов | МО «Город Архангельск» пос. МЛП о. Бревенник | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2017 | 2017 | 1120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
1.4.1 | Реконструкция КОС о. Хабарка (завершение реконструкции и пусконаладочные работы) | Увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | Здание столовой по адресу ул. Декабристов, 10 к.1 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 0 | 400 | 2015 | 2015 | 6841.3079 | 0 | 0 | 6841.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.2 | Реконструкция КНС п. Зеленец с заменой насосного оборудования | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Частный жилой дом по адресу ул. Зеленец, 18 Производственный участок "Зеленец" по адресу ул. Зеленец, 9 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 50 | 100 | 2016 | 2016 | 2547.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.3 | Реконструкция КНС в поселке Турдеево | Строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | Жилые дома по адресу ул. Левобережная, 16, 17 МО "Город Архангельск" | Производительность | куб м/час | 50 | 75 | 2017 | 2017 | 2637.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.4 | Реконструкция КНС на территории КОС п. Зеленый Бор | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Три 80-квартирных жилых дома по адресу 2-я линия п. Зеленый Бор Общежитие и спортивный зал по адресу ул. Вторая линия База ЛЭС по адресу Промузел "Зеленоборский" МО "Город Архангельск" | Производительность | куб м/час | 50 | 100 | 2017 | 2017 | 2660.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 24399.2197 | 0 | 0 | 15341.3079 | 0 | 2639.8715 | 0 | 6418.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Проектирование и строительство КОС пос. 29-ого лесозавода | Увеличение пропускной способности трубопроводов, возможность подключения новых потребителей, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду | пос. 29-ого лесозавода МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | - | 450 | 2016 | 2017 | 65664.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32120.3615 | 0 | 33544.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных системводоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
Всего по группе 2. | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 32120.3615 | 0 | 33544.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [25 empty] | 0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения | [25 empty] | 0
2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
2.1 | Реконструкция КНС лесопильного цеха № 1, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 2 | Снижение уровня износа объектов транспортировки сточных вод | Северный округ г. Архангельска | Количество | шт.. | 1 | 1 | 2022 | 2023
2.2 | Реконструкция КНС № 1, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул.Ударников, д. 2, стр. 1 |  |  | Количество | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024
2.3 | Реконструкция КНС № 3, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11, стр. 1 |  |  | Количество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2023
2.4 | Реконструкция КНС № 5, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 4, стр. 1 |  |  | Количество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2023
2.5 | Реконструкция КНС № 7, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33, корп.3, стр. 2 |  |  | Количество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2023
2.6 | Реконструкция КНС, расположенной по адресу: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 15, стр. 24 |  | Соломбальский округ г. Архангельска | Количество | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024
2.7 | Реконструкция Главной насосной станции, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Менделеева д. 2 |  | Маймаксанский округ г. Архангельска | Количество | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024
3.2.4 | Реконструкция КОС п. Лесная Речка | Доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Обеспечение возможности предоставления услуг по водоотведению надлежащего качества. | п. Лесная речка МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 240 | 700 | 2016 | 2018 | 40296.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.856 | 0 | 33678.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
3.2.5 | Проектирование и строительство КОС пос. Турдеево | Строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | пос. Турдеево МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 240 | 700 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
3.2.6 | Реконструкция КОС о. Кего | Увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | о. Кего МО "Город Архангельск" | Соответствие нормативам качества сбрасываемых сточных вод | куб. м/час | нет | да | 2016 | 2019 | 11952.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924.5595 | 0 | 7027.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвест. составляющая | Исключено | 0
3.2.7 | Реконструкция КОС пос. Цигломень | Увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | п. Цигломень МО "Город Архангельск" | Соответствие нормативам качества сбрасываемых сточных вод | куб. м/час | нет | да | 2016 | 2017 | 15212.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925.1221 | 0 | 10286.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено
Всего по группе 3. | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 16467.5375 | 0 | 50992.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | [25 empty] | 0
4.1 | Оснащение приборами учета объема сточных вод объектов МУП "Водоочистка" | Обеспечение возможности контроля и учета объема сбрасываемых сточных вод; повышение качества очистки сточных вод. | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | Объект | шт.. | 0 | 5 | 2015 | 2016 | 1660.7915 | 0 | 812.78 | 812.78 | 812.78 | 848.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 812.78
4.2 | Реализация мероприятий Программы энергосбережения МУП "Водоочистка" на 2015-2017 г.г. в части объектов системы водоотведения | Снижение потребления электрической энергии | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2015 | 2017 | 3351.2825 | 0 | 0 | 748.1724 | 0 | 732.946 | 0 | 1870.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 0
4.3 | Создание автотранспортного парка предприятия | Создание автотранспортного парка предприятия в целях обеспечения возможности ведения основной деятельности; | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | Наличие собственного автопарка | ед. техники | - | - | 2017 | 2019 | 1854.6669 | 0 | 5762.4 | 0 | 0 | 0 | 3907.7 | 1854.6669 | 1854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 5762.4
Всего по группе 4. | [9 empty] | 6866.7409 | 0 | 6575.18 | 1560.9523 | 812.78 | 1580.9575 | 3907.7 | 3724.8311 | 1854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6575.18
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Группа 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
3.1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №1 по адресу: г. Архангельск, ул. Ударников, д. 2, стр. 1 протяженностью 520 п.м | Повышение надёжности объектов транспортировки сточных вод | Маймаксанский, Соломбальский и Северный округи г. Архангельска | Протяженность / диаметр | м / мм | 520 / 150 | 520 / 150 | 2023 | 2023
3.2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №2 по адресу: г. Архангельск, ул. Ильича, д. 60, стр. 2 протяженностью 1860 п.м |  |  | Протяженность / диаметр | м / мм | 1 830 / 300 | 1 830 / 225 | 2022 | 2023
3.3 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №6 по адресу г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 9, стр. 1 протяженностью 580 п.м |  |  | Протяженность / диаметр | м / мм | 580 / 200 | 580 / 200 | 2024 | 2024
3.4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №7 по адресу: г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33, корп. 3, стр. 2 протяженностью 1 585 п.м |  |  | Протяженность / диаметр | м / мм | 1 585 / 400 | 1 585 / 300 | 2023 | 2024
3.5 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС лесопильного цеха №1 по адресу: г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 2 протяженностью 1 474 п.м |  |  | Протяженность / диаметр | м / мм | 1 474 / 150 | 1 474 / 150 | 2022 | 2024
3.6 | Реконструкция канализационной сети (напорный коллектор от главной насосной станции перекачки стоков протяженностью 1 000 п.м |  |  | Протяженность / диаметр | м / мм | 1 000 / 600 | 1 000 / 400 | 2024 | 2024
3.7 | Реконструкция внеплощадочных канализационных сетей (напорный коллектор) протяженностью 4 747 п.м |  |  | Протяженность / диаметр | м / мм | 4 747 / 600 | 4 747 / 400 | 2022 | 2023

## Приложение №3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО "ВодТрансСервис" "Реконструкция (модернизация) системы водоотведения на территории Маймаксанского, Соломбальского и Северного территориальных округов города Архангельска на 2022 - 2026 годы"
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 1 по адресу: г. Архангельск, ул. Ударников, д. 2, стр. 1 протяженностью 520 п.м | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 2 по адресу: г. Архангельск, ул. Ильича, д. 60, стр. 2 протяженностью 1 860 п.м | 2022 - 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 6 по адресу г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 9, стр. 1 протяженностью 580 п.м | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №7 по адресу: г. Архангельск, ул. Ильича, д.33, корп. 3, стр. 2 протяженностью 1 585 п.м. | 2023 - 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
5 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС лесопильного цеха № 1 по адресу: г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 2 протяженностью 1 474 п.м | 2022 - 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
6 | Реконструкция канализационной сети (напорный коллектор от главной насосной станции перекачки стоков протяженностью 1 000 п.м | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
7 | Реконструкция внеплощадочных канализационных сетей (напорный коллектор) протяженностью 4 747 п.м | 2022 - 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций