|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 26.06.2019 № 859 |

**"ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня молодёжи 30 июня**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году Дня молодёжи 30 июня | 30 мая,  27 июня  14:00 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.2. | Разработка сценарного плана празднования в 2019 году  Дня молодёжи 30 июня | 14 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч") |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение страницы | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| 1.3. | | Разработка программы празднования в 2019 году  Дня молодёжи 30 июня | | 6 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 1.4. | | Разработка сценария праздничного мероприятия | | 15 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 1.5. | | Приглашение почетных гостей | | 17 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.6. | | Организация работы выездной торговли, в т. ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией, летних кафе  на празднике, праздничного оформления торговых мест  на пл. Мира | | 30 июня  13:00 – 22:00 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.7. | | Организация и проведение спортивных мероприятий | | 30 июня | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. | | Организация процесса аккредитации представителей СМИ | | 29 июня | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | | | |
| 2.1. | | Разработка буклета с программой празднования Дня российской молодёжи | | 8 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| Продолжение страницы | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| 2.2. | | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня российской молодёжи в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с программой мероприятия, создания  и показа рекламных видеороликов на городском телевидении | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | | | | |
| 3.1. | | | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничного мероприятия, улиц и площадей к ним прилегающих пл. Мира | 15 июня | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| 3.2. | | | Организация оперативной уборки мест проведения  праздничного мероприятия | 30 июня | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| 3.3. | | | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничного мероприятия (для артистов,  занятых в праздничной программе, – бесплатно) | 30 июня | Администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| **4. Техническое обеспечение праздника** | | | | | | |
| 4.1. | | | Установка и обеспечение работы точек электропитания  для озвучивания праздничного мероприятия пл. Мира  (две точки подключения мощностью 20 кВт) | 30 июня  09:00 – 22:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение страницы | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 4.2. | | Обеспечение присутствия дежурного электрика:  на пл. Мира | 30 июня  09:00 – 21:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" |
| 4.3. | | Обеспечение установки сцены для проведения праздничного мероприятия на пляжной территории у пл. Мира | До 29 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 4.4. | | Обеспечение праздничного мероприятия звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 30 июня | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | | |
| 5.1. | | Организация охраны общественного порядка и обеспечение первичных мер безопасности граждан и дорожного движения  в местах проведения праздничных мероприятий | 30 июня | Управление Министерства внутренних дел России  по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны  и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | | Организация работы по обеспечению дежурства бригады скорой помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий на пл. Мира | 30 июня  14:00 – 22:00 | МУК "МКЦ "Луч" |

**".**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**