Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 05.07.2019 № 938

**ПЛАН**

**мероприятий по организации и проведению в городе Архангельске праздника,**

**посвященного Дню семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| 1.1 | Разработка сценария праздника | 3 июля | Управление культуры и молодежной политики Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.2 | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздника | 8 июля  16:00 – 20:00 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздника:  улица Логинова, от проспекта Троицкого до набережной Северной Двины;  выезд на улицу Логинова с территории Центральной спаса-тельной станции МЧС России по Архангельской области;  набережную Северной Двины, на участке от дома № 109  до улицы Попова | 5 июля  16:00 – 20:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Установка сцены на тротуаре со стороны Библиотеки  им. Н.А. Добролюбова | 8 июля  09:00 – 12:00 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.5 | Обеспечение участия в празднике семейных пар, получающих медаль "За любовь и верность" в 2019 году | 8 июля  17:00 – 19:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Информационно-рекламная работа | | | |
| 2.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздника | Июль | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Работа по благоустройству города | | | |
| 3.1 | Организация работ по благоустройству мест проведения праздника | 5 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация оперативной уборки мест проведения праздника | 8 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Обеспечение безопасности граждан | | | |
| 4.1 | Обеспечение безопасности граждан | 8 июля | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 4.2 | Информирование всех служб города о закрытии движения транспорта на время проведения праздника | 5 июля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3 | Установка железно-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках:  наб. Северной Двины / ул. Садовая;  наб. Северной Двины / ул. Попова;  просп. Троицкий / ул. Логинова | 8 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*,* департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_