УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 13 июня 2023 г. № 952

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска, в 2023 году**

| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска,  в 2023 году | 22 июня  11:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  члены организационного комитета |
|  | Формирование программ праздничных мероприятий | 7 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 17 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ",  МУК КЦ "Соломбала-Арт",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | | Разработка маршрутов и схем проведения спортивных мероприятий | 5 июня | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение на Красной пристани репетиции  концертной программы, посвященной празднованию Дня города Архангельска | 23 июня  18:00 – 22:00 | ГБУК АО "Поморская филармония",  Фонд развития культуры Архангельской области" ГБУК АО "Поморская филармония",  Фонд развития культуры Архангельской области"  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ",  творческое объединение Любови Крыловой |
|  | Монтаж сценического оборудования на Красной пристани | 21 июня | ГБУК АО "Поморская филармония",  Фонд развития культуры Архангельской области" |
|  | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности:  Белый сквер, просп. Никольский, д. 29,  просп. Чумбарова-Лучинского,  Красная пристань,  площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | 24, 25 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК КЦ "Соломбала-Арт",  МУК КЦ "Соломбала-Арт", муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | | Обеспечение точки подключения электропитания  на Красной пристани и работы дежурного электрика | 25 июня | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Демонтаж сценического оборудования на Красной пристани | 3 июля  до 12:00 | ГБУК АО "Поморская филармония",  Фонд развития культуры Архангельской области" |
|  | | Организация участия Главы городского округа "Город Архангельск"  в церемонии возложения цветов | 25 июня  11:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Приобретение и доставка цветов для возложения к стеле"Архангельск – город воинской славы" | 25 июня  11:10 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация работы выездной торговли:  в "Белом сквере" (просп. Никольский, д. 29),  на площади у здания МУК "Ломоносовский ДК",  на площади перед зданием государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова" (далее – ГБУК АО "Архангельский театр драмы  им. М.В. Ломоносова),  на просп. Чумбарова-Лучинского,  наб. Северной Двины в районе Красной пристани | 24 июня  25 июня | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Организации посадки и высадки пассажиров специального автобуса, курсирующего в дни проведения фестиваля "Белый июнь" по маршруту Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова – IT-парк "Digital Arctic" Северного (Арктического) федерального университета  имени М.В. Ломоносова (в двух направлениях) | 30 июня –  2 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | | Осмотр уличных мест проведения мероприятий фестиваля "Белый июнь", XXIX фестиваля уличных театров, Дня российской молодежи, определение мест, требующих проведения работ по благоустройству и ремонтных работ, представление в министерство культуры Архангельской области графика работ по благоустройству  и ремонтных работ в местах проведения мероприятий | 5 июня | Главы администраций Ломоносовского, Октябрьского, Варавино-Фактория и Соломбальского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | | Организация участия обучающихся образовательных организаций  в мероприятиях направления "Белый июнь. Цифра", организуемых  на территории IT-парка "Digital Arctic" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени  М.В. Ломоносова" | 23 июня –  2 июля | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Предоставление доступа артистов и организаторов в туалеты в период проведения праздничных мероприятий | 24, 25 июня | МУК КЦ "Соломбала-Арт",  МУК "АГКЦ",  МУК "Ломоносовский ДК" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска, в 2023 году** | | | |
|  | Уличный праздник "СоломБал" в Белом сквере, просп. Никольский,  д. 29 | 24 июня  14:00 – 16:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Возложение официальными лицами цветов к стеле"Архангельск – город воинской славы" | 25 июня  11:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Татаро-башкирский праздник "Сабантуй" на площади перед зданием МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | 25 июня,  12:00 – 15:00 | МУК "Ломоносовский ДК",  региональная общественная организация татарской национально-культурной автономии Архангельской области |
|  | Интерактивная территория для всей семьи "Архангельский посад"  на просп. Чумбарова-Лучинского | 25 июня  12:00 – 16:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК КЦ "Соломбала-Арт",  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Открытая студия "Литературный Архангельск" в Литературном сквере на просп. Чумбарова-Лучинского | 25 июня  12:00 – 16:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" |
|  | Праздничная концертная программа, посвященная празднованию Дня города Архангельска, на Красной пристани | 25 июня  13:00 – 18:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ",  творческое объединение Любови Крыловой |
|  | Вручение нагрудного знака "За заслуги перед городом" | 25 июня | Управление муниципальной службы и кадров Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
|  | Мероприятия фестиваля "Белый июнь" в Петровском парке,  на Красной пристани (по отдельному плану) | 24, 25 июня | Министерство культуры Архангельской области,  государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Поморская филармония",  Фонд развития культуры и искусства Архангельской области |
| 1. **Спортивные мероприятия** | | | |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий:  37-й Поморский марафон "Гандвик" (по наб. Северной Двины  от пл. Мира до ул. Воскресенской и от пл. Мира до ул. Федота Шубина);  городской турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню  города Архангельска (зона рекреации в районе пл. Мира);  городской турнир по пляжному футболу (зона рекреации в районе  ул. Попова),  соревнования учебных парусных судов от центра "НОРД" в акватории реки Северная Двина (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской) | 24 июня  08:00 – 14:00  10:00 – 18:00  25 июня  10:00 – 17:00  12:00 – 15:00 | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | | |
|  | | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих:  просп. Чумбарова-Лучинского,  Красная пристань,  наб. Северной Двины,  Белый сквер (просп. Никольский, д. 29),  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК" (ул. Никитова, д. 1), | До 20 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск" | 21 июня | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
|  | | Ремонт покрытия пешеходной зоны на просп. Чумбарова-Лучинского, деревянных скульптур на Набережной Северной Двины | 20 июня | Администрации Ломоносовского и Октябрьского  территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Проведение ремонта сценических помостов, расположенных  на просп. Чумбарова-Лучинского | 20 июня | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
|  | | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий (раздел 2, 3 плана) до, во время и после проведения праздничных мероприятий | 22 – 26 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | | Обеспечение дополнительными урнами и контейнерами для сбора мусора территорий проведения праздничных мероприятий и своевременная их уборка:  Белый сквер, просп. Никольский, д. 29,  просп. Чумбарова-Лучинского,  Красная пристань,  площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | 24 июня  25 июня | муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | | Организация работ по высадке цветов в вазоны, расположенные  на территориях проведения праздничных мероприятий  (раздел 2, 3 плана) | 20 июня | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | | Покос травы и акарицидная обработка мест проведения мероприятий:  просп. Чумбарова-Лучинского,  Литературный сквер,  Сквер Победы,  Красная пристань,  наб. Северной Двины,  Белый сквер, просп. Никольский, д. 29,  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | 20 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Установка и подключение био-туалетов в Петровском парке  и на Красной пристани, обеспечение работы и своевременной уборки  в период проведения мероприятий | 22 июня | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
| 1. **Ограничение движения автотранспортных средств для организации и проведения праздничных мероприятий** | | | | |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта  из территориальных округов города Архангельска к местам проведения общегородских праздничных мероприятий 24 – 25 июня и обратно, предусматривающего увеличением количества транспортных единиц  и их работы до 22:30 в указанные дни | 20 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий | 24,25 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения церемоний возложения цветов на пересечении наб. Северной Двины  и ул. Свободы | 25 июня  11:00 – 12:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий:  наб. Северной Двины от ул. Карла Либкнехта до ул. Воскресенской,  просп. Чумбарова-Лучинского от ул. Карла Либкнехта до ул. Иоанна Кронштадского, | 25 июня  09:00 – 22:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| пересечение просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Карла Либкнехта,  ул. Поморская, ул. Володарского, ул. Серафимовича, ул. Иоанна Кронштадского |  |
|  | | 37-й Поморский марафон"Гандвик":  пересечение наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,  наб. Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Суворова | 24 июня  07:00 – 15:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | | |
|  | | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий и репетиций | 23 – 25 июня | Управление министерства внутренних дел России  по городу Архангельску,  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Установка и подключение арочных металлодетекторов, барьеров  для ограждения прохода на территорию проведения праздничных мероприятий:  на Красной пристани;  в Белом сквере, просп. Никольский, д. 29;  на площади перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1 | 24 июня  24 июня  25 июня | Муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ",  МУК КЦ "Соломбала-Арт",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | | Установка и подключение арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию Петровского парка | 23 – 25 июня,  2 июля | ГБУК АО "Поморская филармония",  муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Оказание содействия в предоставлении рамок металлодетекторов  для ограждения прохода на территорию проведения праздничных мероприятий | 24, 25 июня | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Установка противотаранных заграждений в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках  (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости):  на пересечении просп. Никольского и проезда вдоль стадиона "Волна"  у здания МУК КЦ "Соломбала-Арт"  на пересечении просп. Ленинградского и проезда вдоль здания МУК "Ломоносовский ДК",  на пересечении ул. Никитова и проезда вдоль здания МУК "Ломоносовский ДК",  на пересечении проездов у здания МУК "Ломоносовский ДК"  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Воскресенской; | 24 июня  13:00 – 17:00  25 июня  11:00 – 18:00  25 июня  08:00 – 22:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"*,*  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Карла Либкнехта,  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Поморской,  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Володарского,  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Серафимовича,  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Иоанна Кронштадского | 24,25 июня  11:00 – 18:00 |
|  | | Привлечение частных охранных предприятий, народных дружин Архангельской области, в том числе народной дружины Архангельского городского казачьего общества, к обеспечению общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий | 24, 25 июня | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области  к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения праздничных мероприятий | 25 июня | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска, в 2023 году** | | | | |
|  | | Размещение сводной программы мероприятий  в городской газете "Архангельск – Город воинской славы" | 19 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Размещение информации о мероприятиях на информационных экранах в городском общественном транспорте | 19 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Размещение в средствах массовой информации графика перекрытия движения автотранспорта 25 июня в местах проведения праздничных мероприятий | 19 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Опубликование схем перекрытия движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 19 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска,  в 2023 году в средствах массовой информации, на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Информационное сопровождение спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска, в 2023 году | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | | Размещение социальной рекламы, информационных материалов  о проведении фестиваля "Белый июнь" на территории городских округов | 10 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрации территориальных округов городского округа "Город Архангельск" |
|  | | Информирование образовательных организаций Архангельской области о проведении мероприятий направления "Белый июнь. Цифра", организуемых на территории IT-парка "Digital Arctic" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" | Июнь | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск",  пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**