ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

городского округа

"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 219р

**ОТЧЕТ**

**об исполнении национального проекта "** **Жилье и городская среда"**

**по состоянию на "05" июля 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Отчет\* |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | |
| Благоустройство общественных территорий муниципального образования  "Город Архангельск" | 1. Муниципальный контракт на строительство объектов:  "Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ "ФСК им. А.Ф. Личутина", между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков"  (стоимость работ 20 996 688,97 руб.) и "Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, д. 24" (стоимость работ 40 510 131,48 руб.) № 2000494 заключен 17.12.2020.  Цена контракта 61 506 820,45 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021  Ход выполнения работ на объекте: работы на объекте начаты 11.05.2021, Частично осуществлена поставка материалов и оборудования, ведутся работы, в среднем выполнено 35%.  Общее отставание от календарного графика 0 дней.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания  от графика: -  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность  и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/ не применены все возможные меры): -  Иные муниципальные контракты:  Муниципальный контракт от 12.03.2021 № 8-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО "Рембыттехника"  Цена контракта 310 340,29 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  2. Муниципальный контракт на строительство объектов:  "Сквер в районе Архангельского городского культурного центра"  (стоимость работ 6 269 684,04 руб.),  "Прогулочная зона в районе здания №8 по ул. 23 Гвардейской дивизии" (стоимость работ 13 994 639,59 руб.),  "Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры (ул. Никитова, 1)"  (стоимость работ 11 136 537,48 руб.),  "Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской"  (стоимость работ 18 162 929,00 руб.).  № 20000492 заключен 17.12.2020.  Цена контракта 49 563 790,11 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021.  Ход выполнения работ на объекте: работы на объекте начаты 15.04.2021, Частично осуществлена поставка материалов и оборудования, ведутся работы, в среднем выполнено 87%.  Общее отставание от календарного графика 0 дней.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания  от графика: -  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность  и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/  не применены все возможные меры): -  Иные муниципальные контракты:  Муниципальный контракт от 12.03.2021 № 7-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО "Рембыттехника"  Цена контракта 250 625, 14 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сводная бюджетная роспись на 2021 год,  тыс. руб. | | | | Кассовый расход  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тыс. руб. | | | Процент исполнения  (п. 5/  п. 1\*100%) | | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т.ч. | | | внешнее софинан-сирование | за счет своих средств | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | В рамках реализации национального проекта | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Итого | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |   Муниципальный контракт на строительство объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключен с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Цена контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.  Дата окончания выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ход выполнения работ на объекте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Общее отставание от календарного графика \_\_\_\_\_\_\_ дней.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания  от графика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность  и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/  не применены все возможные меры): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иные муниципальные контракты:  Муниципальный контракт от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключен  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Цена контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.  Дата окончания выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ход выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\* – в случае если мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" без заключения муниципального контракта, информация об исполнении мероприятия представляется в свободной форме.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_