**ИНФОРМАЦИЯ от 05 мая 2021 года.**

**о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году.**

В настоящее время заключен муниципальный контракт № 21000001 от 26.02.2021г. по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" с
ООО "Севдорстройсервис" на сумму 450 868 570 руб.

В рамках данного контракта в 2021 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия 7 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью порядка 12,7 км общей площадью 118 546,02 м2.

Срок выполнения работ с 12 апреля по 30 сентября 2021 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование участка автомобильной дороги** | Протяженность, км | Стоимость объекта по ПСД, руб. |
| 1 | ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе | 1,33 | 40 829 224,00 |
| 2 | Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая | 0,69 | 25 100 998,00 |
| 3 | ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова | 7,24 | 262 621 306,00 |
| 4 | ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Георгия Седова | 0,34 | 17 047 760,00 |
| 5 | ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины | 1,69 | 63 221 400,00 |
| 6 | ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова | 0,46 | 16 319 654,00 |
| 7 | ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе | 0,95 | 25 728 228,00 |
|   | **Итого** | 12,70 | **450 868 570,00** |

В рамках БКД предусмотрены следующие виды работ:

1. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА;

2. Замена бортового камня из монолитного бетона;

3. Восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь;

4. Использование люков плавающей конструкции;

5. Нанесение дорожной разметки из термопластика;

6. Установка новых дорожных знаков;

7. Установка пешеходного ограждения.

**На 05 мая 2021 года:**

**- ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова**

**(общее выполнение по объекту 28,5%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Устройство сетки с выравнивающим (нижним) слоем – 50 %.

**- Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая**

**(общее выполнение по объекту 56%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

**- ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе**

**(общее выполнение по объекту 49%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 40 %.

Устройство выравнивающего (нижнего) слоя на примыканиях– 100 %.

**-ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе**

**(общее выполнение по объекту 10%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

**- ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова**

**(общее выполнение по объекту 36%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование примыканий – 100 %.

Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.

Устройство выравнивающего (нижнего) слоя на примыканиях– 100 %.

**- ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Северной Двины**

**(общее выполнение по объекту 36%)**

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование примыканий – 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.

**- ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины**

**(общее выполнение по объекту 2%)**

Демонтаж бортового камня – 25 %.