**По реализации национального проекта**

**26.06.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.06.2020:

свайные работы – 100%,

На строительной площадке завершено устройство фундамента.

Подбетонка – 100 %

Сваи под ТС 100%

Бетонирование ростверка – 100%

Фундаментные блоки – 100 %

Монтаж плит перекрытия – 100 %

Кирпичная кладка – 100 %

Отопление по подвалу – 100 %

Водопровод, канализация по подвалу – 100 %

Перегородки – 92 %

Дренаж – 180 м, 70%

Электромонтажные работы внутренние –50 %

Штукатурные работы – 90 %

Фасад (утеплитель, подсистема) – 35 %

Кровля антисептирование пиломатериалов, сборка стропил – 70%

Вентиляция 10 %

Наружные сети канализации 70 %

Наружные сети электроснабжения 100 %



