**По реализации национального проекта**

**29.05.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв.м, площадь здания 3 499,37 кв.м, строительный объем 18 275,01 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 29.05.2020:

свайные работы – 100%,

сваи под ТС – 100%,

бетонирование ростверка – 100%,

фундаментные блоки – 100%,

монтаж плит на отм. 0,000; 3,300; 6,600 – 480 шт.,

кирпичная кладка – 1000 м3,

отопление по подвалу – 100%,

водопровод по подвалу – 20%,

перегородки 1 эт. – 500 м2,

дренаж – 140 м.п.,

монтаж внутренних электрических сетей – 5%,

установка окон – 50 шт.,

фасад – 5%,

штукатурка 10%,

кровля: антисептирование пиломатериалов, сборка стропил – 5%.

Работы ведутся с соблюдением графика.

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.



