**По реализации национального проекта**

**25.11.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

 193290128442529010100101080010000000

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

 На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.11.2020:

Свайные работы – 100%,

Подбетонка – 100%

Бетонирование ростверка – 100%

Фундаментные блоки – 100%

Монтаж плит на отм. 0,000; 3,300; 6,600 – 100%

Кирпичная кладка – 100%

Отопление по подвалу – 100%

Водопровод, канализация по подвалу – 100%

Отопление розлив чердак – 90%

Перегородки 1 эт. – 100%

Перегородки 2 эт. – 100%

Дренаж – 100%

Установка окон – 100 %

Электромонтажные работы внутренние – 90%

Штукатурные работы – 100%

Фасад (утеплитель, подсистема) – 99%

Кровля антисептирование пиломатериалов, сборка стропил – 100%

Кровля – черепица 100%

Песчаная отсыпка дорожного полотна выезд на ул. Воронина – 100%

Полы Пеноплекс – 100%

Теплый пол – 100%

Вентиляция – 93%

Канализация наружная – 100 %

Теплотрасса сваи, ростверк, лотки – 100 %

Наружное электроснабжение – 100 %

Благоустройство:

Бортовой камень – 100 %

Планировка – 100 %

Асфальт тротуары – 100 %

Асфальт проезд 100 %

Газоны –100 %

Опоры освещения 100 %

Устройство покрытия прогулочных площадок из резиновой крошки –100 %

Теневые навесы – 100 %

Отделка:

Штукатурка - 100 %

Шпатлевка – 90 %

Плитка стены - 97 %

Полы стяжка - 99 %

Полы плитка - 80 %

Окраска стен – 65%

Здание подключено к системе теплоснабжения.

На объекте 45 человек

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\11.11.2020\016449D7-0104-413F-BFE5-94677E6B6933.jpeg | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\11.11.2020\1B9280A2-9998-4750-AB28-B26438B40605.jpeg** |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\F81698A0-F113-4BDA-AF04-CCA87270A57D.jpeg** | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\ED86CE2E-854A-4D63-8EB4-E874D3F0E51C.jpeg** |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\12B30095-B6E2-4A36-86D7-7C1AB02DA08D.jpeg** | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\3ADE9C17-EDC1-4679-8B1B-58E8126F0F48.jpeg** |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\96923100-2561-404C-BD23-D5B7029A4093.jpeg** | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\ADD1EE56-36D7-4D15-AC9F-DB06E7107451.jpeg** |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\1CE4E8CC-868B-44CF-B45A-5AD1EF96454B.jpeg** | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\18.11.2020\1401FD16-5CEB-477C-8450-CCE51F311188.jpeg |