**По реализации национального проекта**

**26.06.2020**

Национальный проект "Спорт – норма жизни""

Объект Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"

Подрядная организация ООО "Север"

Идентификационный код закупки

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина – Русанова – Окружное шоссе, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:84.

Краткая характеристика объекта:

Краткая характеристика объекта: двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с гимнастическим, хореографическим и тренажерным залом, площадь застройки 1 914,0 м2, общая площадь 2075,6 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.06.2020:

Сваи - 100%,

устройство ж/б фундаментов – 100%,

металлоконструкции каркаса с огрунтовкой – 96%,

укладка плит перекрытий - 100%,

лестницы и крыльца - 100%,

стены: монтаж сэндвич-панелей - 68%,

кровля - 88%,

кирпичная кладка - 90%,

устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов - 75%,

устройство витражей - 78%,

пешеходные дорожки и площадки из асфальтобетона - 71%,

Устройство бордюрного камня - 40 %.

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.



