**По реализации национального проекта**

**26.04.2021**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.04.2021:

Гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 100%,на отм +3,600 - 95%, на отм. +7,500 - 93%, на отм +11,400 - 92,5 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 91,5%, окна -81%, штукатурные работ - 81%, фасад - 89%, устройство стропильной системы -93,5%, перегородки-76%, сети НВК-93%, внутренние электрические сети - 95%, система вентиляции - 89%, система отопления - 90%

На объекте 100 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20210413_161423.jpg |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20210310_153959.jpg |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20210310_154353.jpg |

 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |